## EPM-KPC-TP-000006-AR P1
MR02 - إجمالي تكلفة المشروع حسب السلعة - الأرقام بالآلاف
12345 - اسم المشروع
رقم مهمة العمل: | [6 empty] | ملخص | [18 empty] | تاريخ التشغيل: |  |  |  | 20 نوفمبر 2014
اسم العميل: | [25 empty] | الوقت |  |  | 8:56:02 صباحاً
المكان | جدة | [5 empty] | الوحدة :كل الوحدات المرافق : جميع المرافق | [14 empty] | العملة المختارة: | [7 empty] | ريال سعودي
[22 empty] | إعدادات سعر الصرف: | [8 empty] | سعر صرف مربوط
[16 empty] | الفروق | [7 empty] | % من التوقع
الوصف |  | الميزانية الأصلية |  |  |  | الميزانية الحالية |  |  | التوقعات الحالية |  | اتجاه |  |  |  | التكلفة | الإلتزام الجاري |  |  | السلعة المقرر دفعها |  | الميزانية مقابل التوقعات
[11 empty] | التوقع |  | السلعة |  | حتى تاريخه | [9 empty] | الميزانية |  |  | السلعة |  |  |  |  | التكلفة
|  | (أ) |  |  |  | (ب) |  |  | (ج) |  | (د) |  | (هـ) |  | (و) | (ي=ج-ز) |  |  | (ك= ز-ح) |  | (ل = ب - ج ) |  |  |  | (ن=ب/ج) |  |  | (ل= ز/ج) |  |  |  |  | (س= ح/ج)
إضافات اختبار 1
11-عمل الموقع |  |  | 186 |  | 186 |  |  | 689 |  | 689 |  | 737 |  | 685 |  |  | (49) | 52 |  | (502) |  |  | 27 |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 99.51
12-الخرسانة ذات الصلة |  |  | 137 |  | 128 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 128 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
الإجمالي الفرعي :إضافة: الاختبار 1 |  |  | 324 |  | 314 |  |  | 689 |  | 689 |  | 737 |  | 685 |  |  | (49) | 52 |  | (375) |  |  | 45.598 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 99.5063
الاعمال الأنشائية الاضافية : ختبار 2
12-الخرسانة ا ذات الصلة |  |  | 0 |  | (1) |  |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  |  | 0 | 0 |  | (46) |  |  | -1 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
:الاجمالي الفرعي للاعمال الأنشائية الاضافية |  |  | 0 |  | (1) |  |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  |  | 0 | 0 |  | (46) |  |  | -1.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100
CY 11: اختبار
11-عمل الموقع |  |  | 210 |  | 396 |  |  | 343 |  | 343 |  | 277 |  | 266 |  |  | 67 | 10 |  | 52 |  |  | 115 |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 77.52
الإجمالي الفرعي :CY 11: اختبار 3 |  |  | 210 |  | 396 |  |  | 343 |  | 343 |  | 277 |  | 266 |  |  | 67 | 10 |  | 52 |  |  | 115.2411 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 77.5154
CY10: اختبار 3
11-عمل الموقع |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
15-سلع مجموعة الأنابيب |  |  | 306 |  | 306 |  |  | 683 |  | 683 |  | 702 |  | 443 |  |  | (19) | 259 |  | (377) |  |  | 45 |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 64.93
28-كهربائي |  |  | 85 |  | 85 |  |  | 267 |  | 267 |  | 267 |  | 267 |  |  | 0 | 0 |  | (182) |  |  | 32 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
35-خطوط ومفاتيح التنقل |  |  | 7,000 |  | 7,000 |  |  | 5,516 |  | 5,516 |  | 5,516 |  | 5,516 |  |  | 0 | 0 |  | 1,484 |  |  | 127 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
الإجمالي الفرعي :CY10: اختبار 3 |  |  | 7,391 |  | 7,391 |  |  | 6,466 |  | 6,466 |  | 6,486 |  | 6,227 |  |  | (19) | 259 |  | 925 |  |  | 114.3073 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 96.2966
الطوارئ (البدائل) |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
إجمالي المشروع |  |  | 7,925 |  | 8,101 |  |  | 7,544 |  | 7,544 |  | 7,545 |  | 7,224 |  |  | (1) | 321 |  | 557 |  |  | 107.3847 |  |  |  | 100.0179 |  |  |  |  | 95.7567

## EPM-KPC-TP-000006-AR P2
MR02 - إجمالي تكلفة المشروع حسب السلعة -بالالآف
12345 - اسم المشروع
رقم مهمة العمل | [6 empty] | التفاصيل حسب حساب التكلفة | [18 empty] | تاريخ التشغيل: |  |  |  | 25 نوفمبر 2014
اسم العميل | [25 empty] | الوقت |  |  | 8:50:7 صباحاً
المكان | جدة | [5 empty] | الوحدة: جميع الوحدات المرفق: جميع المرافق | [14 empty] | العملة المختارة | [7 empty] | ريال سعودي
[22 empty] | إعدادات سعر الصرف | [8 empty] | مقيد
[16 empty] | الفروق | [7 empty] | % التوقع
الوصف |  | الميزانية الأصلية |  |  |  | الميزانية الحالية |  |  | التنبؤات الحالية |  | اتجاه |  |  |  | التكلفة | الالتزام المقرر |  |  | السلعة المقرر دفعها |  | الميزانية مقابل التوقع
[11 empty] | التوقع |  | السلعة |  | حتى تاريخه | [9 empty] | الميزانية |  |  | السلعة |  |  |  |  | التكلفة
|  | (أ) |  |  |  | (ب) |  |  | (ج) |  | (د) |  | (هـ) |  | (و) | (ي=ج-ز) |  |  | (ك= ز-ح) |  | (ل = ب - ج ) |  |  |  | (ن=ب/ج) |  |  | (ل= ز/ج) |  |  |  |  | (س= ح/ج)
إضافة: الاختبار 1
11-عمل الموقع
230-9ZZ-11.36000-الردم- الملء القابل للتدفق |  |  | 186 |  | 186 |  |  | 689 |  | 689 |  | 737 |  | 685 |  |  | (49) | 52.2 |  | (502) |  |  | 27.0449 |  |  |  | 107.0803 |  |  |  |  | 99.5063
الإجمالي الفرعي : 11-عمل الموقع |  |  | 186 |  | 186 |  |  | 689 |  | 689 |  | 737 |  | 685 |  |  | (49) | 52 |  | (502) |  |  | 27 |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 99.51
12-الخرسانة ذات الصلة
230-9ZZ-12.61000-حصير الطين |  |  | 137 |  | 128 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0 |  | 128 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
الإجمالي الفرعي: 12-الخرسانة ذات الصلة |  |  | 137 |  | 128 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 128 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
الإجمالي الفرعي: إضافة: الاختبار 1 |  |  | 324 |  | 314 |  |  | 689 |  | 689 |  | 737 |  | 685 |  |  | (49) | 52 |  | (375) |  |  | 45.598 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 99.5063
ADRC: الاختبار 2
12-الخرسانة ذات الصلة
230-9ZZ-12.61000-حصير الطين |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
230-9ZZ-12.63000-مجاري القنوات (All-In) |  |  | 0 |  | (1) |  |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  |  | 0 | 0.0 |  | (46) |  |  | -1.1492 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
الإجمالي الفرعي : 12-الخرسانة ذات الصلة |  |  | 0 |  | (1) |  |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  |  | 0 | 0 |  | (46) |  |  | -1 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
الإجمالي الفرعي:ADRC: اختبار 2 |  |  | 0 |  | (1) |  |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  |  | 0 | 0 |  | (46) |  |  | -1.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100
CY 11: اختبار
11-عمل الموقع
230-9ZZ-11.23000-أنابيب صرف مياه العواصف |  |  | 0 |  | 152 |  |  | 88 |  | 88 |  | 86 |  | 86 |  |  | 2 | (0.1) |  | 65 |  |  | 173.5978 |  |  |  | 98.233 |  |  |  |  | 98.29
230-9ZZ-11.24100-التكسية الأرضية 8oz |  |  | 0 |  | 134 |  |  | 154 |  | 154 |  | 135 |  | 128 |  |  | 19 | 7.3 |  | (21) |  |  | 86.6546 |  |  |  | 87.6282 |  |  |  |  | 82.8898
230-9ZZ-11.27000-اختبار - التربة / الخرسانة |  |  | 0 |  | 10 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.0 |  | 9 |  |  | 1190.4762 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
230-9ZZ-11.32130-الردم-الرمل |  |  | 189 |  | 79 |  |  | 101 |  | 101 |  | 55 |  | 51 |  |  | 46 | 3.2 |  | (22) |  |  | 77.9199 |  |  |  | 54.2038 |  |  |  |  | 51.051
230-9ZZ-11.32140-الردم- حصى منخول |  |  | 21 |  | 21 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0 |  | 21 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
الإجمالي الفرعي : 11-عمل الموقع |  |  | 210 |  | 396 |  |  | 343 |  | 343 |  | 277 |  | 266 |  |  | 67 | 10 |  | 52 |  |  | 115 |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 77.52
الإجمالي الفرعي :CY 11: اختبار |  |  | 210 |  | 396 |  |  | 343 |  | 343 |  | 277 |  | 266 |  |  | 67 | 10 |  | 52 |  |  | 115.2411 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 77.5154
CY10: الاختبار 3
11-عمل الموقع
230-9ZZ-11.97000-دعامات الحراسة (أوتاد)ـ |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
الإجمالي الفرعي: 11-عمل الموقع |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
15-سلع مجموعة الأنابيب
230-9ZZ-15.93000-NDE -العقد من الباطن |  |  | 306 |  | 306 |  |  | 683 |  | 683 |  | 702 |  | 443 |  |  | (19) | 258.9 |  | (377) |  |  | 44.8081 |  |  |  | 102.8398 |  |  |  |  | 64.9282
الإجمالي الفرعي 15-سلع مجموعة الأنابيب |  |  | 306 |  | 306 |  |  | 683 |  | 683 |  | 702 |  | 443 |  |  | (19) | 259 |  | (377) |  |  | 45 |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 64.93
28-كهربائي
230-9ZZ-28.12410-OIL FILLING STG / CTG XFMR |  |  | 68 |  | 68 |  |  | 267 |  | 267 |  | 267 |  | 267 |  |  | 0 | 0.0 |  | (199) |  |  | 25.4348 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
230-9ZZ-28.14100-OIL FILLING AUX XFMR |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
230-9ZZ-28.93320-محطات السحب اليدوية |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0 |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
الإجمالي الفرعي : 28-كهربائي |  |  | 85 |  | 85 |  |  | 267 |  | 267 |  | 267 |  | 267 |  |  | 0 | 0 |  | (182) |  |  | 32 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
35-خطوط ولوحة مفاتيح التنقل
230-9ZZ-35.30000-S/C لوحة مفاتيح |  |  | 7,000 |  | 7,000 |  |  | 5,516 |  | 5,516 |  | 5,516 |  | 5,516 |  |  | 0 | 0.0 |  | 1,484 |  |  | 126.9109 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
الإجمالي الفرعي : 35-خطوط ولوحة مفاتيح التنقل |  |  | 7,000 |  | 7,000 |  |  | 5,516 |  | 5,516 |  | 5,516 |  | 5,516 |  |  | 0 | 0 |  | 1,484 |  |  | 127 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
الإجمالي الفرعي :CY10: الاختبار 3 |  |  | 7,391 |  | 7,391 |  |  | 6,466 |  | 6,466 |  | 6,486 |  | 6,227 |  |  | (19) | 259 |  | 925 |  |  | 114.3073 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 96.2966
الاحتمالية |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
إجمالي المشروع |  |  | 7,925 |  | 8,101 |  |  | 7,544 |  | 7,544 |  | 7,545 |  | 7,224 |  |  | (1) | 321 |  | 557 |  |  | 107.3847 |  |  |  | 100.0179 |  |  |  |  | 95.7567