## EDL for Rail and Bldgs
وحدة الأعمال العالمية للبنية التحتية لشركة بكتل
الإدارة الهندسية
تعليمات الدليل الإجرائي لإدارة الأعمال الهندسية
قائمة المخرجات الهندسية - مشاريع السكك الحديدية والمباني
3DP-G04N-02047، النسخة 000، 01 مارس 2017
أعدّها: د. نابافيان / ج. ميسنر
اعتمدها: س. لاجوالا
تحقق من الجودة: ك. إدواردز
سجل المراجعة
| النسخة | تاريخ الإصدار |  | الوصف
| 000 | 1 مارس 2017 |  | الإصدار الأولي
المراجعات الوظيفية:
العقود والمشتريات: |  |  |  | م. زايجر
التشييد: |  |  |  | س. كوك
ضوابط المشروع: |  |  |  | أ. ميلونزي
التشغيل التجريبي والخدمات التشغيلية: |  |  |  | م. جاكس
3DP-G04N-02047 - قائمة المخرجات الهندسية للسكك الحديدية والمباني (الملحق 2 بـ 3DP-G04N-00047)
(يبدأ الصفحة التالية)
| الرموز التوضيحية: | Doc = وثيقة؛ Data = تبادل البيانات؛ 3D / BIM = النموذج الذكي ثلاثي الأبعاد؛ Proc=المشتريات/العقود؛ Const=التشييد؛ SU= بدء التشغيل (التشغيل التجريبي والخدمات التشغيلية)؛ PC=ضوابط المشروع؛ QTO=حصر الكميات
رقم البند | نوع الاستثناء (إضافة، أو تغيير، أو حذف) | المبنى | السكك الحديدية | المجال/التخصص | نوع الوثيقة | المُخرج | الأداة | الوصف | المرحلة | نوع | البيانات | النموذج الذكي ثلاثي الأبعاد/ نمذجة معلومات المباني | إلى المشتريات | إلى إدارة التشييد | إلى بدء التشغيل | إلى ضوابط المشروع | إلى العميل | حصر الكميات
1 |  | Y | Y | جميع التخصصات-عام | P5 | نموذج نمذجة معلومات المباني / ثلاثي الأبعاد | Revit، InRoads / InRail، InfraWorks وCivil3D NavisWork (NWD (الأجزاء الخارجية) وNWF/NWC (الأجزاء الداخلية)) | يعرض النموذج الذكي ثلاثي الأبعاد تصورات واقعية للمشروع ويتضمن بيانات التصميم ذات الصلة (المواصفات) بكافة المجالات المادية مع قدر واف من التفاصيل اللازمة (وفقًا لمستوى التصميم والمنصة الهندسية الافتراضية المتفق عليهما للمشروع) لإعداد مخرجات التصميم، بما في ذلك: • مخططات المباني • البنية التحتية (الفولاذ، الأساسات، الخرسانة، الحفر، الأرضيات، الأنفاق، وما إلى ذلك) • البنية الفوقية (ألواح الخرسانة، الحوائط، الأسقف، الأرضيات، السلالم، الأبواب، النوافذ، المسارات المرتفعة، الأنفاق، وما إلى ذلك) • الأجزاء الداخلية • خدمات الأعمال المعمارية • خدمات الأعمال الإنشائية • خدمات الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة (القنوات الأرضية لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف، أنظمة قنوات توصيل الأسلاك الكهربائية، المعدات الميكانيكية والكهربائية (مثل: المعدات على جانب الخط، أنظمة المراقبة بالدارة التلفزيونية المغلقة، الإجراءات الوقائية، الخزانات/اللوحات، طاقة السكك الحديدية وما إلى ذلك)، وأنابيب السباكة والحماية من الحريق والبنود المتخصصة] • الطرق/المسارات وأعمال المواءمة، المنافع بالموقع، المعدات على جانب الطريق، توجيه المسارات • الصيانة ومساحة الإزالة (بما في ذلك مساحة الرافعات) • معدات مناولة الأمتعة والناقلات (لخدمات الطيرات)، علاوة على الصلب الداعم يجب إعداد النموذج الذكي ثلاثي الأبعاد وفقًا لمخطط ومجالات نموذج المنصة الهندسية الافتراضية الخاصة بالمشروع لدعم التنفيذ رباعي الأبعاد وخماسي الأبعاد. يتم تطبيق أساليب تعاون نموذجية لضمان قيام جميع الجهات المعنية بالرجوع إلى أحدث نماذج نمذجة معلومات المباني/النموذج ثلاثي الأبعاد والتعاون فيما بينها على نحو أكثر فعالية. يتم التحقق من التداخلات على جميع النماذج؛ وتستخدم عمليات إدارة التدخلات كجزء من عملية التصميم وضبط الجودة وذلك قبل استخلاص المخرجات الصادرة للتنفيذ (IFC). يجب إجراء مراجعات للنموذج وفقًا للدليل الإجرائي 3DP-G04N-00082 لتحري عمليات التحقق الوظيفية والتحقق من التعارض، باستخدام برنامج NavisWorks كما هو الحال مع نموذج المشروع الموحد (بما في ذلك نماذج المقاول من الباطن والتصنيع). ملاحظة: يجب فرض متطلبات تقديم النماذج على جميع الجهات المعنية بالمشروع (ويُفضّل أن تكون على هيئة نماذج صادرة للتنفيذ) لضمان التوافق مع بيئة نمذجة المشروع ثلاثية الأبعاد. برنامج Naviswork هو مخرج النموذج ثلاثي الأبعاد للتشييد والجهة المالكة. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y
2 |  | Y | Y | جميع التخصصات-عام | 3DR | وثيقة أساس التصميم / معايير التصميم | ملف MS Word | يحدد متطلبات تصميم المشروع جنبًا إلى جنب مع الأكواد والمعايير المعمول بها حسب المبنى أو نطاق العمل. بخصوص مشاريع السكك الحديدية، يجب أن تحدد معايير التصميم مستويات تكامل السلامة (SIL) لجميع الأنظمة. يتم إعداد معايير التصميم وفقًا للدليل الإجرائي لطريقة التطوير الهندسي (3DP-G04N-00001). | المتطلبات المفاهيمية | Y | [6 empty] | Y
3 |  | Y | Y | جميع التخصصات-عام | MR / SR | طلبات المواد/الخدمات: MRs / SRs | BPS / eSub / Oracle Agile | يتم إصدار طلبات المواد/طلبات الخدمات وفقًا لسجلات اعتماد المواد و/أو سجلات اعتماد الحالات. تحدد طلبات المواد المادة أو المُعدّة التي تتطلب القيام بإجراء شراء ويتم إعدادها وفقًا للدليل الإجرائي لطريقة التطوير الهندسي (3DP-G06N-00006) أو (3DP-G06N-12001). تحدد طلبات الخدمات نطاق عمل مستندات العقود من الباطن ويتم إعدادها وفقًا للدليل الإجرائي لطريقة التطوير الهندسي (3DP-G06-00002). | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y
4 |  | Y | Y | جميع التخصصات-عام | 3SS / 3PS | المواصفات | eSpec / ملف MS Word | تحدد المواصفات الهندسية المتطلبات الفنية ومتطلبات نظام إدارة الجودة، بما في ذلك الأكواد المعمول بها. يتم إعداد المواصفات وفقًا لتنسيق معهد مواصفات البناء وفقًا للدليل الإجرائي لطريقة التطوير الهندسي (3DP-G04-00049). | التصميم المفصل | Y |  |  | Y | Y | Y
5 |  | Y | Y | جميع التخصصات-عام | YM* | جدول تخصيص المواد (MAS) وجدول تخصيص العقد (CAS) | ملف MS EXCEL | اتفاقية بين إدارات الأعمال الهندسية، والتشييد، والمشتريات والعقود بخصوص أمر شراء (PO) المشروع ومستندات العقد من الباطن حسب كود السلعة/السلع والخدمات. | المتطلبات المفاهيمية | Y |  |  | Y | Y | Y | Y
6 |  | Y | Y | جميع التخصصات-عام | **D | صحيفة (صحائف) البيانات | ملفات MS Excel وMS Word | صحائف بيانات المكونات الهندسية التي تم إعدادها لتشمل جميع المتطلبات الوظيفية لإدراجها ضمن مستندات طلبات صرف المواد/العقد من الباطن. | التصميم المفصل | Y |  |  | Y | Y | Y
7 |  | Y | Y | جميع التخصصات-عام | 3DD | دليل/مخطط معايير نمذجة معلومات المباني | ملف MS Word | تستند استراتيجية أتمتة المشروع إلى مخرجات المشروع كما هو محدد في هذا الدليل الإجرائي لطريقة التطوير الهندسي، ونموذج تنفيذ إجراء العمل المدعوم من برامج تطبيق المعايير من بكتل (BSAP)، وتطبيقات البرامج التي أثبتت جدواها. يتم تخصيص معايير نمذجة معلومات المباني للمتطلبات الخاصة بالمشروع إذا كانت تختلف عن المخرجات القياسية. | التصميم المفصل | Y
8 |  | Y | Y | جميع التخصصات-عام | RMA | حصر الكميات / جدول كميات المواد السائبة | ملف MS Excel/ MS Access | حصر الكميات الإجمالية لتعقب الكميات الصادرة عن الأعمال الهندسية عند المراحل الرئيسية بنسبة 30% و60% و90% لدعم أعمال التركيبات الإنشائية: الصلب (بالطن)، والخرسانة (بالياردة المكعبة)، وأعمال الحفر (بالياردة المكعبة)، والكابلات (بالقدم الطولي)، وأدراج الكابلات (بالقدم الطولي)، والأنابيب الأولية (بالقدم الطولي)، والكميات والجداول المعمارية حسب المرفق و/أو النظام/المخطط المفصل للأعمال، بما في ذلك أساليب القياس و/أو الكود المعياري أو مبادئ القياس. | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) | Y | Y |  | Y | Y |  | Y |  | Y
9 |  | Y | Y | جميع التخصصات-عام | 30X | تتبع المواد الموسومة/جدول الكميات | ملف MS Excel/ MS Access | يجب أن يستخدم كل مشروع تشييدي أداة TeamWorks أو ما يعادلها من أدوات التتبع وتطبيقات Setroute لتتبع وإدارة المكونات الموسومة طوال عملية العقود الهندسية والمشتريات والتشييد. الكميات الموسومة: المعدات الميكانيكية/الكهربائية والبنود المتخصصة (المتوسط التقديري): تشمل المعلومات المعنية بالعلامات والأحجام والوصف والكمية والأبعاد الفعلية والوزن والسعة وصفحة البيانات (الملاءمة / الوظيفة). لاستخدامها بشكل فعال، تتطلب تطبيقات TeamWorks وSetroute الاستخدام الكامل ودعم فريق تصميم المشاريع. ويشمل ذلك تزويد فريق التشييد وبدء التشغيل بقواعد بيانات TeamWorks وSetroute لدعم تتبع الكميات وحصرها. ويتم إنجاز ذلك من خلال تبادل البيانات مع النموذج الذكي ثلاثي الأبعاد، و/أو عمليات الاستيراد في Excel/Access. ونظرًا لحالات التعاقد الفريدة الخاصة بكل مشروع، يحدد التشييد مستوى الوسم لكل سلعة لأغراض التبع. | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) | Y | Y |  | Y | Y |  | Y |  | Y
10 |  | Y | Y | جميع التخصصات-عام | P1 | مرافق الإنشاءات / خطة تنسيق الموقع | ثنائي الأبعاد | يعرض موقع المرافق المطلوبة ونوعها، بما يشمل مناطق تنزيل الحمولات، ومواقع انتظار المقطورات، ومناطق التصنيع، والمخازن المؤقتة. | المتطلبات المفاهيمية | Y | Y |  |  | Y |  | Y
11 |  | Y | Y | جميع التخصصات-عام | GPE | تقديم التصاريح | ملف PDF | يشتمل على الوثائق والرسومات المطلوبة للتصاريح السارية لأعمال التشييد والتصاريح البيئية الخاصة بالمشروع. قائمة بالنطاقات المحددة حسب نوع التصريح والتخصص المعني. | المتطلبات المفاهيمية | Y |  |  |  | Y |  |  | Y
12 |  |  | Y | جميع التخصصات-عام | 3IC | خطة إدارة التداخلات | ملف MS Office | وضع خطة إدارة التداخلات لكل تخصص لضمان حصول جميع الجهات المعنية على المعلومات التي تحتاجها في الوقت المناسب. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y |  | Y | Y
13 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | 3DR | مخطط التجاور المعماري | ملف MS EXCEL | يوضح هذا المخطط العلاقات الأساسية والثانوية بين الغرف/المساحات في المرافق (مثل، أي منها يجب أن تكون بجوار بعضها البعض وأي منها يجب أن تكون بالقرب من بعضها البعض. يعمل ذلك على تغذية إعداد مخططات الطوابق التي تم تطويرها في عملية تصميم المخطط. | المتطلبات المفاهيمية | Y | [6 empty] | Y
14 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | 3DR | برنامج الأعمال المعمارية للمساحات/الغرف | ملف MS Word / MS Excel | يحدد المتطلبات الخاصة لكل غرفة/مساحة في مرفق المبنى، ويشمل ذلك متطلبات الاستخدام، والمتطلبات الكهربائية والميكانيكية والأفراد العاملين. يعمل ذلك على تغذية إعداد مخططات الطوابق التي تم تطويرها في عملية تصميم المخطط. | المتطلبات المفاهيمية | Y | [6 empty] | Y
15 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | غير متاح | تصور الأعمال المعمارية | InfraWorks، 3DS Max، وRevit وStingray | طرق عرض تصورية للمشروع الكلي، وعادةً ما تكون تصورات ملوّنة. | المتطلبات المفاهيمية |  | Y | Y |  | Y |  |  | Y
16 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | غير متاح | ملفات واقعية عبر الإنترنت | NavisWork، وInfraWorks وStingray | يقدم رؤية ثلاثية الأبعاد للمرفق (عرض في الوقت الفعلي). | المتطلبات المفاهيمية |  |  | Y |  | Y |  | Y
17 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | 3DR | برامج المرافق | ملف MS Word / MS Excel | تقدم تفاصيل متطلبات العملاء وضمان استيفاء المتطلبات المتعلقة بإشغال المرافق المكتملة وتشغيلها. | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) | Y | [6 empty] | Y
18 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | 3PR | تحليل كود المبنى وتقرير الالتزام | ملف MS Word | استنادًا إلى الأكواد المحددة في معايير التصميم، يحدد هذا التقرير متطلبات الكود لمجموعة الاستخدام ونوع المبنى لتسهيل عملية التصميم. | المتطلبات المفاهيمية | [7 empty] | Y
19 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | 3PR | تقرير حول تحليل السلامة من الحريق وسلامة الأرواح في المبنى، ويشمل تحليل الخروج | ملف MS Word | تحليل أداء المبنى في تلبية متطلبات تحقيق السلامة من الحريق، وسلامة الأرواح والإخلاء الآمن للموظفين عند خروجهم من المبنى. | التصميم المفصل | [7 empty] | Y
20 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A0 | ورقة الفهرس/الرموز/الرموز التوضيحية للاشكال | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | قائمة/وصف للرسومات المعمارية، والاختصارات، والرموز ومفاتيح الأشكال | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y | Y
21 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A0K | رسومات التصميم المفاهيمي/الرسومات والتصور | InfraWorks، 3DS Max، وRevit وStingray | دراسات ورسومات المخطط العام الذي يقيّم بدائل تصميم المشروع. | المتطلبات المفاهيمية | Y | Y | Y |  | Y
22 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A1 | المخطط الرئيسي للموقع | Revit Architectural | يصور تطوير الموقع واستخدام المرافق/الأراضي في العديد من مراحل المشروع، مثل مرحلة ما قبل التشييد، والمرحلة الأولى من تشييد المرفق، والمرحلة الأولى من التشغيل في أثناء مرحلة التشييد الثانية، وما إلى ذلك، وصولاً إلى تسليم المرحلة النهائية للعميل. | المتطلبات المفاهيمية | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y
23 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A1 | مخطط الأسقف العاكسة | Revit Architectural | مخططات للأسقف توضح تفاصيل التصنيع والتركيب (بما في ذلك، مخطط الأعمال الكهربائية، والميكانيكية، وتمديد الأنابيب وإخماد الحريق). | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y | Y |  |  | Y
24 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A1 | مخططات الأسقف | Revit Architectural | تعرض مخطط لكل سقف بالمبنى مع توضيح المواد، والتصريف، والمعدات وأي تفاصيل خاصة. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
25 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A1 | مخططات الطوابق المكبرة | Revit Architectural | مخططات لمساحات جزئية بالمبنى، يتم تكبيرها لإظهار الترتيب والتفاصيل بشكل أكثر وضوحًا. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
26 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A1 | مخططات الطوابق | Revit Architectural | مخطط يعرض جميع طوابق المبنى موضحًا موقع المكونات المعمارية وترتيبها. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
27 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A2 | المقاطع المستعرضة للمبنى | Revit Architectural | تعرض المقاطع من خلال المبنى لإظهار علاقة الجدران والأسقف بالهيكل، والارتفاعات والمواد. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
28 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A2 | المساقط الرأسية الداخلية للمبنى | Revit Architectural | تفاصيل مخطط/مقطع واسع النطاق للحالات الداخلية الخاصة. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
29 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A2 | المساقط الرأسية الخارجية للمبنى | Revit Architectural | تعرض كل واجهة للمبنى محددة المواد المستخدمة في المكونات الإنشائية وترتيبها. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
30 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A2 | مخططات خارج المبنى، والمساقط الرأسية والمقاطع | Revit Architectural | مخطط، ومسقط رأسي خارجي ومقاطع مستعرضة للمباني الأصغر حجمًا (مدمجة في رسم واحد). | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
31 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A2 | مخططات السلالم ومقاطعها | Revit Architectural | يوضح عرض مخطط السلالم وأعمدة السلالم ومقاطع لها. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
32 |  |  | Y | الأعمال المعمارية | A2 | تصميم غرفة مراقبة المحطات | Revit Architectural | المخططات والمقاطع والتفاصيل الخاصة بغرفة المراقبة. | التصميم المفصل | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y | Y
33 |  |  | Y | الأعمال المعمارية | A2 | تصميم مكتب التذاكر | Revit Architectural | المخططات والمقاطع والتفاصيل الخاصة بمكتب التذاكر. | التصميم المفصل |  | Y | Y |  | Y |  |  | Y | Y
34 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A2 | مقاطع الجدران | Revit Architectural | توضح تركيب المواد والأنظمة المستخدمة في كل نوع من أنواع جدران المبنى على نطاق أوسع. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
35 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A3 | التفاصيل الخارجية للمبنى | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | تفاصيل مخطط/مقطع واسع النطاق للحالات الخارجية. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
36 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A3 | تفاصيل الجدران | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | تفاصيل الجدران، وتشمل الإرساء، والتشييد والتسليح. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
37 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A3 | جدول الأبواب والتفاصيل | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | قائمة بتفاصيل الأبواب، والأحجام، والأنواع والتفاصيل المرجعية. توضح أنظمة القفل الرأسية، والعرضية والإلكترونية، ولوحات المفاتيح، وبطاقات التعريف الممغنطة وحالات العتبات لكل نوع من أنواع الأبواب لكل حالة جدار/أرضية. توفر لكل باب رقم تعريف فريد وجدول بمستلزمات الباب. | التصميم المفصل | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
38 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A3 | تفاصيل تسقيف الأغشية | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | تفاصيل المخطط والمقطع لحالات تسقيف الأغشية. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
39 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A3 | تفاصيل التسقيف المعدني | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | تفاصيل المخطط والمقطع لحالات التسقيف المعدني. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
40 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A3 | تفاصيل متنوعة | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | تفاصيل المخطط/المقطع واسع النطاق لحالات متنوعة. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
41 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A4 | المساقط الرأسية للجدران الداخلية | Revit Architectural | تعرض للجدران الداخلية (عند الحاجة). | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
42 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A5 | الجدول الزمني للتشطيب/الطلاء | Revit Architectural | يسرد كل غرفة بالمبنى ويحدد ركائز الأسقف، والجدران والأرضيات والتشطيبات. | التصميم المفصل | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
43 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A5 | جداول أنواع الجدران | Revit Architectural | قائمة بتفاصيل الجدران الداخلية، والأحجام، وأنواع التشييد والتفاصيل المرجعية. توضح حالات الإرساء والاختراق لكل جدار. | التصميم المفصل | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
44 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A5 | جدول النوافذ والتفاصيل | Revit Architectural | قائمة بالنوافذ تتضمن تفاصيل الأحجام، والأنواع والتفاصيل المرجعية، والتفاصيل الخاصة التي توضح الحالات الرأسية والعرضية وحالات العتبات لكل حالة من حالات الجدران. توفر لكل نافذة رقم تعريف فريد. | التصميم المفصل | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
45 |  |  | Y | الأعمال المعمارية | A5 | التصميم المفصل لمكتب المراقبة | Revit Architectural | مخطط الغرفة والدراسات الاقتصادية (مدخلات من أنظمة السكك الحديدية) | التصميم المفصل | Y |  | Y
46 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | AC | مخططات المصاعد، والمقاطع والتفاصيل الخاصة بها | Revit Architectural | عرض مخطط ومقطع مجرى المصعد (بالتنسيق مع المقاول من الباطن للمصاعد والسلالم المتحركة). | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
47 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | AL | مخططات المناظر الطبيعية والتفاصيل الخاصة بها | ثنائي الأبعاد | توضح مخططات الزراعة، والمناظر الطبيعية والري، والمواد النباتية، والمرافق السطحية وجدول الري وتفاصيل التثبيت. | التصميم المفصل | Y | Y |  |  | Y |  |  |  | Y
48 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | AY | جدول فتحات التهوية والتفاصيل | Revit Architectural | قائمة بفتحات التهوية تتضمن تفاصيل الأحجام، والأنواع والتفاصيل المرجعية، والتفاصيل الخاصة التي توضح الحالات الرأسية والعرضية وحالات العتبات لكل حالة من حالات الجدران. توفر لكل فتحة تهوية رقم تعريف فريد. | التصميم المفصل | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
49 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | (AL) | رسومات مخططات موقع المستعمرة | Revit وثنائي الأبعاد | رسومات لتخطيط موقع مستعمرة الإسكان، تتضمن تنظيمات الطرق، والمباني وتنسيق المناظر الطبيعية. ليس مُخرجًا قياسيًا. | التصميم المفصل |  |  | Y
50 |  |  | Y | الأعمال المعمارية | AW | ملاحظات حول مخططات ومواصفات طاولات الأمتعة/المحطة | Revit Architectural | ملاحظات حول مخططات ومواصفات طاولات الأمتعة/المحطة. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
51 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A01 | خطة إدارة التصميم | ملف MS Word | فهم المصمم لنطاق العمل والخدمات التي سيتم توفيرها بما في ذلك المخطط التنظيمي، والاستشاري من الباطن الرئيسي، وجدول التنفيذ طوّره مقاول التصميم من الباطن. لا يعد مُخرجًا قياسيًا؛ وعادةً ما يتم بواسطة مقاول من الباطن لكل رسم "د" للمقاول من الباطن. | التصميم المفصل أو المقاول من الباطن | [7 empty] | Y
52 |  |  | Y | الأعمال المعمارية | A0C | نموذج دفق المشاة | برامج المحاكاة المتعددة | تُستخدم لاختبار مخطط أرضية المساحة/الغرفة لضمان تحقيق مستوى الخدمة لهذا المرفق والتحقق من حالات/سيناريوهات الاختناق. | التصميم المفصل | [7 empty] | Y
53 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | (AY) | رسومات وتفاصيل اللافتات | Revit Architectural | مجموعة من الرسومات والتفاصيل الخارجية والداخلية (إن وُجدت). عادةً ما يكون متعاقد عليها من الباطن؛ وليس مُخرجًا قياسيًا. | التصميم المفصل أو المقاول من الباطن | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y
54 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | (AW) | مخطط الأثاث | Revit | المخطط والجداول الزمنية. ليس مُخرجًا قياسيًا. | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y | Y
55 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | (A0D) | قطع الأثاث وغيرها من بنود الكتالوج | Revit | قطع الأثاث وغيرها من بنود الكتالوج. ليس مُخرجًا قياسيًا. | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) | Y |  | Y
56 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | (A0R) | خطة تصميم الاستدامة/نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة | ملف MS Word | خطة الاستدامة وإعداد التقرير حول استيفاء المتطلبات الخاصة بالمشروع. ليس مُخرجًا قياسيًا. | المتطلبات المفاهيمية | Y | [6 empty] | Y
57 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | C0، D0، S0 | التفاصيل والملاحظات القياسية | ثنائي الأبعاد | يحدد المشروع التفاصيل والملاحظات المطلوبة ويوضحها على مجموعة من الرسومات القياسية للمشروع. وتشمل هذه التفاصيل تلك العناصر التي لا تحتاج إلى أن يتم تصميمها بشكل فريد لمجموعة محددة من الأحمال أو ظروف العمل، وهي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، (شطب العناصر غير المخططة للمشروع وإضافة أخرى حسب الحاجة): • إنشاءات الساحات الصغيرة (الأسيجة، والبوابات وما إلى ذلك) • إنشاءات التحكم في الترسبات والتعرية المؤقت (أحواض تجميع مياه العواصف، تفاصيل دكك الحجارة، وما إلى ذلك) • الطرق والأرصفة، وتشمل علامات الطريق، وتفاصيل الحواجز، وحواف الأرصفة وما إلى ذلك • تصريف مياه الأمطار الدائم (ممرات التصريف، حوائط الاحتجاز، غرف التفتيش، صهاريج الاحتجاز، مداخل مياه الأمطار وما إلى ذلك) • تفاصيل موقف السيارات • علامات المسح • تفاصيل بناء الخرسانة النموذجية (تهيئة قضبان الجدران، تفاصيل ربط حديد التسليح، السلالم الخرسانية، فواصل الصب، وما إلى ذلك) • تفاصيل الزخرفة المعدنية • تفاصيل الحواجز المشبكة • تفاصيل التوصيل والتدعيم الفولاذي للإنشاءات • تفاصيل ألواح الخرسانة مسبقة الصب • منصات المعدات • تفاصيل مسامير التثبيت • تفاصيل للفولاذ المتنوع مثل الأدراج والسلالم وأقفاص السلامة والمقابض الداعمة (الدرابزين). • تفاصيل حوائط وحدات البناء الخرساني • فتحات العنابر • اختراقات الحوائط/الأرضيات • تفاصيل السكك الحديدية (محطات التوقف، الوصلات، التحويلات وما إلى ذلك) | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y |  | Y
58 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | C0، D0، S1 | تفاصيل وملاحظات المشروع | ثنائي الأبعاد | الملاحظات العامة المميزة للمشروع والرسومات التفصيلية، بما في ذلك: • ملاحظات عامة • ملاحظات وتفاصيل الصلب الإنشائي • ملاحظات وتفاصيل أعمال الخرسانة • تفاصيل مسامير التثبيت والدمج • تفاصيل السياج • تفاصيل أخرى (تفاصيل غرف التفتيش، وما إلى ذلك) | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y
59 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | C2 | مخطط الموقع | InRoads / InRail / Civil 3D | يوضح مخطط المرفق، وموقع إنشاءات الساحة/المبنى والميزات بما في ذلك طرق السكك الحديدية، والتصريف، والطرق، والمواءمة الأفقية والرأسية. يشتمل على موقع نقطة إحداثيات الموقع صفر وموقع وإحداثيات علامات مسح الموقع الرئيسي. (ملاحظة: قد لا يكون مصدر نظام إحداثيات الموقع في الموقع، لا يلزم إظهاره) | المتطلبات المفاهيمية | Y | Y | Y |  | Y
60 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | C2 | ترتيبات عامة، الأعمال المدنية في الموقع | ثنائي الأبعاد | مخطط الموقع، ويشمل مخططات المباني، ومواقع المعدات الرئيسية والإنشاءات. | التصميم المفصل |  |  |  |  | Y |  | Y
61 |  |  |  | الأعمال المدنية/الإنشائية | CG | المسح وخطة المراقبة | InRoads / InRail / Civil 3D | يوضح حدود الموقع. | التصميم المفصل |  |  | Y |  | Y
62 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | CG | خطة التفريغ والعزق | ثنائي الأبعاد | يوضح حدود الشجيرات وإزالة الأغصان وإنشاءات القنوات المائية. | التصميم المفصل | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
63 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | CG | خطة وتفاصيل التمهيد المفاهيمي (مخطط أعمال الحفر المتقدمة) | InRoads / InRail / Civil 3D | يوضح التمهيد الأولي/المفاهيمي، وتثبيت المنحدرات وتدابير السيطرة على عملية التآكل. يُستخدم من أجل أعمال الحفر واسعة النطاق المتعلقة بأعمال الحفر والتسوية. | التصميم المفصل | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
64 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | CG | خطة وتفاصيل التمهيد الخشن (مخطط أعمال الحفر المتقدمة) | InRoads / InRail / Civil 3D | يوضح التمهيد الخشن الأولي/المفاهيمي، وتثبيت المنحدرات وتدابير السيطرة على عملية التآكل. يُستخدم من أجل أعمال الحفر واسعة النطاق المتعلقة بأعمال الحفر والتسوية. | التصميم المفصل | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
65 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | CG | مخطط وتفاصيل أعمال تمهيد الأرض والرصف | InRoads / InRail / Civil 3D | يوفر المساقط الرأسية النهائية ويحدد موقعها، وتنسيق المناظر الطبيعية، وأنواع الطرق والتفاصيل (على سبيل المثال، الحواف، ومواقع حواجز الأمان وما إلى ذلك) | التصميم المفصل | Y |  | Y |  | Y |  |  |  | Y
66 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | CP | مخطط وضع الخوازيق | Revit | يوضح مواقع الخوازيق، وأحجامها وأنواعها. أيضًا يوضح أبعاد الخرسانة ومتطلبات حديد التسليح لأغطية الخوازيق للحفاظ على خوازيق دائمة. | التصميم المفصل | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
67 |  |  | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | C4 | المسح الأولي وتقييم الحالة | InRoads / InRail / Civil 3D | إجراء تحقيقات في الموقع لتحديد الحالة، والقدرة والتصريف وما إلى ذلك. | المتطلبات المفاهيمية | Y | Y | Y |  | Y
68 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | C5 | رسومات مرافق الموقع | InRoads / InRail / Civil 3D | يوفر رسومات للمرافق داخل الموقع وخارجه، بما في ذلك تفاصيل الربط، والتخطيط والتثبيت بما في ذلك خطط الانتقال لموقع آخر. | المتطلبات المفاهيمية | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
69 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | CB | مراقبة الهبوط | ثنائي الأبعاد | يوفر مواقع العلامات ومتطلبات مراقبة الهبوط (إذا لزم الأمر). يوفر رقم تعريف فريد لكل علامة. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y
70 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | CDJ | مخطط التصريف والتفاصيل للطرق والمسارات، ومياه الأمطار | InRoads / InRail / Civil 3D | يحدد جميع مسارات التصريف، ومصادره ونظامه (مثل، الأنابيب، وغرف التفتيش وما إلى ذلك) والتفاصيل. | التصميم المفصل | Y |  | Y |  | Y |  |  |  | Y
71 |  |  | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | CD | تصميم مسار التصريف | InRoads / InRail / Civil 3D | يحدد مسارات التصريف، والمصادر، والأنظمة والتفاصيل | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
72 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | CR | مواءمة الطرق/المسارات وغيرها من رسومات البنية التحتية | InRoads / InRail / Civil 3D | توفر رسومات مكونات البنية التحتية المرتبطة بالوصول إلى الموقع والنقل، بما في ذلك أنواع المواءمة، والمحطات، والطرق والتفاصيل. | التصميم المفصل | Y |  | Y |  | Y |  |  |  | Y
73 |  |  | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | CR | رسومات تصميم الطرق/المسارات والتفاصيل | InRoads / InRail / Civil 3D | توفر رسومات لإنشاءات الطرق/السكك الحديدية، وتشمل تصميم حاجز الطريق، ورصف الطريق، ورصف المسارات بالحصى، والسكك الحديدية، وما إلى ذلك. | التصميم المفصل | Y |  | Y |  | Y |  |  |  | Y
74 |  |  | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | CT | رسومات الأنفاق والبوابات | InRoads / InRail / Civil 3D | تشتمل على جميع الرسومات والبيانات ذات الصلة لتفاصيل حفر الأنفاق، والتسليح، والبوابات، بما في ذلك العبارات، والقنوات الأرضية والأنابيب. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
75 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | DA | مخطط الخرسانة مسبقة الصب/بعد الشد، والمقاطع والتفاصيل | Revit Structural | يوضح المخططات والمساقط الرأسية للجدران الخرسانية مسبقة الصب والبنى الفوقية، ومقاطع الأنفاق، والأبعاد، وأنواع الخرسانة، والتفاصيل الخاصة، والمحامل ومتطلبات حديد التسليح ومواقع وصلات التشييد ووصلات التمديد، والمواقع، والمساقط الرأسية "لأعلى الخرسانة"، والاختراقات، والأكمام، والعناصر المدمجة، وجلب الملاط، ومواقع وتفاصيل حديد التسليح، وفواصل التشييد، وفواصل التحكم في التشققات، ومسامير التثبيت ومقابض المعدات. يجب تزويد كل لوحة برقم تعريف فريد. يمكن توفير هذا التصميم القابل للتنفيذ من قِبل مجموعة تصميم الأعمال المدنية أو الإنشائية. يتم تقييم الدعم الهندسي للتشييد اللاحق للشد/المسبق للإجهاد لاستيفاء متطلبات المشروع. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
76 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | DB | أساسات الإنشاءات، والمباني والمعدات | Revit Structural | توضح أبعاد الخرسانة وأنواع الخرسانة والتفاصيل الخاصة ومسامير التثبيت والحشوات ومتطلبات حديد التسليح وموقع منصات المعدات والعوائق وفواصل الصب ووصلات التمديد. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y
77 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | DB | خرسانة الأرضيات بموقع العمل (عادةً ما تكون لمناطق الخدمة) | InRoads / InRail / Civil 3D | توضح أبعاد الخرسانة وأنواع الخرسانة ومعالجات السطح ومسامير التثبيت والحشوات ومتطلبات حديد التسليح من أجل ألواح الخرسانات الأرضية. يمكن دمج هذه الرسومات مع رسومات أساس الهيكل. | التصميم المفصل | Y |  | Y |  | Y |  |  |  | Y
78 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | DB | رسومات المساقط الرأسية للخرسانة/وحدات البناء الخرساني | Revit Structural | إظهار المساقط الرأسية للهيكل الخرساني بما في ذلك اختراقات الأرضيات والجدران بالمواقع والأحجام. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
79 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | DB | مقاطع وتفاصيل الصب في المكان (الخرسانة)، مخططات وتفاصيل الألواح الخرسانية المرتفعة | Revit Structural | توضيح أبعاد الخرسانة المصبوبة في المكان ومقاطع الجدران والألواح الخرسانية وأنواع الخرسانة والتفاصيل الخاصة ومسامير التثبيت وألواح القواعد ومتطلبات حديد التسليح وموقع منصات المعدات وهياكل دعم OLE والعوائق ووصلات التشييد والحشوات والفتحات والاختراق ووصلات التمدد. | التصميم المفصل | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
80 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | SS | جدول قاعدة التقوية والأعمدة | Revit Structural | تحديد موقع كل عمود في المبنى بدقة. قد تكون هناك حاجة إلى العديد من الرسومات لتوضيح جميع أعمدة المبنى ويمكن أيضًا إدراج جدول أعمدة في هذه الرسومات. تحديد أحجام مجموعة الأعمدة، ومواقع الربط، وتفاصيل الألواح القاعدية، وأحمال التصميم، وربط الأعمدة بشكل فريد برقم عمود موضح في رسومات المخطط. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
81 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | SS | مخطط دعم مدرج الرافعة | Revit Structural | توضيح عوارض دعم مدرج الرافعة والدعامات، وما إلى ذلك. يتم توضيح القضبان في المقاطع العرضية. تفاصيل مقاطع السكك الحديدية القياسية وفقًا لدليل الفولاذ الصادر عن المعهد الأمريكي لتشييد الفولاذ التنسيق مع الجهة المصنّعة للرافعة - يجب عرض مواصفات التحمّل في الرسم. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
82 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | SD | مخططات التأطير الفولاذي الإنشائي والمقاطع والتفاصيل | Revit Structural | توضح الإطار الفولاذي الإنشائي، وأحجام أجزاء من المبنى، والمساقط الرأسية ومقاطع إضافية وتفاصيل ضرورية لوصف هيكل الفولاذ الإنشائي بالكامل. يجب أيضًا توضيح مقاومة الحريق للمقاطع الفولاذية. يجب إظهار أحمال التصميم عند الحاجة. تقترن وترتبط هذه الرسومات مع الرسومات المعمارية. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y
83 |  | Y | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | (30R) | تقرير قياس الإنشاءات | ثنائي الأبعاد | التخليص الجانبي الرأسي للإنشاءات وتغطية العناصر غير المشملة في مخرجات المسار. ولا يحتاج ذلك للاتفاق مع مهندس القياس. ليس مُخرجًا قياسيًا. | التصميم المفصل |  | Y |  |  | Y |  |  | Y
84 |  |  | Y | الأعمال المدنية/الإنشائية | (VXX) | تتبع السجلات الهندسية (يوفرها آخرون) | ثنائي الأبعاد | استرداد سجلات الإجهاد وإعدادات تبديل التعديلات (مقدمة من المكتب الهندسي كجزء من عملية التصميم). وهو أحد المخرجات من إدارة التشييد إلى المكتب الهندسي للدعم حسب المنفذ. ليس مُخرجًا قياسيًا. | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) | [7 empty] | Y
85 |  | Y | Y | الأعمال المؤقتة | يُحدَّد لاحقًا | مرافق الخدمات | برنامج التصميم بمساعدة الحاسوب ثنائي الأبعاد | عرض مسارات الكابلات/القنوات الأرضية/الأنابيب، والأحجام، والعمق/الغطاء، ومحيط الخندق، وتفاصيل عبور الطريق وتفاصيل الإنهاء/التوصيل. تشتمل مرافق الموقع على: توفير وتوزيع تفاصيل الغاز، والمياه، ومياه الصرف الصحي والخدمات الكهربائية. ليس مُخرجًا قياسيًا - يجب الاتفاق على النطاق بين المكتب الهندسي وإدارة التشييد في أثناء مرحلة التقدير. |  | Y |  |  |  | Y
86 |  | Y | Y | الأعمال المؤقتة | يُحدَّد لاحقًا | المعالجة الأرضية/الاستقرار الأرضي | برنامج التصميم بمساعدة الحاسوب ثنائي الأبعاد / MS Word | توضح جميع المعالجات الأرضية المطلوبة لدعم تشييد الأعمال الدائمة (سيتضمن ذلك إزالة الماء، ومنحدرات القطع العلوية/السفلية، وتقييد الأحمال، وحقن التربة بالأسمنت، ووضع الخوازيق/تسمير التربة، وما إلى ذلك). ليس مُخرجًا قياسيًا - يجب الاتفاق على النطاق بين المكتب الهندسي وإدارة التشييد في أثناء مرحلة التقدير. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y
87 |  |  | Y | الأعمال المدنية/خطوط السكك الحديدية | يُحدَّد لاحقًا | معتمدة لرسومات التشييد. النماذج ثلاثية الأبعاد لتصميم تكامل المواءمة للسكك الحديدية، والمواءمة الأفقية والعمودية | InRoads / InRail / Civil 3D | توضح الرسومات المعتمدة للتشييد (AFC) وبيانات إعداد التصميم الإلكتروني المستخدمة للوصف والمواءمة والتي يمكنها إنتاج مخرجات لاستخدامها في ضبط الآلات لتحديد مستويات الرصف بالحصى. | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
88 |  |  | Y | الأعمال المدنية/خطوط السكك الحديدية | يُحدَّد لاحقًا | أعمال السكك الحديدية الخاصة | InRoads / InRail / Civil 3D | هذه هي أعمال التحويلات، ووصلات التحويل من خط لآخر ووصلات التحويل المزدوجة من خط لآخر. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y |  |  | Y | Y
89 |  |  | Y | الأعمال المدنية/خطوط السكك الحديدية | يُحدَّد لاحقًا | تقرير/ تصميم التحقق من الصابورة والتوصيات | ملف MS Office | توصيات التحقق من موقع الصابورة (البنية الفوقية للمسارات)، والتقييم والتصميم في سلاسل تصميم محددة. تمثل هذه المعلومات مدخلاً إلى برنامج التصميم في صورة قيود (عادةً ما يتم التعاقد عليها من الباطن). يجب أن تعرض المقاطع المستعرضة تفاصيل تصميم التشكيل، ولاسيما في التحويلات مثل التحويل من الألواح الخرسانية إلى الصابورة. ليس مُخرجًا قياسيًا. | التصميم المفصل أو المقاول من الباطن | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y
90 |  |  | Y | الأعمال المدنية/خطوط السكك الحديدية | يُحدَّد لاحقًا | مخطط تقاطع السكك الحديدية على مستوى الأرض | InRoads / InRail / Civil 3D | مخطط لمعدات التقاطع على مستوى الأرض. | المتطلبات المفاهيمية | Y | Y | Y |  | Y | Y
91 |  | Y | Y | أنظمة المراقبة | (JD وJ0x) | قائمة الإدخالات/الإخراجات الخاصة بأنظمة إدارة المباني (BMS)/نظام إدارة التهوية (VMS) | ملف MS EXCEL | ملخص المدخلات/المخرجات المحوسبة لأنظمة إدارة المباني (عادةً ما يتم التعاقد عليها من الباطن في وقت سابق)؛ وتتضمن أنظمة نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات والمعدات/أجهزة الاستشعار، وما إلى ذلك. | التصميم المفصل أو المقاول من الباطن | Y |  |  |  | Y | Y |  | Y | Y
92 |  | Y | Y | أنظمة المراقبة | JD | مخطط نظام إدارة المباني/مجموعة أنظمة التحكم في التهوية | ثنائي الأبعاد | تحديد بنية النظام والربط بين المعدات. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
93 |  | Y | Y | أنظمة المراقبة | JD | بنية نظام تهوية الأنفاق | ثنائي الأبعاد | تحديد بنية النظام والربط بين المعدات، الالتزام بالتصميم وفقًا للمعيار 130 الصادر من الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق أو المعيار المكافئ. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
94 |  | Y | Y | أنظمة المراقبة | J1 | مخططات مجموعة أنظمة تهوية الأنفاق | ثنائي الأبعاد | تحديد مخططات الربط البينية لضمان الالتزام بالتصميم وفقًا للمعيار 130 الصادر من الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق أو المعيار المكافئ. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y
95 |  | Y | Y | أنظمة المراقبة | J4 | تسلسل تشغيل نظام تهوية القناة | ثنائي الأبعاد | تحديد تسلسل عمليات التشغيل لضمان الالتزام بالتصميم وفقًا للمعيار 130 الصادر من الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق أو المعيار المكافئ. | التصميم المفصل | Y |  |  |  |  | Y
96 |  | Y | Y | أنظمة المراقبة/الاتصالات | J1 | بنية نظام الاتصالات | ثنائي الأبعاد | يشتمل هذا المُخرج المنطبق على جميع أنظمة الاتصالات على: شبكة دعم؛ هاتف، وشبكة اتصالات داخلية وبيانات؛ وعنوان عام؛ وراديو الصوت والبيانات، والهوائي الموزع في القنوات؛ ونظام المراقبة المرئية؛ ونظام المراقبة بالدارة التلفزيونية المغلقة؛ ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات؛ ومراقبة الإنذار المركزي، والساعة الرئيسية؛ والتحكم في الوصول بالتسلل؛ والكشف عن التسلل التوجيهي؛ والمعلومات والإعلانات؛ وإصدار التذاكر آليًا والتحكم في بوابات الرسوم؛ وباب فحص الركاب. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y
97 |  | Y | Y | أنظمة المراقبة/الاتصالات | J7 | الربط بين معدات أنظمة الاتصالات | ثنائي الأبعاد | يشتمل هذا المُخرج المنطبق على جميع أنظمة الاتصالات على: شبكة دعم؛ هاتف، وشبكة اتصالات داخلية وبيانات؛ وعنوان عام؛ وراديو الصوت والبيانات، والهوائي الموزع في القنوات؛ ونظام المراقبة المرئية؛ ونظام المراقبة بالدارة التلفزيونية المغلقة؛ ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات؛ ومراقبة الإنذار المركزي، والساعة الرئيسية؛ والتحكم في الوصول بالتسلل؛ والكشف عن التسلل التوجيهي؛ والمعلومات والإعلانات؛ وإصدار التذاكر آليًا والتحكم في بوابات الرسوم؛ وباب فحص الركاب. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y
98 |  | Y | Y | أنظمة المراقبة/الاتصالات | J4 | تسلسل تشغيل نظام الاتصالات | ملف MS Word | يشتمل هذا المُخرج المنطبق على جميع أنظمة الاتصالات على: شبكة دعم؛ هاتف، وشبكة اتصالات داخلية وبيانات؛ وعنوان عام؛ وراديو الصوت والبيانات، والهوائي الموزع في القنوات؛ ونظام المراقبة المرئية؛ ونظام المراقبة بالدارة التلفزيونية المغلقة؛ ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات؛ ومراقبة الإنذار المركزي، والساعة الرئيسية؛ والتحكم في الوصول بالتسلل؛ والكشف عن التسلل التوجيهي؛ والمعلومات والإعلانات؛ وإصدار التذاكر آليًا والتحكم في بوابات الرسوم؛ وباب فحص الركاب. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y
99 |  | Y | Y | أنظمة المراقبة/الاتصالات | J1 | أسلاك أنظمة الاتصالات والمخططات التخطيطية، مخططات الرافعات، مخططات المجموعات، الحسابات (حسبما يلزم الأمر) | ثنائي الأبعاد وMS Excel | يشتمل هذا المُخرج المنطبق على جميع أنظمة الاتصالات على: شبكة دعم؛ هاتف، وشبكة اتصالات داخلية وبيانات؛ وعنوان عام؛ وراديو الصوت والبيانات، والهوائي الموزع في القنوات؛ ونظام المراقبة المرئية؛ ونظام المراقبة بالدارة التلفزيونية المغلقة؛ ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات؛ ومراقبة الإنذار المركزي، والساعة الرئيسية؛ والتحكم في الوصول بالتسلل؛ والكشف عن التسلل التوجيهي؛ والمعلومات والإعلانات؛ وإصدار التذاكر آليًا والتحكم في بوابات الرسوم؛ وباب فحص الركاب. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
100 |  | Y | Y | أنظمة المراقبة/الاتصالات | J3 | تصميم منخفض المستوى لأنظمة الاتصالات | ثنائي الأبعاد / MS Word | يشتمل هذا المُخرج المنطبق على جميع أنظمة الاتصالات على: شبكة دعم؛ هاتف، وشبكة اتصالات داخلية وبيانات؛ وعنوان عام؛ وراديو الصوت والبيانات، والهوائي الموزع في القنوات؛ ونظام المراقبة المرئية؛ ونظام المراقبة بالدارة التلفزيونية المغلقة؛ ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات؛ ومراقبة الإنذار المركزي، والساعة الرئيسية؛ والتحكم في الوصول بالتسلل؛ والكشف عن التسلل التوجيهي؛ والمعلومات والإعلانات؛ وإصدار التذاكر آليًا والتحكم في بوابات الرسوم؛ وباب فحص الركاب. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
101 |  | Y | Y | أنظمة المراقبة/الاتصالات | J7 | قائمة كابلات أنظمة الاتصالات (ستولد الأعمال الكهربائية مدخلات طلبات الخدمات) | ملف MS EXCEL | يشتمل هذا المُخرج المنطبق على جميع أنظمة الاتصالات على: شبكة دعم؛ هاتف، وشبكة اتصالات داخلية وبيانات؛ وعنوان عام؛ وراديو الصوت والبيانات، والهوائي الموزع في القنوات؛ ونظام المراقبة المرئية؛ ونظام المراقبة بالدارة التلفزيونية المغلقة؛ ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات؛ ومراقبة الإنذار المركزي، والساعة الرئيسية؛ والتحكم في الوصول بالتسلل؛ والكشف عن التسلل التوجيهي؛ والمعلومات والإعلانات؛ وإصدار التذاكر آليًا والتحكم في بوابات الرسوم؛ وباب فحص الركاب. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
102 |  | Y | Y | أنظمة المراقبة/الاتصالات | J2 | رسومات موقع معدات أنظمة الاتصالات [سيتم التنسيق مع إدارة الأعمال الكهربائية للنمذجة ثلاثية الأبعاد] | ثنائي الأبعاد | يشتمل هذا المُخرج المنطبق على جميع أنظمة الاتصالات على: شبكة دعم؛ هاتف، وشبكة اتصالات داخلية وبيانات؛ وعنوان عام؛ وراديو الصوت والبيانات، والهوائي الموزع في القنوات؛ ونظام المراقبة المرئية؛ ونظام المراقبة بالدارة التلفزيونية المغلقة؛ ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات؛ ومراقبة الإنذار المركزي، والساعة الرئيسية؛ والتحكم في الوصول بالتسلل؛ والكشف عن التسلل التوجيهي؛ والمعلومات والإعلانات؛ وإصدار التذاكر آليًا والتحكم في بوابات الرسوم؛ وباب فحص الركاب. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
103 |  | Y | Y | أنظمة المراقبة/الاتصالات | JC | مخطط خزانة نظام الاتصال | ثنائي الأبعاد | يشتمل هذا المُخرج المنطبق على جميع أنظمة الاتصالات على: شبكة دعم؛ هاتف، وشبكة اتصالات داخلية وبيانات؛ وعنوان عام؛ وراديو الصوت والبيانات، والهوائي الموزع في القنوات؛ ونظام المراقبة المرئية؛ ونظام المراقبة بالدارة التلفزيونية المغلقة؛ ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات؛ ومراقبة الإنذار المركزي، والساعة الرئيسية؛ والتحكم في الوصول بالتسلل؛ والكشف عن التسلل التوجيهي؛ والمعلومات والإعلانات؛ وإصدار التذاكر آليًا والتحكم في بوابات الرسوم؛ وباب فحص الركاب. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
104 |  | Y | Y | أنظمة المراقبة/الاتصالات | 3DR | اشتراطات مواصفات/فصل كابلات أنظمة الاتصالات [طلب المواد للكابلات من قِبل إدارة الأعمال الكهربائية] | ملف MS Word | يشتمل هذا المُخرج المنطبق على جميع أنظمة الاتصالات على: شبكة دعم؛ هاتف، وشبكة اتصالات داخلية وبيانات؛ وعنوان عام؛ وراديو الصوت والبيانات، والهوائي الموزع في القنوات؛ ونظام المراقبة المرئية؛ ونظام المراقبة بالدارة التلفزيونية المغلقة؛ ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات؛ ومراقبة الإنذار المركزي، والساعة الرئيسية؛ والتحكم في الوصول بالتسلل؛ والكشف عن التسلل التوجيهي؛ والمعلومات والإعلانات؛ وإصدار التذاكر آليًا والتحكم في بوابات الرسوم؛ وباب فحص الركاب. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y
105 |  |  | Y | أنظمة المراقبة/الاتصالات | J2 | مخططات موقع المعدات على جانب أنظمة الاتصالات (سيتم التنسيق مع إدارة الأعمال الكهربائية) | ثنائي الأبعاد / ثلاثي الأبعاد | الغرض من مخطط مساحة الموقع هو عرض الموضع ومساحة التحكم لجميع مواقع الإشارات التي تتحكم في أصول الإشارات على مقياس الرسم للمعدات على جانب الطريق على طول المسار التوجيهي. ويسمح ذلك بتنفيذ التكاليف التفصيلية والتصميم المفصل. يتيح النموذج ثلاثي الأبعاد إمكانية فهم الأعمال المدنية المرتبطة بحزمة الموقع ودمجها في التصميم العام. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y |  |  |  | Y
106 |  |  | Y | أنظمة المراقبة/الاتصالات | J0X | حسابات الاتصالات على جانب أنظمة الاتصالات | MS Excel / MS Word / ثنائي الأبعاد (رسم) | تتضمن حسابات أنظمة الاتصالات على جانب الطريق أو نظام اتصالات المسار إلى القطار دراسة التغطية، وحجم الكابلات، واختيار الهوائي وما إلى ذلك. | التصميم المفصل | [7 empty] | Y
107 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E1 | المخططات أحادية الخط | ثنائي الأبعاد | تصوير إعدادات وقدرة تحمل المعدات الكهربائية والناقلات الخاصة بالتيار المتردد والتيار المستمر، بما في ذلك خطوط قوة الجر الفردية (لمشاريع السكك الحديدية فقط)، وواجهة الشبكة ومزود الطاقة غير المنقطعة والطاقة في حالات الطوارئ ونظام توزيع الجهد المنخفض. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y |  | Y
108 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E1 | المخططات أحادية الخط للمرحلات والعدادات | ثنائي الأبعاد | عرض مخططات أساسية للحماية الأساسية للترحيل والقياس. | المتطلبات المفاهيمية | Y | Y | Y |  | Y | Y |  |  | Y
109 |  |  | Y | الأعمال الكهربائية | E3 | رسومات تصنيف المناطق الخطرة | Revit MEP وثنائي الأبعاد | تصوير مدى المناطق الخطرة كما تم تحديدها من قِبل اللجنة الكهروتقنية الدولية، أو الكود الوطني للكهرباء أو الجمعية الوطنية للحماية من الحريق أو غيرها من الأكواد المعمول به على النحو المحدد في معايير التصميم الميكانيكي. وعادةً ما يتم تحديد المناطق باستخدام الترقين العرضي في تخطيطات مناظر المساقط الأفقية التي تُظهر تفاصيل كافية لنقل مدى المناطق الخطرة. عند الاقتضاء، يتم تحديد نقطة مصدر أو مصادر مسؤولة عن تحديد تصنيف المنطقة. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
110 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E3 | رسومات مخطط الكشف عن الحريق (رسومات المنطقة) | ثنائي الأبعاد / ثلاثي الأبعاد | مخطط لرسم المواسير القائمة للكشف عن الحرائق في المبنى بغرض التصميم، والذي تم إعداده لكل منطقة حريق. | التصميم المفصل |  |  |  |  | Y | Y | Y | Y
111 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E4 | رسومات الترتيبات العامة | Revit MEP | توضح المخطط العام للوحات غرفة التحكم، وأنظمة الكمبيوتر، وخزانات المدخلات/المخرجات، وأنظمة المراقبة بالدارة التلفزيونية المغلقة، ونظام الإجراءات الوقائية، ومواقع الهواتف بما في ذلك حلقات الحث، ونظام جمع الأجرة/دفع التذاكر، ونظام المراقبة، ونقاط المساعدة، ولوحات توزيع الطاقة وغيرها من الأجهزة/والكابلات اللازمة للمعدات. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y | Y |  |  | Y
112 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E4 | جدول لوحات توزيع الكهرباء/ حوامل المفاتيح الكهربائية /أسلاك اللوحات | Revit MEP | عرض الترتيبات المادية وتفاصيل لوحات توزيع الكهرباء. يتضمن ترتيب القاطع وتوزيع الأحمال. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y | Y |  |  | Y
113 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E4 | تصميم مخطط غرفة المعدات | Revit | المخطط العام للمعدات، والأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإمداد بالطاقة غير قابل للانقطاع (UPS)، والاتصالات. (تأكد من تسجيله لكل تخصص). | التصميم المفصل | Y |  | Y |  | Y
114 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E4 | مخططات وتفاصيل تركيب المعدات الكهربائية | Revit MEP | توضح تخطيط النسق والمقاطع العرضية للمعدات الكهربائية بما في ذلك الأبعاد وتفاصيل أبواب الوصول وطُرق الأسلاك. بناءً على مدى تعقيد المجال (نظام إدارة المباني/ نظام إدارة التهوية/ نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات، غرفة المفاتيح، وغيره)، قد يتم تضمين هذه المعلومات في قسم مخطط قنوات الأسلاك والتفاصيل. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
115 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E6 | المخططات البيانية | ثنائي الأبعاد / ثلاثي الأبعاد | يتم إصدار المخططات البيانية النموذجية لجميع الأجهزة التي يتم التحكم فيها من المفاتيح الكهربائية أو مراكز التحكم في المحركات. عندما تتضمن المخططات البيانية التي يقدمها البائعون تفاصيل عن مراكز التحكم في المحركات أو المفاتيح الكهربائية، لن يتم إنشاء مخططات بكتل منفصلة. مخططات الحماية من التيار المتردد والتيار المستمر: رسومات بيانية للمورّد ومخططات بكتل المدمجة - مخططات الحماية من التيار المستمر لأنظمة التيار المستمر المرتبطة بقوة الجر (لمشاريع السكك الحديدية فقط) - قواطع متوسطة الجهد، وحدة التحكم في المحركات متوسطة الجهد، قواطع منخفضة الجهد، وحدة التحكم في المحركات منخفضة الجهد: يُستخدم المخطط النموذجي المتوافق في طلبات المواد بالإضافة إلى رسومات المورّد. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y
116 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E6 | المخططات المدمجة | Setroute | تمثيل بياني لبيانات Setroute في صورة رسم تخطيطي يتم استخراجه من Setroute من قِبل إدارة التشييد/بدء التشغيل. لن يتم إصدار أي وثائق. | التصميم المفصل |  | Y |  |  | Y | Y
117 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E6 | مخطط المواسير القائمة للكشف عن الحرائق | ثنائي الأبعاد | شبكة إنذار وكشف الحرائق الشاملة الخاصة بجميع المرافق المترابطة والمخططات البيانية للصواعد الخاصة بالمرافق الفردية. | التصميم المفصل |  |  |  |  | Y | Y |  | Y
118 |  |  | Y | الأعمال الكهربائية | E6 | مخططات وتعليمات العزل /التتبع الشامل | ثنائي الأبعاد | تشير إلى المواقع المادية للمفاتيح على مخططات التتبع، وتتضمن الجداول والتفاصيل. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y
119 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E8 | تقييم أحمال شبكة التوزيع | MS Word / MS Excel / ETAP | تقييم نظام عدم الجر عالي الجهد الكهربي الحالي لتحديد تأثير التغييرات في الأحمال. | التصميم المفصل | Y |  |  |  |  | Y
120 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | EQ | الحماية من التآكل/الكاثودية ومراقبة التيار الشارد | MS Excel / MS Word / ثنائي الأبعاد (رسم) | التفاصيل والمواقع الفعلية وتوصيلات الكابلات لنظام الحماية الكاثودية وحساب المقاومة (عند الحاجة). | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y
121 |  |  | Y | الأعمال الكهربائية | يُحدَّد لاحقًا | عرض المرفق لربط مجموعة التطبيقات | ملفات MS Word، وMS Excel وثنائي الأبعاد | مشغل شبكة التوزيع (DNO)، معادل لـ PJM/ERCOT (حاصل على شهادات آيزو). | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y
122 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | ER | مخطط (مخططات) مجموعة القنوات | InRoads / InRail / Civil 3D | توفير تنسيقات مجموعات القنوات تحت الأرض وتحديد القناة والمواد والأحجام. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y
123 |  |  | Y | الأعمال الكهربائية | 30G | مخطط اختبار التوافق الكهرومغناطيسي | ملف MS Word | وصف منهجية التحقق من القياسات في الموقع. | التصميم المفصل | Y |  |  |  |  | Y
124 |  |  | Y | الأعمال الكهربائية | 30Y | مخطط استراتيجية التوافق الكهرومغناطيسي/التداخل الكهرومغناطيسي والتحكم بها | ملف MS Word | وصف منهجية المشروح للحد/التخفيف من تأثير التوافق الكهرومغناطيسي/التداخل الكهرومغناطيسي. | التصميم المفصل | Y |  |  |  |  | Y
125 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | EXJ | مخطط التأريض وتفاصيل الربط | ثنائي الأبعاد / ثلاثي الأبعاد | مخطط يوضح التأريض والربط عبر التخصصات المختلفة، ويشمل ربط الإشارات والمسارات (مشاريع السكك الحديدية) | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
126 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | 30Y | استراتيجية التأريض والربط | ملف MS Word | وصف كيفية تنفيذ أعمال التأريض والربط في مختلف التخصصات، بما في ذلك متطلبات الربط متساوي الجهد لنظام الجر. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y
127 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | EH | جدول (جداول) لوحة تتبع الحرارة الكهربائية | ملف MS EXCEL | توفير قائمة بألواح قواطع دوائر الحماية من التجمد، وتعيينات قاطع الدائرة داخل كل لوحة (عند الحاجة). | التصميم المفصل | Y | Y |  | Y | Y |  | Y |  | Y
128 |  |  | Y | الأعمال الكهربائية | EX | مخطط تقسيم الأعمال الكهربائية/مخطط أعمال العزل/التعليمات | ثنائي الأبعاد | تغطي كلاً من أنظمة التيار المتردد والتيار المستمر حسب الاقتضاء وتشير إلى مواقع مفاتيح عزل المسار لمرافق الخط الرئيسي والساحة والدعم الإضافي. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y
129 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | EGJ | مخطط التأريض، التأريض والربط، والحماية من الصواعق والتفاصيل | Revit MEP وثنائي الأبعاد | مخطط يوضح المنطقة المحمية من خلال تصميم الحماية من الصواعق ومخطط التأريض. | التصميم المفصل | Y | Y |  |  | Y |  |  |  | Y
130 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | EGJ | ملاحظات ورموز وتفاصيل التأريض/ الحماية من الصواعق | ثنائي الأبعاد | إدراج الملاحظات العامة، ورموز الرسومات، وتفاصيل التأريض والحماية من الصواعق. يجب استخدام وثيقة معايير الاستخدام الأمثل والأفضل. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y
131 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | ELJ | ملاحظات ورموز وتفاصيل نظام الإنارة | ثنائي الأبعاد | إدراج الملاحظات العامة ورموز الرسومات وتفاصيل أنظمة الإضاءة والمستقبلات العامة. نوع التركيبات والوصف ومعلومات البائع ذات الصلة. يجب استخدام وثيقة معايير الاستخدام الأمثل والأفضل. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y
132 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | EA | جدول لوحات الإنارة | Revit MEP وExcel | توفير قائمة بلوحات قواطع دائرة الإنارة والموصلات وعناصر التحكم في الصور مع تعيينات قواطع الدوائر داخل كل لوحة. | التصميم المفصل | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
133 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | EL | المساقط الأفقية للإضاءة وجدول التركيبات | Revit MEP / AGI32 | توضيح نسق الإضاءة بما في ذلك المنطقة الخطرة كجزء من الرسم. | التصميم المفصل | Y | Y |  | Y | Y |  | Y |  | Y
134 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | EC | قائمة أحمال مركز التحكم في المحركات | ملف MS EXCEL | تصوير مخططات مراكز التحكم في المحركات بما في ذلك نسق المقصورات وقدرة تحمل الحمل وأحجام قواطع الدائرة والإعدادات وأحجام أجهزة بدء التشغيل وقدرة تحمل الحمل الزائد. | التصميم المفصل | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y
135 |  |  | Y | الأعمال الكهربائية | 30R | تقييم قدرات معدات الأسلاك العلوية | ملف MS Word | تحليل دفق الأحمال. ليس مُخرجًا قياسيًا. | التصميم المفصل | [7 empty] | Y
136 |  |  | Y | الأعمال الكهربائية | E4 | مقطع عرضي لمعدات الأسلاك العلوية | InRoads / InRail / Civil 3D | دعم المقطع المستعرض على طول الدليل والساحة بما في ذلك عمليات التخليص، وقائمة أجزاء معدات الأسلاك العلوية وجدولها الزمني. لا يعد مُخرجًا قياسيًا إذا تم التعاقد عليه من الباطن. | التصميم المفصل |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
137 |  |  | Y | الأعمال الكهربائية | E4 | ارتفاع معدات الأسلاك العلوية وتعرجها | InRoads / InRail / Civil 3D | رسم وصفي يعرض المقاطع الرأسية والمناظر الأفقية للتعرّج. لا يعد مُخرجًا قياسيًا إذا تم التعاقد عليه من الباطن. | التصميم المفصل |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
138 |  |  | Y | الأعمال الكهربائية | E4 | المخططات الهندسية لمعدات الأسلاك العلوية | InRoads / InRail / Civil 3D | مواقع دعم معدات الأسلاك العلوية على طول الدليل والساحة. لا يعد مُخرجًا قياسيًا إذا تم التعاقد عليه من الباطن. | التصميم المفصل |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
139 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E5 | تفاصيل مخطط الحماية | ثنائي الأبعاد | مخططات الحماية المنطقية. لا يعد مُخرجًا قياسيًا إذا تم التعاقد عليه من الباطن. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y
140 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E5C | إعدادات الحماية وحساباتها | ملف MS Word / MS Excel | نقاط ضبط الحماية وحساباتها. | التصميم المفصل | Y |  |  |  |  | Y
141 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | ERJ | ملاحظات ورموز وتفاصيل قنوات الأسلاك | ثنائي الأبعاد | إدراج الملاحظات العامة، ورموز الرسومات، وتفاصيل عن تركيب قنوات الأسلاك. يجب استخدام وثيقة معايير الاستخدام الأمثل والأفضل. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y
142 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | ER | مقاطع لمخططات قنوات الأسلاك | Revit MEP (المباني والمحطات) وInRoads / InRail / Civil3D (للمسافة بين المحطات) | توضيح متطلبات المواد وتركيبها لقنوات الأسلاك الكهربائية، بما في ذلك قنوات الموصل الكهربائي وحوامل الكابلات وقنوات التوصيل ومجموعات القنوات/غرف التفتيش. تقديم أحجام القنوات ونسقها. توضيح حوامل الكابلات بأرقام المقاطع بالأبعاد ويتم الرسم بمقياس رسم. تظهر جميع القنوات المقررة التي يقل حجمها عن 3 بوصات (65 ملم) بشكل تخطيطي. يتم إظهار القناة من / إلى المواقع. يتم تنفيذ التوجيه الفعلي للقناة في موقع العمل من جانب الهندسة الميدانية و/أو الحرفيّون. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y | Y |  |  | Y
143 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | EM | مخطط (مخططات) إعداد المرحلات ومحولات الطاقة والعدادات والمحولات/تنسيق المرحلات | ETAP وMS Word | إعدادات المرحلات بما في ذلك أجهزة ضبط الوقت. | التصميم المفصل | Y |  |  |  |  | Y
144 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | 30X | قاعدة بيانات Setroute | Setroute | نظام إدارة الكابلات وقنوات الأسلاك، وتفاصيل الكابلات، وقنوات الأسلاك، والحوامل، وتوجيه الكابلات والأطراف للأنظمة الكهربائية وأنظمة التحكم والاتصالات (بما في ذلك أنظمة الإشارات والتحكم في القطارات لمشاريع السكك الحديدية). يتم تضمين هذه الكابلات، وقنوات الأسلاك وقناطر التوصيل في قاعدة بيانات Setroute والرجوع إليها هنا ضمن بنود "مجدولة". تتضمن قاعدة بيانات Setroute الكابلات المخصصة من بكتل، بما في ذلك كابلات التوصيل التي توفرها جهة خارجية للإشارة. لن يتم تضمين الكابلات غير المجدولة المرتبطة بأنظمة الإنارة، والتأريض، والاتصالات وتتبع الحرارة في قاعدة بيانات Setroute. يتم تضمين كابلات الطاقة والتحكم الرئيسية لتغذية اللوحة الرئيسية في قنوات الأسلاك المجدولة. يجب تضمين جميع قنوات الأسلاك المخصصة من بكتل في قاعدة بيانات Setroute. يتم تضمين قنوات الأسلاك المخصصة أو المتوفرة من المورّد فقط عندما تحمل الكابلات المجدولة. يتم تضمين جميع المعدات التي تتطلب كابلات مجدولة في قاعدة بيانات Setroute. يتم تحديد أي كابلات وقنوات أسلاك خاصة بنظام مستوى تكامل السلامة (SIL) بواسطة أجهزة تخصيص منفصلة حسب الحاجة (مشاريع السكك الحديدية). | التصميم المفصل | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y
145 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E0X | جدول المعدات الكهربائية | Revit MEP | جدول المعدات الكهربائية التي يتم استخراجها عادةً من REVIT MEP (بما في ذلك لوحات التوزيع، والمكونات الكهربائية، وقنوات الأسلاك، والأنظمة الخاصة، وما إلى ذلك). تنطبق هذه المُخرجات عندما تنفذ شركة بكتل نطاق الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة ذاتيًا للمباني أو الأنفاق. | التصميم المفصل | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
146 |  |  | Y | الأعمال الكهربائية | 3YD | وصف المفاتيح الكهربائية لقوة الجر | ملف MS Word | تحديد متطلبات قوة الجر للساحة. | التصميم المفصل | Y |  |  |  |  | Y
147 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E1 | مخطط أحادى الخط لنظام تهوية الأنفاق | ثنائي الأبعاد | تحديد متطلبات المخططات أحادية الخط للأعمال الكهربائية لضمان الالتزام بالتصميم وفقًا للمعيار 130 الصادر من الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق أو المعيار المكافئ. | المتطلبات المفاهيمية | Y |  |  |  | Y | Y
148 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E6 | مخططات نظام تهوية الأنفاق | ثنائي الأبعاد | تحديد مخططات الأعمال الكهربائية لضمان الالتزام بالتصميم وفقًا للمعيار 130 الصادر من الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق أو المعيار المكافئ. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y
149 |  | Y | Y | الأعمال الكهربائية | E4 | رسومات مخططات أنظمة تهوية الأنفاق | ثنائي الأبعاد | تحديد قنوات الأسلاك الكهربائية ورسومات مخططات المعدات لضمان الالتزام بالتصميم وفقًا للمعيار 130 الصادر من الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق أو المعيار المكافئ. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y
150 |  | Y | Y | الأعمال الميكانيكية | M5 | مخططات دفق النظام لنظام التدفئة والتهوية والتكييف، والحماية من الحرائق وأعمال السباكة | ثنائي الأبعاد | تمثيل تخطيطي للعلاقة الوظيفية بين المعدات والأنابيب والمكونات الموجودة في الشبكة والمعدات والتحكم في العملية لنظام معين، ما يوفر كميات المعدات والمكونات، معدلات دفق التوريد/الإعادة والمعايير العامة لتغيير الحجم. تنطبق هذه المُخرجات عندما تنفذ شركة بكتل نطاق الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة ذاتيًا للمباني أو الأنفاق. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y
151 |  | Y | Y | الأعمال الميكانيكية | M0X | جدول المعدات (تنسيق الرسومات لنظام التدفئة والتهوية والتكييف، وأعمال السباكة، والحماية من الحرائق، والهواء المضغوط وفتحات تهوية الأنفاق) | Revit MEP | قائمة المعدات الميكانيكية عادةً ما يتم استخراجها من REVIT MEP. تنطبق هذه المُخرجات عندما تنفذ شركة بكتل نطاق الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة ذاتيًا للمباني أو الأنفاق. | التصميم المفصل | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
152 |  | Y | Y | تصميم المحطة/المرفق | P0 | رسومات أنابيب التصريف بالمنطقة ومواسير السباكة القائمة حسب المساحة أو الطابق. | Revit MEP | مخطط الأنابيب لأعمال السباكة والتصريف بالمبنى بغرض التصميم، بما في ذلك مواقع الربط. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
153 |  | Y | Y | تصميم المحطة/المرفق | P1 | رسومات موقع المعدات/الترتيبات العامة | Revit MEP | عرض الموقع وارتفاع المعدات، والقنوات الأرضية، والأنابيب، وأعمال الربط بغرض التصميم. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y
154 |  | Y | Y | تصميم المحطة/المرفق | P0J | ملاحظات ورموز وتفاصيل أعمال السباكة بالمرفق ونظام التصريف الصحي بالأنفاق | Revit MEP | عرض الملاحظات، والرموز، وتفاصيل أعمال سباكة الأنفاق/نظام التصريف بالمرفق. توضح رسومات أعمال السباكة والتصريف موقع جميع أعمال السباكة والأنابيب الخاصة بنظام التصريف. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
155 |  | Y | Y | تصميم المحطة/المرفق | P2 | رسومات أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف | Revit MEP | توضح رسومات أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف معدات التدفئة والتهوية والتكييف وترتيب القنوات الأرضية، والمواقع، والأحجام وأعمال التهيئة. (تتشابه مع رسومات موقع المعدات). يتم التحقق من تداخل التوجيه باستخدام Navisworks (نماذج ذكية ثلاثية الأبعاد موحدة). تنطبق هذه المُخرجات عندما تنفذ شركة بكتل نطاق الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة ذاتيًا للمباني أو الأنفاق. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
156 |  | Y | Y | تصميم المحطة/المرفق | P0J | ملاحظات ورموز وتفاصيل أنظمة التدفئة، والتهوية والتكيف | Revit MEP | عرض الملاحظات، والرموز، وتفاصيل نظام التدفئة والتهوية والتكييف بالمرفق. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
157 |  |  | Y | السكك الحديدية/الهندسة البشرية | يُحدَّد لاحقًا | تصميم مخطط طابق عمليات التشغيل بمركز التحكم | برنامج التصميم بمساعدة الحاسوب CAD (ثلاثي الأبعاد) | مخطط الطابق لمركز التشغيل. | التصميم المفصل | Y |  |  |  |  | Y |  | Y
158 |  |  | Y | السكك الحديدية/الهندسة البشرية | يُحدَّد لاحقًا | تصميم نقاط المعلومات التي يتواجد بها الأفراد العاملين | برنامج التصميم بمساعدة الحاسوب CAD (ثلاثي الأبعاد) | تصميم النقاط | التصميم المفصل | Y | Y | [5 empty] | Y
159 |  |  | Y | السكك الحديدية/الهندسة البشرية | يُحدَّد لاحقًا | تصميم نظام التحكم في المحطات | برنامج التصميم بمساعدة الحاسوب CAD (ثلاثي الأبعاد) | تصميم نظام للتحكم في المحطات. | التصميم المفصل | Y | [6 empty] | Y
160 |  |  | Y | السكك الحديدية/تبادل الإشارات | يُحدَّد لاحقًا | رسم حالة الموقع، ويشمل مخططات الأسلاك المتشابكة | ثنائي الأبعاد | يعمل رسم التصميم المفصل على تمكين تنفيذ أعمال التركيب. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
161 |  |  | Y | السكك الحديدية/تبادل الإشارات | يُحدَّد لاحقًا | تعليمات/إشعارات التشغيل (بما في ذلك المخططات التشغيلية، وتعليمات العمل الخاصة) | ثنائي الأبعاد | مخطط بسيط لنشر الإخطارات الخاصة بتعليمات تبادل الإشارات لمراكز التحكم. | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) | Y |  |  |  |  | Y
162 |  |  | Y | السكك الحديدية/تبادل الإشارات | يُحدَّد لاحقًا | مخططات أسلاك اللوحات | ثنائي الأبعاد | تفاصيل تغيرات الدائرة الكهربائية والأسلاك لمراكز التحكم. | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) | Y |  |  |  | Y | Y
163 |  |  | Y | السكك الحديدية/تبادل الإشارات | يُحدَّد لاحقًا | يتضمن مخطط تبادل الإشارات الموسع: • جدول المسارات • مخطط تسلسل الجوانب • حسابات مسافة تشغيل المكابح • افتراضات التصميم التشييد، بدء التشغيل، ضوابط المشروع لحصر الكميات) | ثنائي الأبعاد | الغرض من المخط البياني هو عرض الموقع بدقة لجميع أصول تبادل الإشارات على مقياس الرسم. ويسمح ذلك بتنفيذ التكاليف التفصيلية والتصميم المفصل. الغرض من تحديد مواصفات المشروع هو توثيق خصائص الأعمال الهندسية لأعمال تبادل الإشارات المقترحة بالإضافة إلى تفاصيل دعم أعمال الهندسة والتخطيط وأعمال الاتصالات. وهي مناظرة لمواصفات تصميم المشروع. وعادةً ما يتم ذلك من خلال التعاقد من الباطن. | التصميم المفصل أو المقاول من الباطن | Y | [6 empty] | Y | Y
164 |  |  | Y | السكك الحديدية/تبادل الإشارات | يُحدَّد لاحقًا | مخططات مواقع الإشارات | ثنائي الأبعاد / ثلاثي الأبعاد | الغرض من مخطط مساحة الموقع هو عرض الموضع ومساحة التحكم لجميع مواقع الإشارات التي تتحكم في أصول الإشارات على مقياس الرسم للمعدات. ويسمح ذلك بتنفيذ التكاليف التفصيلية والتصميم المفصل. يتيح النموذج ثلاثي الأبعاد إمكانية فهم الأعمال المدنية المرتبطة بحزمة الموقع ودمجها في التصميم العام. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y |  |  |  | Y
165 |  |  | Y | السكك الحديدية/تبادل الإشارات | يُحدَّد لاحقًا | مخططات موقع المعدات على جانب الطريق (سيتم التنسيق مع إدارة الأعمال الكهربائية والأعمال المدنية/الإنشائية) | ثنائي الأبعاد / ثلاثي الأبعاد | الغرض من مخطط مساحة الموقع هو عرض الموضع ومساحة التحكم لجميع مواقع الإشارات التي تتحكم في أصول الإشارات على مقياس الرسم للمعدات على جانب الطريق على طول المسار التوجيهي. ويسمح ذلك بتنفيذ التكاليف التفصيلية والتصميم المفصل. يتيح النموذج ثلاثي الأبعاد إمكانية فهم الأعمال المدنية المرتبطة بحزمة الموقع ودمجها في التصميم العام. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y |  |  |  | Y
166 |  |  | Y | السكك الحديدية/تبادل الإشارات | يُحدَّد لاحقًا | مخططات الدائرة الكهربائية للإشارات. (مراكز التحكم) | ثنائي الأبعاد | تصميم الدائرة الكهربائية مع قفل الترحيل. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y
167 |  |  | Y | السكك الحديدية/تبادل الإشارات | يُحدَّد لاحقًا | الرسوم البيانية للإشارات | برنامج التصميم بمساعدة الحاسوب ثنائي الأبعاد | رسومات شبه موسعة يتم إصدارها للمساعدة على تطوير الخيار والنمذجة. لا يتم ذلك بنفس معيار التفاصيل مثل المخططات البيانية، ولكن لديه أعمدة ميل وأبعاد أخرى للسماح بتنفيذ النمذجة باستخدام Railsys أو Vision أو ما شابه ذلك عند استخدامها بالتزامن مع الخطة الأساسية. يُفضّل استخدام أدوات التخطيط البياني. تنفذ شركة بكتل المفهوم النموذجي والتسليم للعقد من الباطن. يمكن تنفيذ هذا المُخرج من خلال العقد من الباطن داخل المملكة المتحدة لمصمم الإشارات. | التصميم المفصل أو المقاول من الباطن | Y |  |  |  |  | Y | Y |  | Y
168 |  |  | Y | السكك الحديدية/تبادل الإشارات | يُحدَّد لاحقًا | تخطيطيات مسح الموقع (لمعدات الإشارات) | InRoads / InRail / Civil 3D | رسم تخطيطي يوضح الموضع النسبي للمعدات. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
169 |  | Y | Y | السكك الحديدية/تبادل الإشارات | يُحدَّد لاحقًا | النموذج الافتراضي | أداة رؤية الإشارات | السماح ببناء الإشارة ووضعها في بيئة ثلاثية الأبعاد تتميز بالذكاء لضبط عرض الإشارة بشكل فعال وكل من الوضع الجانبي والرأسي ما يسمح بتقييم الموضع الأمثل للحصول على أفضل رؤية للإشارة. | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) | Y |  | Y |  |  |  |  | Y
170 |  |  | Y | السكك الحديدية/الأنظمة | يُحدَّد لاحقًا | مخططات بنية النظام | ثنائي الأبعاد | رسم تخطيطي يعرض الأنظمة المتعددة والروابط البينية، بما في ذلك تصميم النظام الفرعي (المستوى 2) | المتطلبات المفاهيمية | Y |  |  |  |  | Y |  | Y
171 |  |  | Y | السكك الحديدية/الأنظمة | يُحدَّد لاحقًا | مخطط إدارة الأمن | ملف MS Word | مخطط شامل لأمن المبنى، والتحكم في الوصول وأمن النظام | التصميم المفصل | Y |  |  |  |  | Y |  | Y
172 |  |  | Y | السكك الحديدية/الأنظمة | يُحدَّد لاحقًا | سجلات المخاطر | ملف MS EXCEL | تحديد مخاطر المشروع في إطار عملية التصميم ومخططات التخفيف من المخاطر في جميع مراحل العقود الهندسية والمشتريات والتشييد والتسليم النهائي | التصميم المفصل | Y |  |  | Y | Y | Y | Y
173 |  |  | Y | السكك الحديدية/الأنظمة | يُحدَّد لاحقًا | برمجة نظام إعداد تقارير البيانات، والتحليل والإجراءات التصحيحية | يُحدَّد لاحقًا | مطلوب عندما توجد أنواع جديدة للأصول أو حيث تكون هناك حاجة لمراقبة الموثوقية على مستوى المنتج. | التصميم المفصل | Y | [6 empty] | Y
174 |  |  | Y | السكك الحديدية/الأنظمة | يُحدَّد لاحقًا | تقييم نظام المخاطر والمنهجية | ملف MS Word | يُطلب فقط عندما يكون من المتوقع أن يحقق المشروع مخرجات موثوقة لدعم مخطط تقييم المخاطر والمنهجية | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) | Y | [6 empty] | Y
175 |  |  | Y | السكك الحديدية/الأنظمة | يُحدَّد لاحقًا | نموذج تقييم مخاطر النظام والمنهجية | يُحدَّد لاحقًا | مضمنة في تقييم مخاطر النظام والمنهجية كما هو محدد في المتطلبات | التصميم المفصل | Y
176 |  |  | Y | السكك الحديدية/الأنظمة | يُحدَّد لاحقًا | مخطط تقييم مخاطر النظام والمنهجية | ملف MS Word | يُطلب فقط عندما يكون من المتوقع أن يحقق المشروع مخرجات موثوقة. يعرض هذا المخطط كيفية معالجة الموثوقية، والتوافر والصيانة في المشروع. | المتطلبات المفاهيمية | Y
177 |  |  | Y | السكك الحديدية/الأنظمة | يُحدَّد لاحقًا | تقييم قدرة مسار النظام | ملف MS Word | مراجعة خيارات المخطط لإثبات تحقيق مواصفات القطار واختبارات مخطط القدرة (عادةً ما يتم التعاقد عليها من الباطن). | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) أو التعاقد من الباطن | Y
178 |  |  | Y | السكك الحديدية/الأنظمة | يُحدَّد لاحقًا | تقييم أداء مخطط إشارات النظام | ملف MS Word | مطلوب في المخططات المعقدة مع معايير أداء تحتاج إلى دليل على أن التصميم يمكنه أن يحقق المخرجات. تتناول تقنية النمذجة هذه خيارات تخطيط التقاطع لمقارنة الخيارات وتحديد المنافع (عادةً ما يتم التعاقد عليها من الباطن). | التصميم المفصل أو المقاول من الباطن | Y
179 |  |  | Y | السكك الحديدية/الأنظمة | يُحدَّد لاحقًا | تقييم نمذجة أداء الجدول الزمني للنظام | ملف MS Word | مطلوب عندما تكون هناك حاجة إلى تغييرات كبيرة في سرعة الخط أو وقت الرحلة ويجب أن تتضمن مخرجات نمذجة الجدول الزمني و/أو تقييم وقت الرحلة لإثبات إمكانية تحقيق مخرجات الأداء. يتضمن المقارنات بين أوقات الرحلة المحددة (عادةً ما يتم التعاقد عليها من الباطن). | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) أو التعاقد من الباطن | Y
180 |  |  | Y | السكك الحديدية/الأنظمة | يُحدَّد لاحقًا | إدارة المتطلبات الفنية ومخطط الضمان | ملف MS Excel/ MS Access | تحديد المنهجيات والعمليات والأدوات اللازمة لإدارة المتطلبات الفنية للمشروع مع خطط الاختبار ذات الصلة والتحقق من الالتزام بالتصميم/المكونات، وخطط الفحص والاختبار كجزء من الضمان الهندسي لدعم التشغيل التجريبي والتسليم النهائي لجميع الأنظمة والهياكل والمكونات (SSC). ليس مُخرجًا قياسيًا. | التصميم المفصل | Y |  |  |  | Y | Y | Y
181 |  |  | Y | السكك الحديدية/الأنظمة | يُحدَّد لاحقًا | خطة الاختبار والفحص | ملف MS Word | جزء من الضمان الهندسي لدعم عمليات التشغيل التجريبي. | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) | Y |  |  |  | Y | Y

## Architecture only EDL
وحدة الأعمال العالمية للبنية التحتية لشركة بكتل
الإدارة الهندسية
تعليمات الدليل الإجرائي لإدارة الأعمال الهندسية
قائمة المخرجات الهندسية - مشاريع السكك الحديدية والمباني
3DP-G04N-02047، النسخة 000، 01 مارس 2017
أعدّها: د. نابافيان / ج. ميسنر
اعتمدها: س. لاجوالا
تحقق من الجودة: ك. إدواردز
سجل المراجعة
| النسخة | تاريخ الإصدار |  | الوصف
| 000 | 1 مارس 2017 |  | الإصدار الأولي
المراجعات الوظيفية:
العقود والمشتريات: |  |  |  | م. زايجر
التشييد: |  |  |  | س. كوك
ضوابط المشروع: |  |  |  | أ. ميلونزي
التشغيل التجريبي والخدمات التشغيلية: |  |  |  | م. جاكس
3DP-G04N-02047 - قائمة المخرجات الهندسية للسكك الحديدية والمباني (الملحق 2 بـ 3DP-G04N-00047)
(يبدأ الصفحة التالية)
| الرموز التوضيحية: | Doc = وثيقة؛ Data = تبادل البيانات؛ 3D / BIM = النموذج الذكي ثلاثي الأبعاد؛ Proc=المشتريات/العقود؛ Const=التشييد؛ SU= بدء التشغيل (التشغيل التجريبي والخدمات التشغيلية)؛ PC=ضوابط المشروع؛ QTO=حصر الكميات
رقم البند | نوع الاستثناء (إضافة، أو تغيير، أو حذف) | المبنى | السكك الحديدية | المجال/التخصص | نوع الوثيقة | المُخرج | الأداة | الوصف | المرحلة | نوع | البيانات | النموذجي الذكي ثلاثي الأبعاد/ نمذجة معلومات المباني | إلى المشتريات | إلى إدارة التشييد | إلى بدء التشغيل | إلى ضوابط المشروع | إلى العميل | حصر الكميات
1 |  | Y | Y | All-General | P5 | BIM / 3D Model | Revit, InRoads / InRail, InfraWorks, Civil3D NavisWork (NWD (external), NWF/NWC (internal)) | The 3D model shall show realistic depictions and contain relevant design data (specs) for all physical disciplines in sufficient detail (per the project agreed LOD in VEP) to produce the design deliverables, including: • building outlines • substructure (steel, foundations, concrete, pits, footings, tunnels, etc.) • superstructure (slabs, walls, roof, floors, stairs, doors, windows, elevated guideways, tunnels, etc.) • interiors • services for architectural • services for structural • services for MEP [HVAC ductwork, electrical raceway systems, mechanical and electrical equipment (such as: line side equipment, CCTV, PA, Cabinets / Panels, Traction Power, etc.), plumbing and fire protection piping and specialty items] • roads / track and alignment work, site utilities, wayside equipment, track routing • maintenance and removal space (including space for cranes) • baggage handling equipment and conveyors (for aviation), as well as support steel The BIM / 3D model shall be setup in accordance with the Project VEP Model Breakdown Structure to support 4D and 5D delivery. Model collaboration methods will be run to ensure all stakeholders are referencing the latest BIM / 3D model and collaborating most effectively. Interference checking is performed on all models, interference management processes are used as part of the design and quality control process and prior to extracting IFC deliverables. Model reviews shall be conducted in accordance with EDPI 3DP-G04N-00082 for functional checks and collision checks, using NavisWorks as the project federated model (including subcontractor and fabrication models). Note: Requirements for model submittals shall be imposed on all project stakeholders (preferably in IFC format) to ensure compatibility with the project 3D modeling environment. Naviswork is the 3D model deliverable to construction and the owner. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y
2 |  | Y | Y | All-General | 3DR | Design Basis / Design Criteria Document | MS Word | Establishes the project design requirements as well as applicable codes and standard by building or scope of work. For Rail projects, Design Criteria shall define Safety Integrity Levels (SIL) for all systems. Design criteria is prepared in accordance with EDPI 3DP-G04N-00001. | Conceptual | Y | [6 empty] | Y
3 |  | Y | Y | All-General | MR / SR | Material / Service Requisitions: MRs / SRs | BPS / eSub / Oracle Agile | MR / SRs are released per the project MAS and/or CAS. MRs identify the material or equipment that requires a procurement action and is prepared in accordance with EDPI 3DP-G06N-00006 or 3DP-G06N-12001. SRs identify the Subcontract package scope of work and is prepared in accordance with EDP 3DP-G06-00002. | Implementation (Post IFC) | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y
4 |  | Y | Y | All-General | 3SS / 3PS | Specifications | eSpec / MS Word | Engineering specifications define the technical and Quality Management System requirements, including applicable codes. Specifications are prepared in CSI format in accordance with EDP 3DP-G04-00049. | Detailed Design | Y |  |  | Y | Y | Y
5 |  | Y | Y | All-General | YM* | Material Assignment Schedule (MAS) and Contract Assignment Schedule (CAS) | MS Excel | Agreement between Engineering, Construction, and Procurement & Contracts on the project Purchase Order (PO) and Subcontract packages by Commodity / G&S code. | Conceptual | Y |  |  | Y | Y | Y | Y
6 |  | Y | Y | All-General | **D | Data Sheet(s) | MS Excel, MS Word, | Engineered component data sheets which are generated to include all functional requirements for the inclusion within MR / subcontract packages. | Detailed Design | Y |  |  | Y | Y | Y
7 |  | Y | Y | All-General | 3DD | BIM Standard Manual / Plan | MS Word | The automation strategy for the project will be based on the project deliverables as defined by this EDPI, work process execution model that is supported by Bechtel Standard Application Programs (BSAPs), and proven software applications. The BIM standard is customized to project-specific requirements if different from standard deliverables. | Detailed Design | Y
8 |  | Y | Y | All-General | RMA | Bulk Quantity Takeoff / BOQ | MS Excel / MS Access | Bulk Quantity Takeoffs (QTOs) for tracking engineering-released quantities at 30%, 60%, & 90% Milestones to support construction installation: Steel (tons), Concrete (CY), Earthworks (CY), Cables (LF), Cable trays (LF), LB pipe (LF), Architectural Quantities and schedules by Facility and / or System / WBS, including method of measurement and/or standard code or measurement principles. | Implementation (Post IFC) | Y | Y |  | Y | Y |  | Y |  | Y
9 |  | Y | Y | All-General | 30X | Tagged Material Tracking / BOQ | MS Excel / MS Access | Each construction project shall use the TeamWorks or equivalent tracking tool and Setroute applications for tracking and managing tagged components throughout the EPC process. Tagged Quantities: Mechanical / Electrical Equipment and Specialty Items (EA): Includes tags, sizes, description, qty, physical dimensions, weight, capacity, datasheet (fit / function) type information. To be used effectively, the TeamWorks and Setroute applications require the full usage and support of the project design team. This includes providing the Construction and Startup team with populated TeamWorks and Setroute databases to support quantity tracking and takeoff. This is accomplished through data exchanges with the BIM / 3D model, and / or Excel / Access imports. Due to the unique contracting circumstances on each project, Construction to define the level of tagging for each commodity for tracking purpose. | Implementation (Post IFC) | Y | Y |  | Y | Y |  | Y |  | Y
10 |  | Y | Y | All-General | P1 | Construction Facilities / Site Coordinating Plan | 2D | Shows the location and type of required facilities, including lay down areas, trailer locations, fabrication areas, and temporary warehouses. | Conceptual | Y | Y |  |  | Y |  | Y
11 |  | Y | Y | All-General | GPE | Permitting submittals | PDF | Includes documents and drawings required for applicable construction and environmental permitting activities for the project. A list of specific scope by permit type and responsible discipline. | Conceptual | Y |  |  |  | Y |  |  | Y
12 |  |  | Y | All-General | 3IC | Interface Management Plan | MS Office | Establish the Interface Management Plan per discipline to ensure all stakeholders receive the information they require in a timely manner. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y |  | Y | Y
13 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | 3DR | مخطط التجاور المعماري | ملف MS EXCEL | يوضح هذا المخطط العلاقات الأساسية والثانوية بين الغرف/المساحات في المرافق (مثل، أي منها يجب أن تكون بجوار بعضها البعض وأي منها يجب أن تكون بالقرب من بعضها البعض. يعمل ذلك على تغذية إعداد مخططات الطوابق التي تم تطويرها في عملية تصميم المخطط. | المتطلبات المفاهيمية | Y | [6 empty] | Y
14 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | 3DR | برنامج الأعمال المعمارية للمساحات/الغرف | ملف MS Word / MS Excel | يحدد المتطلبات الخاصة لكل غرفة/مساحة في مرفق المبنى، ويشمل ذلك متطلبات الاستخدام، والمتطلبات الكهربائية والميكانيكية والأفراد العاملين. يعمل ذلك على تغذية إعداد مخططات الطوابق التي تم تطويرها في عملية تصميم المخطط. | المتطلبات المفاهيمية | Y | [6 empty] | Y
15 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | غير متاح | تصور الأعمال المعمارية | InfraWorks، 3DS Max، وRevit وStingray | طرق عرض تصورية للمشروع الكلي، وعادةً ما تكون تصورات ملوّنة. | المتطلبات المفاهيمية |  | Y | Y |  | Y |  |  | Y
16 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | غير متاح | ملفات واقعية عبر الإنترنت | NavisWork، وInfraWorks وStingray | يقدم رؤية ثلاثية الأبعاد للمرفق (عرض في الوقت الفعلي). | المتطلبات المفاهيمية |  |  | Y |  | Y |  | Y
17 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | 3DR | برامج المرافق | ملف MS Word / MS Excel | تقدم تفاصيل متطلبات العملاء وضمان استيفاء المتطلبات المتعلقة بإشغال المرافق المكتملة وتشغيلها. | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) | Y | [6 empty] | Y
18 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | 3PR | تحليل كود المبنى وتقرير الالتزام | ملف MS Word | استنادًا إلى الأكواد المحددة في معايير التصميم، يحدد هذا التقرير متطلبات الكود لمجموعة الاستخدام ونوع المبنى لتسهيل عملية التصميم. | المتطلبات المفاهيمية | [7 empty] | Y
19 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | 3PR | تقرير حول تحليل السلامة من الحريق وسلامة الأرواح في المبنى، ويشمل تحليل الخروج | ملف MS Word | تحليل أداء المبنى في تلبية متطلبات تحقيق السلامة من الحريق، وسلامة الأرواح والإخلاء الآمن للموظفين عند خروجهم من المبنى. | التصميم المفصل | [7 empty] | Y
20 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A0 | ورقة الفهرس/الرموز/الرموز التوضيحية للاشكال | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | قائمة/وصف للرسومات المعمارية، والاختصارات، والرموز ومفاتيح الأشكال | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y | Y
21 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A0K | رسومات التصميم المفاهيمي/الرسومات والتصور | InfraWorks، 3DS Max، وRevit وStingray | دراسات ورسومات المخطط العام الذي يقيّم بدائل تصميم المشروع. | المتطلبات المفاهيمية | Y | Y | Y |  | Y
22 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A1 | المخطط الرئيسي للموقع | Revit Architectural | يصور تطوير الموقع واستخدام المرافق/الأراضي في العديد من مراحل المشروع، مثل مرحلة ما قبل التشييد، والمرحلة الأولى من تشييد المرفق، والمرحلة الأولى من التشغيل في أثناء مرحلة التشييد الثانية، وما إلى ذلك، وصولاً إلى تسليم المرحلة النهائية للعميل. | المتطلبات المفاهيمية | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y
23 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A1 | مخطط الأسقف العاكسة | Revit Architectural | مخططات للأسقف توضح تفاصيل التصنيع والتركيب (بما في ذلك، مخطط الأعمال الكهربائية، والميكانيكية، وتمديد الأنابيب وإخماد الحريق). | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y | Y |  |  | Y
24 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A1 | مخططات الأسقف | Revit Architectural | تعرض مخطط لكل سقف بالمبنى مع توضيح المواد، والتصريف، والمعدات وأي تفاصيل خاصة. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
25 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A1 | مخططات الطوابق المكبرة | Revit Architectural | مخططات لمساحات جزئية بالمبنى، يتم تكبيرها لإظهار الترتيب والتفاصيل بشكل أكثر وضوحًا. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
26 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A1 | مخططات الطوابق | Revit Architectural | مخطط يعرض جميع طوابق المبنى موضحًا موقع المكونات المعمارية وترتيبها. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
27 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A2 | المقاطع المستعرضة للمبنى | Revit Architectural | تعرض المقاطع من خلال المبنى لإظهار علاقة الجدران والأسقف بالهيكل، والارتفاعات والمواد. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
28 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A2 | المساقط الرأسية الداخلية للمبنى | Revit Architectural | تفاصيل مخطط/مقطع واسع النطاق للحالات الداخلية الخاصة. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
29 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A2 | المساقط الرأسية الخارجية للمبنى | Revit Architectural | تعرض كل واجهة للمبنى محددة المواد المستخدمة في المكونات الإنشائية وترتيبها. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
30 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A2 | مخططات خارج المبنى، والمساقط الرأسية والمقاطع | Revit Architectural | مخطط، ومسقط رأسي خارجي ومقاطع مستعرضة للمباني الأصغر حجمًا (مدمجة في رسم واحد). | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
31 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A2 | مخططات السلالم ومقاطعها | Revit Architectural | يوضح عرض مخطط السلالم وأعمدة السلالم ومقاطع لها. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
32 |  |  | Y | الأعمال المعمارية | A2 | تصميم غرفة مراقبة المحطات | Revit Architectural | المخططات والمقاطع والتفاصيل الخاصة بغرفة المراقبة. | التصميم المفصل | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y | Y
33 |  |  | Y | الأعمال المعمارية | A2 | تصميم مكتب التذاكر | Revit Architectural | المخططات والمقاطع والتفاصيل الخاصة بمكتب التذاكر. | التصميم المفصل |  | Y | Y |  | Y |  |  | Y | Y
34 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A2 | مقاطع الجدران | Revit Architectural | توضح تركيب المواد والأنظمة المستخدمة في كل نوع من أنواع جدران المبنى على نطاق أوسع. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
35 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A3 | التفاصيل الخارجية للمبنى | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | تفاصيل مخطط/مقطع واسع النطاق للحالات الخارجية. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
36 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A3 | تفاصيل الجدران | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | تفاصيل الجدران، وتشمل الإرساء، والتشييد والتسليح. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
37 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A3 | جدول الأبواب والتفاصيل | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | قائمة بتفاصيل الأبواب، والأحجام، والأنواع والتفاصيل المرجعية. توضح أنظمة القفل الرأسية، والعرضية والإلكترونية، ولوحات المفاتيح، وبطاقات التعريف الممغنطة وحالات العتبات لكل نوع من أنواع الأبواب لكل حالة جدار/أرضية. توفر لكل باب رقم تعريف فريد وجدول بمستلزمات الباب. | التصميم المفصل | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
38 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A3 | تفاصيل تسقيف الأغشية | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | تفاصيل المخطط والمقطع لحالات تسقيف الأغشية. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
39 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A3 | تفاصيل التسقيف المعدني | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | تفاصيل المخطط والمقطع لحالات التسقيف المعدني. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
40 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A3 | تفاصيل متنوعة | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | تفاصيل المخطط/المقطع واسع النطاق لحالات متنوعة. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
41 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A4 | المساقط الرأسية للجدران الداخلية | Revit Architectural | تعرض للجدران الداخلية (عند الحاجة). | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
42 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A5 | الجدول الزمني للتشطيب/الطلاء | Revit Architectural | يسرد كل غرفة بالمبنى ويحدد ركائز الأسقف، والجدران والأرضيات والتشطيبات. | التصميم المفصل | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
43 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A5 | جداول أنواع الجدران | Revit Architectural | قائمة بتفاصيل الجدران الداخلية، والأحجام، وأنواع التشييد والتفاصيل المرجعية. توضح حالات الإرساء والاختراق لكل جدار. | التصميم المفصل | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
44 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A5 | جدول النوافذ والتفاصيل | Revit Architectural | قائمة بالنوافذ تتضمن تفاصيل الأحجام، والأنواع والتفاصيل المرجعية، والتفاصيل الخاصة التي توضح الحالات الرأسية والعرضية وحالات العتبات لكل حالة من حالات الجدران. توفر لكل نافذة رقم تعريف فريد. | التصميم المفصل | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
45 |  |  | Y | الأعمال المعمارية | A5 | التصميم المفصل لمكتب المراقبة | Revit Architectural | مخطط الغرفة والدراسات الاقتصادية (مدخلات من أنظمة السكك الحديدية) | التصميم المفصل | Y |  | Y
46 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | AC | مخططات المصاعد، والمقاطع والتفاصيل الخاصة بها | Revit Architectural | عرض مخطط ومقطع مجرى المصعد (بالتنسيق مع المقاول من الباطن للمصاعد والسلالم المتحركة). | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
47 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | AL | مخططات المناظر الطبيعية والتفاصيل الخاصة بها | ثنائي الأبعاد | توضح مخططات الزراعة، والمناظر الطبيعية والري، والمواد النباتية، والمرافق السطحية وجدول الري وتفاصيل التثبيت. | التصميم المفصل | Y | Y |  |  | Y |  |  |  | Y
48 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | AY | جدول فتحات التهوية والتفاصيل | Revit Architectural | قائمة بفتحات التهوية تتضمن تفاصيل الأحجام، والأنواع والتفاصيل المرجعية، والتفاصيل الخاصة التي توضح الحالات الرأسية والعرضية وحالات العتبات لكل حالة من حالات الجدران. توفر لكل فتحة تهوية رقم تعريف فريد. | التصميم المفصل | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
49 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | (AL) | رسومات مخططات موقع المستعمرة | Revit وثنائي الأبعاد | رسومات لتخطيط موقع مستعمرة الإسكان، تتضمن تنظيمات الطرق، والمباني وتنسيق المناظر الطبيعية. ليس مُخرجًا قياسيًا. | التصميم المفصل |  |  | Y
50 |  |  | Y | الأعمال المعمارية | AW | ملاحظات حول مخططات ومواصفات طاولات الأمتعة/المحطة | Revit Architectural | ملاحظات حول مخططات ومواصفات طاولات الأمتعة/المحطة. | التصميم المفصل | Y | Y | Y |  | Y
51 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | A01 | خطة إدارة التصميم | ملف MS Word | فهم المصمم لنطاق العمل والخدمات التي سيتم توفيرها بما في ذلك المخطط التنظيمي، والاستشاري من الباطن الرئيسي، وجدول التنفيذ طوّره مقاول التصميم من الباطن. لا يعد مُخرجًا قياسيًا؛ وعادةً ما يتم بواسطة مقاول من الباطن لكل رسم "د" للمقاول من الباطن. | التصميم المفصل أو المقاول من الباطن | [7 empty] | Y
52 |  |  | Y | الأعمال المعمارية | A0C | نموذج دفق المشاة | برامج المحاكاة المتعددة | تُستخدم لاختبار مخطط أرضية المساحة/الغرفة لضمان تحقيق مستوى الخدمة لهذا المرفق والتحقق من حالات/سيناريوهات الاختناق. | التصميم المفصل | [7 empty] | Y
53 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | (AY) | رسومات وتفاصيل اللافتات | Revit Architectural | مجموعة من الرسومات والتفاصيل الخارجية والداخلية (إن وُجدت). عادةً ما يكون متعاقد عليها من الباطن؛ وليس مُخرجًا قياسيًا. | التصميم المفصل أو المقاول من الباطن | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y
54 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | (AW) | مخطط الأثاث | Revit | المخطط والجداول الزمنية. ليس مُخرجًا قياسيًا. | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y | Y
55 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | (A0D) | قطع الأثاث وغيرها من بنود الكتالوج | Revit | قطع الأثاث وغيرها من بنود الكتالوج. ليس مُخرجًا قياسيًا. | التنفيذ (ما بعد الإجراءات الصادرة للتنفيذ) | Y |  | Y
56 |  | Y | Y | الأعمال المعمارية | (A0R) | خطة تصميم الاستدامة/نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة | ملف MS Word | خطة الاستدامة وإعداد التقرير حول استيفاء المتطلبات الخاصة بالمشروع. ليس مُخرجًا قياسيًا. | المتطلبات المفاهيمية | Y | [6 empty] | Y
57 |  | Y | Y | Civil / Structural | C0, D0, S0 | Standard Details and Notes | 2D | The project selects those needed and shows them on a set of standard project drawings. These details include those items that do not need to be uniquely designed for a specific set of loads or job conditions. They include but are not limited to (strike through those not planned for the project, add others as required): • Small yard structures (fences, gates, etc.) • Temporary Sediment and erosion control structures (storm basins, riprap details, etc.) • Roads and paving, including road markings, guardrail details, curbs, etc. • Permanent Storm Drainage (ditches, head walls, man-holes, catch basins, storm inlets, etc.) • Parking Lot details • Survey monuments • Typical concrete construction details (rebar configurations for walls, rebar splicing details, concrete stairs, construction joints, etc.) • Metal decking details • Grating details • Structural steel bracing and connection details • Precast concrete panel details • Equipment pads • Anchor bolt details • Miscellaneous steel details such as stairs, ladders, safety cages, and handrails. • Concrete Masonry Unit (CMU) wall details • Hatch openings • Wall / floor penetration • Rail details (stops, splices, switches, etc.) | Detailed Design | Y |  |  |  | Y |  | Y
58 |  | Y | Y | Civil / Structural | C0, D0, S1 | Project Details and Notes | 2D | Project unique general notes and detail drawings, including: • General Notes • Structural steel notes and details • Concrete notes and details • Anchor bolts and embed details • Fence details • Others (manhole details, etc.) | Detailed Design | Y |  |  |  | Y
59 |  | Y | Y | Civil / Structural | C2 | Site Plan | InRoads / InRail / Civil 3D | Shows the facility layout, location of yard / building structures and features including rail ways, drainage and roads, horizontal and vertical alignment. Include the location of the site zero coordinates point and the location and coordinates of key site survey monuments. (Note: Origin of the site coordinate system may not be on site - need not be shown) | Conceptual | Y | Y | Y |  | Y
60 |  | Y | Y | Civil / Structural | C2 | General Arrangement(s), Site Civil | 2D | Site plan including building outlines, locations of major equipment and structures. | Detailed Design |  |  |  |  | Y |  | Y
61 |  |  |  | Civil / Structural | CG | Survey and Control Plan | InRoads / InRail / Civil 3D | Shows site boundary. | Detailed Design |  |  | Y |  | Y
62 |  | Y | Y | Civil / Structural | CG | Clearing and Grubbing Plan | 2D | Show limit of shrub and brush removal and UG structures. | Detailed Design | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
63 |  | Y | Y | Civil / Structural | CG | Conceptual Grading Plan and Details (Advanced Earthwork Plan) | InRoads / InRail / Civil 3D | Shows initial / conceptual grading, slope stabilization and erosion control measures. Used for mass excavation for earthworks and grading. | Detailed Design | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
64 |  | Y | Y | Civil / Structural | CG | Rough Grading Plan and Details (Advanced Earthwork Plan) | InRoads / InRail / Civil 3D | Show conceptual and rough grading, slope stabilization and erosion control measures. Used for mass excavation for earthworks and grading. | Detailed Design | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
65 |  | Y | Y | Civil / Structural | CG | Finish Grading and Paving Plan and Details | InRoads / InRail / Civil 3D | Provides and locates final grade elevations, landscaping, road types, and details (e.g. curbing, guard rail locations, etc.) | Detailed Design | Y |  | Y |  | Y |  |  |  | Y
66 |  | Y | Y | Civil / Structural | CP | Piling Plan | Revit | Shows the location, size, and type of piles. Also shows concrete dimensions and rebar requirements for pile caps for permanent piles. | Detailed Design | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
67 |  |  | Y | Civil / Structural | C4 | Initial Survey and condition assessment | InRoads / InRail / Civil 3D | Site investigations to establish condition and capacity, drainage, etc. | Conceptual | Y | Y | Y |  | Y
68 |  | Y | Y | Civil / Structural | C5 | Site Utilities drawings | InRoads / InRail / Civil 3D | Provides drawings for on site and off site utilities including tie-ins, layout and anchorage details including relocation plans. | Conceptual | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
69 |  | Y | Y | Civil / Structural | CB | Settlement Monitoring | 2D | Provides locations of monuments and requirements for settlement monitoring (if required). Provide a unique identification number for each monument. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y
70 |  | Y | Y | Civil / Structural | CDJ | Drainage Plan and Details for Roads and Tracks, Storm water | InRoads / InRail / Civil 3D | Defines all drainage routes, sources, systems (e.g. piping, manholes, etc.) and details. | Detailed Design | Y |  | Y |  | Y |  |  |  | Y
71 |  |  | Y | Civil / Structural | CD | Track Drainage design | InRoads / InRail / Civil 3D | Defines track drainage routes, sources, system and details | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
72 |  | Y | Y | Civil / Structural | CR | Road / Track Alignment and other Infrastructure drawings | InRoads / InRail / Civil 3D | Provides drawings for infrastructure components associated with site access and transportation including alignment, stations, road types and details. | Detailed Design | Y |  | Y |  | Y |  |  |  | Y
73 |  |  | Y | Civil / Structural | CR | Road / Track Design and Detail Drawings | InRoads / InRail / Civil 3D | Provide drawing for linear road / railway structures including design of embankment, road pavement, track ballast, rail, etc. | Detailed Design | Y |  | Y |  | Y |  |  |  | Y
74 |  |  | Y | Civil / Structural | CT | Tunnels and portal drawings | InRoads / InRail / Civil 3D | Includes all relevant drawings and data for tunneling, reinforcement, and portal details including culverts, ductbanks, and pipes. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
75 |  | Y | Y | Civil / Structural | DA | Precast / Post tensioning Concrete Plan, Sections, and Details | Revit Structural | Shows plans and elevations of pre-cast concrete, walls and superstructures, tunnel segments, dimensions, types of concrete, special details, bearings, and rebar requirements and locations of construction joints and expansion joints, locations, "top of concrete" elevations, penetrations, sleeves, embedded items, grout pockets, reinforcement steel locations and details, construction joints, crack control joints, anchor bolts and equipment centerlines. Each panel to be provided with a unique identification number. This design deliverable may be provided by either the civil or architectural design group. Post tensioning / pre-stressing construction engineering support will be evaluated to meet project requirements | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
76 |  | Y | Y | Civil / Structural | DB | Structure, building and Equipment Foundations | Revit Structural | Shows concrete dimensions, type of concrete, special details, anchor bolts, embeds, rebar requirements, location of equipment pads, blockouts, construction joints, and expansion joints. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y
77 |  | Y | Y | Civil / Structural | DB | Site work Grade Slabs (Typically for service areas) | InRoads / InRail / Civil 3D | Shows concrete dimensions, types of concrete, cricket lines, anchor bolts, embeds, and rebar requirements for grade slabs. These drawings may be combined with structure foundation drawings. | Detailed Design | Y |  | Y |  | Y |  |  |  | Y
78 |  | Y | Y | Civil / Structural | DB | Concrete / CMU Elevation Drawings | Revit Structural | Show elevations concrete structures including floor and wall penetrations with location & sizes. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
79 |  | Y | Y | Civil / Structural | DB | Cast-in-Place Sections and Detail (Concrete), Elevated Concrete Slab Plans and Details | Revit Structural | Shows cast-in-place concrete dimensions, sections of walls and slabs, type of concrete, special details, anchor bolts, baseplates, rebar requirements, location of equipment pads, OLE support structures, blockouts, construction joints, embeds, openings, penetration, and expansion joints. | Detailed Design | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
80 |  | Y | Y | Civil / Structural | SS | Columns and Base Plate Schedule | Revit Structural | Identifies the exact location of each building column. Several drawings may be required to show all building columns and a column schedule may also be included on these drawings. Identifies column member sizes, splice locations, base plate details, design loads, and uniquely correlates the columns to a column number shown on the plan drawings. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
81 |  | Y | Y | Civil / Structural | SS | Crane Runway Support Plan | Revit Structural | Shows crane runway support gerders, brackets, etc. The rails will be shown in sections. Standard rail clip details are per AISC steel manual. Co-ordination with crane manufacture- specification for tolerance should be shown in the dwg. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y
82 |  | Y | Y | Civil / Structural | SD | Structural Steel Framing Plans, Elevations, Sections, and Details | Revit Structural | Shows structural steel framing, member sizes, elevations and additional sections and details necessary to completely describe the structural steel framing. Fire proofing of steel sections should also be shown. Design loads should be shown where required. These drawings will interface with Architect's drawings. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y
83 |  | Y | Y | Civil / Structural | (30R) | Structures Gauging Report | 2D | Vertical lateral clearances to structures and covers the elements that are not covered by the track deliverables. This doesn't need to be agreed with the gauging engineer. Not a Standard Deliverable. | Detailed Design |  | Y |  |  | Y |  |  | Y
84 |  |  | Y | Civil / Structural | (VXX) | Track Geometry Records (supplied by others) | 2D | Restoration of stress records and adjustments switch settings (supplied to Engineering as part of the design process). This is a deliverable from Construction to Engineering to support as-builts. Not a Standard Deliverable. | Implementation (Post IFC) | [7 empty] | Y
85 |  | Y | Y | Temporary Works | TBD | Site Utilities | 2D CAD | Shows cable / ducting / pipe routes, sizes, depth / cover, trench surround, road / pant crossing detail and termination / connection detail. Site utilities include:- supply and distribution details of gas, water, waste water, electrical services. Not a standard deliverable - Scope must be agreed upon between Engineering and Construction during estimate phase. |  | Y |  |  |  | Y
86 |  | Y | Y | Temporary Works | TBD | Ground Treatment / Ground Stabilisation | 2D CAD / MS Word | Shows all ground treament required to support the construction of the permanent works (this would include de-watering, over / under cutting slopes, loading restriction, grouting of soils, piling / soil nailing, etc.). Not a standard deliverable - Scope must be agreed upon between Engineering and Construction during estimate phase. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y
87 |  |  | Y | Civil / Track | TBD | Approved for Construction Drawings. 3D models for Rail, horizontal, and vertical alignment Integrated design | InRoads / InRail / Civil 3D | AFC (approved for construction) drawings and electronic design setting out data used for profiling and alignment which could produce outputs to be used to contorl machines to set ballast levels. | Implementation (Post IFC) | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
88 |  |  | Y | Civil / Track | TBD | Special Track Work | InRoads / InRail / Civil 3D | These are turnouts and cross-overs, double cross-overs. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y |  |  | Y | Y
89 |  |  | Y | Civil / Track | TBD | Track Bed Investigation and recommendations report / design | MS Office | Track Bed site investigation, assessment and design recommendations at specific design chainages. This information is input into the design software as constraitns (typically subcontracted). Cross-sections should show details of formation design, especially at transitions like concrete slab to ballast bed. Not a standard deliverable. | Detailed Design or Subcontract | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y
90 |  |  | Y | Civil / Track | TBD | Track Level Crossing Ground Plan | InRoads / InRail / Civil 3D | Layout of the level crossing equipment. | Conceptual | Y | Y | Y |  | Y | Y
91 |  | Y | Y | Control Systems | (JD, J0x) | BMS (Building Management Systems) / VMS (ventilation mgmt. system) I / O Listing | MS Excel | Computerized input / output summary for the BMS (typically subcontracted in the past); includes SCADA systems and instruments/sensors, etc. | Detailed Design or Subcontract | Y |  |  |  | Y | Y |  | Y | Y
92 |  | Y | Y | Control Systems | JD | Building Management System / Ventilation Control System Block Diagram | 2D | Defines the system architecture and equipment interconnection. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
93 |  | Y | Y | Control Systems | JD | Tunnel Ventilation System Architecture | 2D | Defines the system architecture and equipment interconnection, design compliance with NFPA 130 or equivalent standard. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
94 |  | Y | Y | Control Systems | J1 | Tunnel Ventilation System Block Diagrams | 2D | Defines the interconnection diagrams to ensure design compliance with NFPA 130 or equivalent standard. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y
95 |  | Y | Y | Control Systems | J4 | Tunnel Ventilation System Sequence of Operation | 2D | Defines the sequence of operations to ensure compliance with NFPA 130 or equivalent standard. | Detailed Design | Y |  |  |  |  | Y
96 |  | Y | Y | Control Systems / Communications | J1 | Communication System Architecture | 2D | This deliverable applies to all communication systems including: Backbone network; Telephone, intercom and data network; Public Address; Voice and Data Radio, UG distributed antenna; PVIS; CCTV; ETS; SCADA; Central Alarm monitoring; Master Clock; Intrusion access control; guideway intrusion detection; information and advertising; automated ticketing and fare gate control; passenger screen door. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y
97 |  | Y | Y | Control Systems / Communications | J7 | Communication System Equipment Interconnection | 2D | This deliverable applies to all communication systems including: Backbone network; Telephone, intercom and data network; Public Address; Voice and Data Radio, UG distributed antenna; PVIS; CCTV; ETS; SCADA; Central Alarm monitoring; Master Clock; Intrusion access control; guideway intrusion detection; information and advertising; automated ticketing and fare gate control; passenger screen door. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y
98 |  | Y | Y | Control Systems / Communications | J4 | Communication System Sequence of Operation | MS Word | This deliverable applies to all communication systems including: Backbone network; Telephone, intercom and data network; Public Address; Voice and Data Radio, UG distributed antenna; PVIS; CCTV; ETS; SCADA; Central Alarm monitoring; Master Clock; Intrusion access control; guideway intrusion detection; information and advertising; automated ticketing and fare gate control; passenger screen door. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y
99 |  | Y | Y | Control Systems / Communications | J1 | Communication System Wiring and Schematic Diagrams, Riser Diagrams, Block Diagrams, Calculations (as applicable) | 2D, MS Excel | This deliverable applies to all communication systems including: Backbone network; Telephone, intercom and data network; Public Address; Voice and Data Radio, UG distributed antenna; PVIS; CCTV; ETS; SCADA; Central Alarm monitoring; Master Clock; Intrusion access control; guideway intrusion detection; information and advertising; automated ticketing and fare gate control; passenger screen door. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
100 |  | Y | Y | Control Systems / Communications | J3 | Communication System Low Level Design | 2D / MS Word | This deliverable applies to all communication systems including: Backbone network; Telephone, intercom and data network; Public Address; Voice and Data Radio, UG distributed antenna; PVIS; CCTV; ETS; SCADA; Central Alarm monitoring; Master Clock; Intrusion access control; guideway intrusion detection; information and advertising; automated ticketing and fare gate control; passenger screen door. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
101 |  | Y | Y | Control Systems / Communications | J7 | Communication System Cable List [electrical will generate SR inputs) | MS Excel | This deliverable applies to all communication systems including: Backbone network; Telephone, intercom and data network; Public Address; Voice and Data Radio, UG distributed antenna; PVIS; CCTV; ETS; SCADA; Central Alarm monitoring; Master Clock; Intrusion access control; guideway intrusion detection; information and advertising; automated ticketing and fare gate control; passenger screen door. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
102 |  | Y | Y | Control Systems / Communications | J2 | Communication System Equipment Location Drawings [to be coordinated with Elec. For 3D Modeling] | 2D | This deliverable applies to all communication systems including: Backbone network; Telephone, intercom and data network; Public Address; Voice and Data Radio, UG distributed antenna; PVIS; CCTV; ETS; SCADA; Central Alarm monitoring; Master Clock; Intrusion access control; guideway intrusion detection; information and advertising; automated ticketing and fare gate control; passenger screen door. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
103 |  | Y | Y | Control Systems / Communications | JC | Communication System Cabinet Layout | 2D | This deliverable applies to all communication systems including: Backbone network; Telephone, intercom and data network; Public Address; Voice and Data Radio, UG distributed antenna; PVIS; CCTV; ETS; SCADA; Central Alarm monitoring; Master Clock; Intrusion access control; guideway intrusion detection; information and advertising; automated ticketing and fare gate control; passenger screen door. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
104 |  | Y | Y | Control Systems / Communications | 3DR | Communication System Cable Specification / Separation Requirements [MR for cable by Elec] | MS Word | This deliverable applies to all communication systems including: Backbone network; Telephone, intercom and data network; Public Address; Voice and Data Radio, UG distributed antenna; PVIS; CCTV; ETS; SCADA; Central Alarm monitoring; Master Clock; Intrusion access control; guideway intrusion detection; information and advertising; automated ticketing and fare gate control; passenger screen door. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y
105 |  |  | Y | Control Systems / Communications | J2 | Communication Systems Wayside Equipment Location Plans (to be coordinated with Electrical) | 2D / 3D | The purpose of the Location Area Plan is to show the position and control area of all the signaling locations controlling signaling assets on a scale drawing for wayside equipment along the guideway. This allows detailed costings and detailed design to be undertaken. 3D model allows the civil work associated with the LOC suite to be understood and integrated in the overall design. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y |  |  |  | Y
106 |  |  | Y | Control Systems / Communications | J0X | Communication Systems Wayside Communication Calculations | MS Excel / MS Word / 2D (dwg) | Calculations for the wayside communication system or track-to-train communication system would include coverage study, cable sizing, antenna selection, etc. | Detailed Design | [7 empty] | Y
107 |  | Y | Y | Electrical | E1 | Single-Line Diagrams | 2D | Depicts configurations and ratings of electrical equipment and busses for AC, DC, including traction power single lines (for rail projects only), grid interface, UPS and emergency power, and LV distribution system. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y |  | Y
108 |  | Y | Y | Electrical | E1 | Single Line Relay & Meter Diagrams | 2D | Shows basic protective relaying and metering schematics. | Conceptual | Y | Y | Y |  | Y | Y |  |  | Y
109 |  |  | Y | Electrical | E3 | Hazardous Area Classification Drawings | Revit MEP, 2D | Depicts extent of hazardous areas as defined by IEC, NEC, NFPA, or other codes to which the project is committed as defined by the Mechanical Design Criteria. Typically, areas will be delineated with cross-hatching on plan view sketches showing sufficient detail to convey the extents of the hazardous areas. Where applicable, the point source or sources responsible for the determination of an area's classification will be identified. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y
110 |  | Y | Y | Electrical | E3 | Fire detection Layout drawings (Zone Drawings) | 2D / 3D | Layout for building fire detection riser drawing for design intent, prepared for each fire zone. | Detailed Design |  |  |  |  | Y | Y | Y | Y
111 |  | Y | Y | Electrical | E4 | General Arrangement Drawings | Revit MEP | Shows the general layout of the control room panels, computer systems, I / O Cabinets, CCTV, PA System, phone Locations including Induction Loops, Fare Collection / Ticketing System, PVIS System, Help Points, Power Distribution Panels and other devices / equipment requiring cable. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y | Y |  |  | Y
112 |  | Y | Y | Electrical | E4 | Electrical Distribution Panel Schedule / Switchgear Racks / Panel Wiring | Revit MEP | Shows the physical arrangement and details of the electrical distribution panels. Includes breaker arrangement and load assignment. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y | Y |  |  | Y
113 |  | Y | Y | Electrical | E4 | Equipment room layout design | Revit | General layout of Equipment, MEP, UPS, Telecoms. (ensure it's captured for each discipline) | Detailed Design | Y |  | Y |  | Y
114 |  | Y | Y | Electrical | E4 | Electrical Equipment Plans & Installation Details | Revit MEP | Shows arrangement layout and cross sections of electrical equipment including dimensions, access door details, and wire ways. Depending on the complexity of the area (BMS / VMS / SCADA, Switchgear room, etc.) this information may be included in the raceway plan section and details. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
115 |  | Y | Y | Electrical | E6 | Schematic Diagrams | 2D / 3D | Typical Schematic diagrams will be issued for all devices controlled from switchgear or motor control centers. Where schematic diagrams provided by vendors include details of motor control centers or switchgear, no separate Bechtel schematics will be generated. -AC and DC protection schemes: Vendor schematic drawings and Bechtel block diagrams -DC protection schematics for traction power related DC Systems (for rail projects only) -MV Switchgear, MV MCC, LV Switchgear, LV MCC: Typical conformed scheme used in MRs plus vendor drawings. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y
116 |  | Y | Y | Electrical | E6 | Block Diagrams | Setroute | Graphical representation of Setroute Data as a sketch to be extracted by Construction / Startup from Setroute. No documents will be issued. | Detailed Design |  | Y |  |  | Y | Y
117 |  | Y | Y | Electrical | E6 | Fire detection riser schematic | 2D | Overall fire detection network of all interconnected facilities and riser schematics for individual facilities. | Detailed Design |  |  |  |  | Y | Y |  | Y
118 |  |  | Y | Electrical | E6 | Isolation / Comprehensive Track Diagrams & Instructions | 2D | Indicates the physical locations of the switches on the track diagrams, and includes schedules and details. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y
119 |  | Y | Y | Electrical | E8 | Distribution Network Load Assessment | MS Word / MS Excel / ETAP | Assessment of existing non-traction HV system to determine impact of load changes. | Detailed Design | Y |  |  |  |  | Y
120 |  | Y | Y | Electrical | EQ | Corrosion / Cathodic Protection and Stray Current Monitoring | MS Excel / MS Word / 2D (dwg) | Details, physical locations, and cable interconnections for the cathodic protection system and resistance calculation (when applicable). | Detailed Design | Y |  |  |  | Y
121 |  |  | Y | Electrical | TBD | Utility Offer to Connect Application Package | MS Word, MS Excel and 2D | Distribution Network Operator (DNO), Equivalent for PJM / ERCOT (ISOs). | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y
122 |  | Y | Y | Electrical | ER | Ductbank Plan(s) | InRoads / InRail / Civil 3D | Provides arrangements of UG duct bank, conduit identification, material and sizes. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y
123 |  |  | Y | Electrical | 30G | EMC Test Plan | MS Word | Describes the approach to verify in-site measurements. | Detailed Design | Y |  |  |  |  | Y
124 |  |  | Y | Electrical | 30Y | EMC / EMI Strategy and Control Plan | MS Word | Describes the project approach to minimize / mitigate EMC / EMI impact. | Detailed Design | Y |  |  |  |  | Y
125 |  | Y | Y | Electrical | EXJ | Earthing Diagram and Bonding Details | 2D / 3D | A diagram showing earthing and bonding across the disciplines, includes signal and track bonding (Rail projects) | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
126 |  | Y | Y | Electrical | 30Y | Earthing and Bonding Strategy | MS Word | Describes how earthing and bonding is carried out across the disciplines, including equipotential bonding requirements for traction system. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y
127 |  | Y | Y | Electrical | EH | Electrical Heat Tracing Panel Schedule(s) | MS Excel | Provides listing of freeze protection circuit breaker panels, and the breaker assignments within each panel (when applicable). | Detailed Design | Y | Y |  | Y | Y |  | Y |  | Y
128 |  |  | Y | Electrical | EX | Electrical Sectioning Diagram / Isolations Diagram / Instructions | 2D | Covers both AC and DC systems as applicable and indicates locations of track isolation switches for main line, yard, and ancillary support facilities. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y
129 |  | Y | Y | Electrical | EGJ | Grounding Layout, Earthing and Bonding, Lightning Protection & Details | Revit MEP, 2D | Layout drawing showing the area protected by the lightning protection design and earthing layout. | Detailed Design | Y | Y |  |  | Y |  |  |  | Y
130 |  | Y | Y | Electrical | EGJ | Grounding / Lightning Protection Notes, Symbols & Details | 2D | Lists generic notes, drawing symbols, and details for grounding and lightning protection. GBU Standard Document shall be used. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y
131 |  | Y | Y | Electrical | ELJ | Lighting Notes, Symbols & Details | 2D | Lists generic notes, drawing symbols, and details for lighting systems and general-purpose receptacles. Fixture type, description and related vendor information. GBU Standard Document shall be used. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y
132 |  | Y | Y | Electrical | EA | Lighting Panel Schedule | Revit MEP, Excel | Provides listing of lighting circuit breaker panels, contactors and photo controls with breaker assignments within each panel. | Detailed Design | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
133 |  | Y | Y | Electrical | EL | Lighting Plans & Fixture Schedule | Revit MEP / AGI32 | Shows lighting arrangement including hazardous area as part of the drawing. | Detailed Design | Y | Y |  | Y | Y |  | Y |  | Y
134 |  | Y | Y | Electrical | EC | MCC Load List | MS Excel | Portrays the layouts of the MCCs, including cubicle arrangements, load ratings, circuit breaker sizes and settings, starter sizes and overload ratings. | Detailed Design | Y | Y |  |  | Y | Y | Y |  | Y
135 |  |  | Y | Electrical | 30R | OLE Capability Assessment | MS Word | Load flow analysis. Not a Standard Deliverable. | Detailed Design | [7 empty] | Y
136 |  |  | Y | Electrical | E4 | OLE Cross Section | InRoads / InRail / Civil 3D | Support cross-section along the guideway and yard including clearances, OLE parts list and schedule. Not a Standard Deliverable if subcontracted. | Detailed Design |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
137 |  |  | Y | Electrical | E4 | OLE Height and Stagger | InRoads / InRail / Civil 3D | Profile drawing showing vertical sections and horizontal views for stagger. Not a Standard Deliverable if subcontracted. | Detailed Design |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
138 |  |  | Y | Electrical | E4 | OLE Layout Plan | InRoads / InRail / Civil 3D | OLE support locations along the guideway and yard. Not a Standard Deliverable if subcontracted. | Detailed Design |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
139 |  | Y | Y | Electrical | E5 | Protection Scheme details | 2D | Protection logic diagrams. Not a Standard Deliverable if subcontracted. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y
140 |  | Y | Y | Electrical | E5C | Protection Settings & Calculations | MS Word / MS Excel | Protection set points and calculations. | Detailed Design | Y |  |  |  |  | Y
141 |  | Y | Y | Electrical | ERJ | Raceway Notes, Symbols & Details | 2D | Lists generic notes, drawing symbols, and details for raceway installation. GBU Standard Document shall be used. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y
142 |  | Y | Y | Electrical | ER | Raceway Plan Sections | Revit MEP (Bldg. and Stations) and InRoads / InRail / Civil3D (for between stations) | Shows installation and material requirements for electrical raceway including bus ducts, cable tray, conduit, and ductbanks / manholes. Provides raceway sizes and arrangements. Cable trays with section numbers are shown dimensionally and drawn to scale. All scheduled conduits less than 3" (65mm) are shown diagrammatically. The conduit From / To locations are shown. The actual routing of the conduit is performed at the jobsite by field engineering and / or crafts. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y | Y |  |  | Y
143 |  | Y | Y | Electrical | EM | Relay, Transducer, Meter and Transformer Setting Diagram(s) / Relay Coordination | ETAP, MS Word | Settings for relays including timers. | Detailed Design | Y |  |  |  |  | Y
144 |  | Y | Y | Electrical | 30X | Setroute Database | Setroute | A cable and raceway management system, detailing cable, raceway, tray, cable routing and terminations for the electrical, controls and communication systems (includes signaling and train control systems for rail projects). These cables, raceway, equipment, and jumpers are included in the Setroute database and referred to here as “scheduled” items. The Setroute database will include Bechtel-designed cables including 3rd party supplied communication cables for signaling. Unscheduled cables associated with lighting, grounding, communication, and heat tracing systems will not be included in the Setroute database. The main power and control cables to the main panel feeds are included in scheduled raceway. All Bechtel-designed raceway will be included in the Setroute database. Supplier-designed or -supplied raceway will be included only when it carries scheduled cable. All equipment requiring scheduled cables will be included in the Setroute database. Any Safety Integrity Level (SIL) system cables and raceways will be ientified with separate designators as needed (Rail projects). | Detailed Design | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y
145 |  | Y | Y | Electrical | E0X | Electrical Equipment Schedule | Revit MEP | List of Electrical Equipment typically extracted from REVIT MEP (including distribution panels, electrical components, raceways, special systems, etc.). This deliverable applies when Bechtel self performs MEP scope for buildings or tunnels. | Detailed Design | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
146 |  |  | Y | Electrical | 3YD | Switchyard Description for Traction Power | MS Word | Defining the traction power requirements for a yard. | Detailed Design | Y |  |  |  |  | Y
147 |  | Y | Y | Electrical | E1 | Tunnel Ventilation System Single Line | 2D | Defines the electrical single line requirements to ensure design compliance with NFPA 130 or equivalent standard. | Conceptual | Y |  |  |  | Y | Y
148 |  | Y | Y | Electrical | E6 | Tunnel Ventilation System Schematics | 2D | Defines the electrical schematics to ensure design compliance with NFPA 130 or equivalent standard. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y
149 |  | Y | Y | Electrical | E4 | Tunnel Ventilation System Layout Drawings | 2D | Defines electrical raceway and equipment layout drawings to ensure compliance with NFPA 130 or equivalent standard. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y
150 |  | Y | Y | Mechanical | M5 | System Flow Schematic for HVAC, Fire Protection, and Plumbing | 2D | A schematic representation of the functional relationship among equipment, piping, in-line components, instrumentation, and process control for a given system, which provides the quantities of equipment and components, supply / return flow rates, and general sizing criteria. This deliverable applies when Bechtel self performs MEP scope for buildings or tunnels. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y
151 |  | Y | Y | Mechanical | M0X | Equipment Schedule (drawing format for HVAC, Plumbing, Fire Protection, Compressed Air, and Tunnel Vents) | Revit MEP | List of Mechanical Equipment typically extracted from REVIT MEP. This deliverable applies when Bechtel self performs MEP scope for buildings or tunnels. | Detailed Design | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
152 |  | Y | Y | Plant Design | P0 | Area Piping Drainage Drawings and Plumbing Risers by area or floor | Revit MEP | Piping layout for building plumbing drains for design intent, including tie-in locations. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
153 |  | Y | Y | Plant Design | P1 | Equipment Location / General Arrangement Drawings | Revit MEP | Shows the location and elevation of equipment, duct, piping, and tie-ins for design intent. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y
154 |  | Y | Y | Plant Design | P0J | Facility Plumbing or Underground Drainage System Notes, Symbols, and details | Revit MEP | Shows notes, symbols, and details of the facility underground plumbing / drainage system. The plumbing and drainage system drawings shows the location of all plumbing and drainage system piping. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y
155 |  | Y | Y | Plant Design | P2 | HVAC Drawings | Revit MEP | The HVAC drawings show heating, ventilation, and air conditioning equipment and duct arrangement, locations, sizes, and configurations. (similar to equipment location drawings). An interference check of the routing is made using NavisWorks (consolidated BIM / 3D models). This deliverable applies when Bechtel self performs MEP scope for buildings or tunnels. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y |  |  |  | Y
156 |  | Y | Y | Plant Design | P0J | HVAC Notes, Symbols, and details | Revit MEP | Shows notes, symbols, and details of the facility HVAC system. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y
157 |  |  | Y | Rail / Ergonomics | TBD | Control Centre Operations Floor Layout Design | 3D CAD | Floor Layout for the Operation Center. | Detailed Design | Y |  |  |  |  | Y |  | Y
158 |  |  | Y | Rail / Ergonomics | TBD | Staffed Information Point Design | 3D CAD | Point Design | Detailed Design | Y | Y | [5 empty] | Y
159 |  |  | Y | Rail / Ergonomics | TBD | Station control system design | 3D CAD | System Design for Station Control. | Detailed Design | Y | [6 empty] | Y
160 |  |  | Y | Rail / Signaling | TBD | Location Case Drawing including Interlocking Wiring Diagrams | 2D | Detailed design drawing enabling installation works to take place. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
161 |  |  | Y | Rail / Signaling | TBD | Operating Instruction / Notices (inc. Operating Diagram, special work instructions) | 2D | Simplified layout plan for publication of signaling instruction notices for control centers. | Implementation (Post IFC) | Y |  |  |  |  | Y
162 |  |  | Y | Rail / Signaling | TBD | Panel Wiring Diagrams | 2D | Details of circuit changes and wiring for Control Centers. | Implementation (Post IFC) | Y |  |  |  | Y | Y
163 |  |  | Y | Rail / Signaling | TBD | Scaled Signaling Scheme Plan including: • Table of Routes • Aspect Sequence Chart • Braking Distance Calculations • Design Assumptions constr, SU, PC for QTO) | 2D | The purpose of the Scheme Plan is to show the exact location of all signaling assets on a scale drawing. This allows detailed costings and detailed design to be undertaken. The purpose of the Outline Project Specification is to document the engineering features of the proposed signaling works together with details of supporting E&P and telecommunications works. It is analogous to a Project Design Specification. Typically by Subcontract. | Detailed Design or Subcontract | Y | [6 empty] | Y | Y
164 |  |  | Y | Rail / Signaling | TBD | Signaling Location Area Plans | 2D / 3D | The purpose of the Location Area Plan is to show the position and control area of all the signaling locations controlling signaling assets on a scale drawing. This allows detailed costings and detailed design to be undertaken. 3D model allows the civil work associated with the LOC suite to be understood and integrated in the overall design. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y |  |  |  | Y
165 |  |  | Y | Rail / Signaling | TBD | Wayside Equipment Location Plans (to be coordinated with Elec and Civil / Structural) | 2D / 3D | The purpose of the Location Area Plan is to show the position and control area of all the signaling locations controlling signaling assets on a scale drawing for wayside equipment along the guideway. This allows detailed costings and detailed design to be undertaken. 3D model allows the civil work associated with the LOC suite to be understood and integrated in the overall design. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y |  |  |  | Y
166 |  |  | Y | Rail / Signaling | TBD | Signaling Circuit Diagrams. (Control Centers) | 2D | Circuit design with the relay locking. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y
167 |  |  | Y | Rail / Signaling | TBD | Signaling Scheme Sketch | 2D CAD | Semi-scale drawing(s) produced to aid option development and modelling. Not to the same detail standard as scheme plans but have mileposts and other dimensions to allow modelling to be undertaken using Railsys, Vision, or similar when used in conjunction with the base plan. Preferably scheme sketch tools to be used. Bechtel will do the typical concept and turnover to Subcontract. This deliverable may have to be subcontracted within UK to the signal designer. | Detailed Design or Subcontract | Y |  |  |  |  | Y | Y |  | Y
168 |  |  | Y | Rail / Signaling | TBD | Site Survey Sketch (for signaling equipment) | InRoads / InRail / Civil 3D | Sketch showing relative position of equipment. | Detailed Design | Y | Y | Y |  | Y
169 |  | Y | Y | Rail / Signaling | TBD | VR Model | Signal Sighting Tool | Allows the build and placement of signal in the 3D environment that has an intelligence to dynamically adjust the signal display and location both longitudinally and lateral allowing an optimum position to be assessed for best sighting of the signal. | Implementation (Post IFC) | Y |  | Y |  |  |  |  | Y
170 |  |  | Y | Rail / Systems | TBD | System Architectural Diagrams | 2D | Schematic showing the various systems and inter-connections, including sub-sytem design (Level 2) | Conceptual | Y |  |  |  |  | Y |  | Y
171 |  |  | Y | Rail / Systems | TBD | Security Management Plan | MS Word | Overall building security, access control, and system security plan | Detailed Design | Y |  |  |  |  | Y |  | Y
172 |  |  | Y | Rail / Systems | TBD | Hazard Logs | MS Excel | Defined project hazards within the design process and mitigation plans throughout EPC and turnover. | Detailed Design | Y |  |  | Y | Y | Y | Y
173 |  |  | Y | Rail / Systems | TBD | Programmed DRACAS | TBD | Required where there are new types of assets or where there is a need to monitor reliability at product level. | Detailed Design | Y | [6 empty] | Y
174 |  |  | Y | Rail / Systems | TBD | System RAM Assessment | MS Word | Only required when project is expected to achieve a reliability output to support the RAM plan | Implementation (Post IFC) | Y | [6 empty] | Y
175 |  |  | Y | Rail / Systems | TBD | System RAM Model | TBD | Included in System RAM assessment where specified in requirements | Detailed Design | Y
176 |  |  | Y | Rail / Systems | TBD | System RAM Plan | MS Word | Only required when project is expected to achieve a reliability output. This is a plan showing how the Reliability, Availability, and Maintainability is addressed on the project. | Conceptual | Y
177 |  |  | Y | Rail / Systems | TBD | System Route Capacity Assessment | MS Word | A review of scheme options to demonstrate train specification has been achieved and tests the layout for capacity (typically subcontracted). | Implementation (Post IFC) or subcontract | Y
178 |  |  | Y | Rail / Systems | TBD | System Signaling Scheme Performance Assessment | MS Word | Required on complex schemes with performance criteria that need to have evidence that the design can achieve the output. This modelling technique looks at the junction layout options to compare options and determine the benefits (typically subcontracted). | Detailed Design or Subcontract | Y
179 |  |  | Y | Rail / Systems | TBD | System Timetable Performance Modelling Assessment | MS Word | Required where significant changes to line speed, or journey time is required and should include output of timetable modelling and / or journey time assessment to demonstrate the performance outputs can be achieved. Includes comparisons of journey time spec (typically subcontracted). | Implementation (Post IFC) or subcontract | Y
180 |  |  | Y | Rail / Systems | TBD | Technical Requirements Management and Assurance Plan | MS Excel / MS Access | Establishes the methodologies, processes and tools for managing the project Technical Requirements with associated test plans and verifications of design / component compliance, Inspection and Test Plans part of Engineering Assurance to support Commissioning and turnover for all Systems, Structures and Components (SSCs). Not a standard deliverable. | Detailed Design | Y |  |  |  | Y | Y | Y
181 |  |  | Y | Rail / Systems | TBD | Test and Inspection Plan | MS Word | Part of Engineering Assurance to support Commissioning processes. | Implementation (Post IFC) | Y |  |  |  | Y | Y

## NPMO Architecture DL
الرقم المسلسل | المُخرج | الأداة | محتويات المُخرج | تم الإعداد في أثناء* | المُخرج / البيانات مطلوبة لغرض
[5 empty] | المشتريات | التشييد | بدء التشغيل والتشغيل التجريبي | ضوابط المشاريع | ملاحظات
1 | مخطط التجاور المعماري | ملف MS EXCEL | يوضح هذا المخطط العلاقات الأساسية والثانوية بين الغرف/المساحات في المرافق (مثل، أي منها يجب أن تكون بجوار بعضها البعض وأي منها يجب أن تكون بالقرب من بعضها البعض. يعمل ذلك على تغذية إعداد مخططات الطوابق التي تم تطويرها في عملية تصميم المخطط. | B
2 | برنامج الأعمال المعمارية للمساحات/الغرف | ملف MS Word / MS Excel | يحدد المتطلبات الخاصة لكل غرفة/مساحة في مرفق المبنى، ويشمل ذلك متطلبات الاستخدام، والمتطلبات الكهربائية والميكانيكية والأفراد العاملين. يعمل ذلك على تغذية إعداد مخططات الطوابق التي تم تطويرها في عملية تصميم المخطط. | B
3 | تصور الأعمال المعمارية | InfraWorks، 3DS Max، وRevit وStingray | طرق عرض تصورية للمشروع الكلي، وعادةً ما تكون تصورات ملوّنة. | B |  | Y
4 | ملفات واقعية عبر الإنترنت | NavisWork، وInfraWorks وStingray | حزم مراجعة التصميم ثلاثية الأبعاد لتقديم عرض ثلاثي الأبعاد للتصميم في الوقت الفعلي للسماح بمراجعة التصميم، أو تدوين الملاحظات، أو تحديد الخطوط الحمراء أو القياس. | B |  | Y |  | Y
5 | مصفوفة المتطلبات | ملف MS Word / MS Excel | تقدم تفاصيل متطلبات العملاء وضمان استيفاء المتطلبات المتعلقة بإشغال المرافق المكتملة وتشغيلها. | B
6 | حسابات مساحة المباني | MS Word / MS Excel/ Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | يقدم تصوّرًا لإجمالي مساحة الطابق، وإجمالي المساحات القابلة للتأجير وصافي المساحات القابلة للاستخدام في المباني المكتبية المقرر تأجيرها | B
7 | تحليل كود المبنى وتقرير الالتزام | ملف MS Word | استنادًا إلى الأكواد المحددة في معايير التصميم، يحدد هذا التقرير متطلبات الكود لمجموعة الاستخدام ونوع المبنى لتسهيل عملية التصميم. | B
8 | تقرير حول تحليل السلامة من الحريق وسلامة الأرواح في المبنى، ويشمل تحليل الخروج | MS Word / Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | تحليل أداء المبنى في تلبية متطلبات تحقيق السلامة من الحريق، وسلامة الأرواح والإخلاء الآمن للموظفين للخروج من المبنى في حالة الطوارئ. | D
9 | ورقة الفهرس/الرموز/الرموز التوضيحية للاشكال | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | قائمة/وصف للرسومات المعمارية، والاختصارات، والرموز ومفاتيح الأشكال | D |  | Y | Y
10 | رسومات التصميم المفاهيمي/الرسومات والتصور | InfraWorks، 3DS Max، وRevit وStingray | دراسات ورسومات المخطط العام الذي يقيّم بدائل تصميم المشروع. | B |  | Y
11 | المخطط الرئيسي للموقع | Revit Architectural | يصور تطوير الموقع واستخدام المرافق/الأراضي في العديد من مراحل المشروع، مثل مرحلة ما قبل التشييد، والمرحلة الأولى من تشييد المرفق، والمرحلة الأولى من التشغيل في أثناء مرحلة التشييد الثانية، وما إلى ذلك، وصولاً إلى تسليم المرحلة النهائية للعميل. | B |  | Y |  | Y
12 | مخطط الموقع | Revit Architectural | يصور تطوير موقع المباني، والمرافق والمناظر الطبيعية. | B |  | Y |  | Y
13 | مخطط الأسقف العاكسة | Revit Architectural | مخططات للأسقف تشمل مخطط الأعمال الكهربائية، والميكانيكية، وتمديد الأنابيب وإخماد الحريق. | D |  | Y | Y
14 | مخططات الأسقف | Revit Architectural | تعرض مخطط لكل سقف بالمبنى مع توضيح المواد، والتصريف، والمعدات، وبوابات الدخول، والهبوط ببطء، ووحدات صيانة المبنى (BMU) وأي تفاصيل خاصة. | D |  | Y
15 | مخططات الطوابق المكبرة | Revit Architectural | مخططات لمساحات جزئية بالمبنى، يتم تكبيرها لإظهار الترتيب والتفاصيل بشكل أكثر وضوحًا. | D |  | Y
16 | مخططات الطوابق | Revit Architectural | مخطط يعرض جميع طوابق المبنى موضحًا موقع المكونات المعمارية وترتيبها. كما يتضمن أيضًا مخططات السلامة من الحريق وسلامة الأرواح ومخططات تشطيبات الأرضيات والجدران والأسقف. | D |  | Y
17 | المقاطع المستعرضة للمبنى | Revit Architectural | تعرض المقاطع من خلال المبنى لإظهار علاقة الجدران والأسقف بالهيكل، والارتفاعات والمواد. كما يتضمن أيضًا أقسام السلامة من الحريق وسلامة الأرواح. | B/D |  | Y
| المساقط الرأسية الداخلية للمبنى | Revit Architectural | تشير المساقط الرأسية الداخلية إلى التشطيبات، والارتفاعات وتفاصيل المساقط الرأسية. | D |  | Y
18 | تفاصيل المبنى الداخلية | Revit Architectural | تفاصيل مخطط/مقطع واسع النطاق للحالات الداخلية الخاصة. | D |  | Y
19 | المساقط الرأسية الخارجية للمبنى | Revit Architectural | تعرض كل واجهة للمبنى محددة المواد المستخدمة في المكونات الإنشائية وترتيبها. يجب أن تتضمن فتحة تهوية، ونافذة وبابًا. كما يجب أن تظهر أيضًا المساقط الرأسية والارتفاعات. | D |  | Y
20 | مخططات خارج المبنى، والمساقط الرأسية والمقاطع | Revit Architectural | مخطط، ومسقط رأسي خارجي ومقاطع مستعرضة للمباني الأصغر حجمًا (مدمجة في رسم واحد). | D |  | Y
21 | مخططات السلالم ومقاطعها | Revit Architectural | يوضح عرض مخطط السلالم وأعمدة السلالم ومقاطع لها. يجب الإشارة إلى مقدار ارتفاع درجة السلم، وزاوية السلم، والارتفاعات ومستويات بسطات السلم، بما في ذلك المساقط الرأسية للبسطات والدرابزين. | D |  | Y
22 | مقاطع الجدران | Revit Architectural | توضح تركيب المواد والأنظمة المستخدمة في كل نوع من أنواع جدران المبنى على نطاق أوسع. | D |  | Y
23 | التفاصيل الخارجية للمبنى | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | تفاصيل مخطط/مقطع واسع النطاق للحالات الخارجية، وتشمل العزل الحراري وإحكام الغلق عن الهواء | D |  | Y
24 | تفاصيل الجدران | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | تفاصيل الجدران، وتشمل الإرساء، والتشييد والتسليح. تتضمن تفاصيل مكافحة الحريق وتفاصيل الفتحات والاختراق. | D |  | Y
25 | جدول الأبواب والتفاصيل | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | قائمة بتفاصيل الأبواب، والأحجام، والأنواع والتفاصيل المرجعية. توضح أنظمة القفل الرأسية، والعرضية والإلكترونية، ولوحات المفاتيح، وبطاقات التعريف الممغنطة وحالات العتبات لكل نوع من أنواع الأبواب لكل حالة جدار/أرضية. توفر لكل باب رقم تعريف فريد وجدول بمستلزمات الباب. | D | Y | Y |  | Y
26 | تفاصيل تسقيف الأغشية | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | تفاصيل المخطط والمقطع لحالات تسقيف الأغشية. | D |  | Y
27 | تفاصيل التسقيف المعدني | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | تفاصيل المخطط والمقطع لحالات التسقيف المعدني. | D |  | Y
28 | تفاصيل متنوعة | Revit Architectural / ثنائي الأبعاد | تفاصيل المخطط/المقطع واسع النطاق لحالات متنوعة. | D |  | Y
29 | المساقط الرأسية للجدران الداخلية | Revit Architectural | تعرض للجدران الداخلية (عند الحاجة). | D |  | Y
30 | الجدول الزمني للتشطيب/الطلاء | Revit Architectural | يسرد كل غرفة بالمبنى ويحدد ركائز الأسقف، والجدران والأرضيات والتشطيبات، بما في ذلك قاعدة/إزار الجدار. | D | Y | Y |  | Y
31 | جداول أنواع الجدران | Revit Architectural | قائمة بتفاصيل الجدران الداخلية، والأحجام، وأنواع التشييد والتفاصيل المرجعية. توضح حالات الإرساء والاختراق لكل جدار. | D | Y | Y |  | Y
32 | جدول النوافذ والتفاصيل | Revit Architectural | قائمة بالنوافذ تتضمن تفاصيل الأحجام، والأنواع والتفاصيل المرجعية، والتفاصيل الخاصة التي توضح الحالات الرأسية والعرضية وحالات العتبات لكل حالة من حالات الجدران. توفر لكل نافذة رقم تعريف فريد. | D | Y | Y |  | Y
33 | التصميم المفصل لمكتب المراقبة | Revit Architectural | مخطط الغرفة والدراسات الاقتصادية (مدخلات من أنظمة السكك الحديدية) | D
34 | مخططات المصاعد، والمقاطع والتفاصيل الخاصة بها | Revit Architectural | عرض مخطط ومقطع مجرى المصعد (بالتنسيق مع المقاول من الباطن للمصاعد والسلالم المتحركة). | D |  | Y
35 | مخططات المناظر الطبيعية والتفاصيل الخاصة بها | ثنائي الأبعاد | توضح مخططات الزراعة، والمناظر الطبيعية والري، والمواد النباتية، والمرافق السطحية وجدول الري وتفاصيل التثبيت. كما يجب أن تشمل أيضًا الأرصفة، وإنارة الموقع، وأثاث الموقع، والأعمدة ومعالم المياه. | D |  | Y
36 | جدول فتحات التهوية والتفاصيل | Revit Architectural | قائمة بفتحات التهوية تتضمن تفاصيل الأحجام، والأنواع والتفاصيل المرجعية، والتفاصيل الخاصة التي توضح الحالات الرأسية والعرضية وحالات العتبات لكل حالة من حالات الجدران. توفر لكل فتحة تهوية رقم تعريف فريد. | D | Y | Y |  | Y
37 | رسومات مخططات موقع المستعمرة | Revit وثنائي الأبعاد | رسومات لتخطيط موقع مستعمرة الإسكان، تتضمن تنظيمات الطرق، والمباني وتنسيق المناظر الطبيعية. | D
38 | ملاحظات حول مخططات ومواصفات طاولات الأمتعة/المحطة | Revit Architectural | ملاحظات حول مخططات ومواصفات طاولات الأمتعة/المحطة. | D |  | Y
39 | خطة إدارة التصميم | ملف MS Word | فهم المصمم لنطاق العمل والخدمات التي سيتم توفيرها بما في ذلك المخطط التنظيمي، والاستشاري من الباطن الرئيسي، وجدول التنفيذ طوّره مقاول التصميم من الباطن. لا يعد مُخرجًا قياسيًا؛ وعادةً ما يتم بواسطة مقاول من الباطن لكل رسم "د" للمقاول من الباطن. | D
40 | نموذج دفق المشاة | برامج المحاكاة المتعددة | تُستخدم لاختبار مخطط أرضية المساحة/الغرفة لضمان تحقيق مستوى الخدمة لهذا المرفق والتحقق من حالات/سيناريوهات الاختناق. | D
41 | رسومات وتفاصيل اللافتات | Revit Architectural | مجموعة من الرسومات والتفاصيل الخارجية والداخلية (إن وُجدت). | D |  | Y |  | Y
42 | مخطط الأثاث | Revit | المخطط والجداول الزمنية. | D |  | Y
43 | قطع الأثاث وغيرها من بنود الكتالوج | Revit | قطع الأثاث وغيرها من بنود الكتالوج. | D
44 | خطة تصميم الاستدامة/نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة | ملف MS Word | خطة الاستدامة وإعداد التقرير حول استيفاء المتطلبات الخاصة بالمشروع. | B
45 | جدول تخصيص المواد (MAS) وجدول تخصيص العقد (CAS) | ملف MS EXCEL | تم التنفيذ بواسطة إدارة العقود بمعاونة الإدارة الهندسية | B&D | Y |  |  | Y
46 | مرافق الإنشاءات / خطة تنسيق الموقع | ثنائي الأبعاد | يعرض موقع المرافق المطلوبة ونوعها، بما يشمل مناطق تنزيل الحمولات، ومواقع انتظار المقطورات، ومناطق التصنيع، والمخازن المؤقتة. | B&D |  | Y
47 | تقديم التصاريح | ملف PDF | يشتمل على الوثائق والرسومات المطلوبة للتصاريح السارية لأعمال التشييد والتصاريح البيئية الخاصة بالمشروع | B |  | Y
48 | وثيقة أساس التصميم / معايير التصميم | ملف MS Word | يُرجى الرجوع إلى الوثيقة المتعلقة بمعايير التصميم (EPM-KEA-TP-000003) | B
49 | نطاق العمل/المواصفات | ملف MS Word | وصف العمل المطلوب تنفيذه بما في ذلك تحقيق المنتجات، ومتطلبات التركيب، ومعايير الجودة | B&D | Y | Y | Y
50 | صحيفة (صحائف) البيانات | MS Word/ MS Excel | صحائف بيانات المكونات الهندسية التي تم إعدادها لتشمل جميع المتطلبات الوظيفية لإدراجها ضمن حزم العقد من الباطن. | D |  | Y | Y
51 | حصر الكميات / جدول كميات المواد السائبة | MS Excel/ MS Access | حصر الكميات الإجمالية لتعقب الكميات الصادرة عن الأعمال الهندسية عند المراحل الرئيسية بنسبة 30% و60% و90% لدعم أعمال التركيبات الإنشائية: الكابلات (بالمتر الطولي)، ومحامل الكابلات/قنوات الأسلاك (بالمتر الطولي) بواسطة المرفق و/أو النظام | B&D |  | Y |  | Y
52 | تتبع المواد الموسومة/جدول الكميات | MS Excel/ MS Access | المعدات والأجهزة والبنود المتخصصة (EA): تشمل المعلومات المعنية بالعلامات والأحجام والوصف والكمية والأبعاد الفعلية والوزن والسعة وصفحة البيانات (الملاءمة / الوظيفة). | B&D |  | Y | Y | Y
53 | تقرير تقدّم الأعمال الهندسية | ملف MS EXCEL | تقدم الإدارة الهندسية معلومات حول مدى التقدم المحرز وأداة قياس مستوى الأداء المستخدمة في المشروع | D |  | Y | Y | Y
|  |  | تخرج الوثائق الإلكترونية عن نطاق ضبط ورقابة المؤسسة بمجرد طباعتها على الورق، وقد تُصبح غير محدثة. لذا، يُرجى الرجوع إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي للاطلاع على أحدث نسخة. هذه الوثيقة ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وتخضع للقيود المنصوص عليها في الإخطار المهم الوارد في هذه الوثيقة. | * B - مرحلة التصميم الأساسي، D - مرحلة التصميم التفصيلي
**هذه القائمة غير شاملة ولا تغطي مجموعة المخرجات المعمارية الكاملة. تتطلب جميع المشاريع إعداد قائمة مفصلة متفردة باستخدام ما سبق ذكره كدليل.