## EPM-KPC-TP-000004
|  | أدخل اسم المشروع هنا | [5 empty] | رقم المشروع
إخطار تحويل مخصصات
رقم الإخطار |  | R-068 |  |  |  |  | تاريخ الإصدار | 03/16/95
رقم الدراسة المرجعية |  | STD-182 |  | (مرفق)
نفاذ الميزانية |  | نعم | الميزانية الحالية |  | نعم | التوقعات الحالية
وصف العمل المنقول
ستكون هناك حاجة إلى تشييد 10 أساسات ممتدة لجسر الأنابيب بدلا من ألاساسات القائمة على الخوازيق
تحول التكلفة من حساب العقد من الباطن للخوزايق بالريال السعودي إلى حسابات الخرسانة لتغطية المواد والعمالة الإضافية.
سبب نقل العمل
تقييم التصميم
التأثير على الجدول:
لا يوجد
1. تغيير ساعة العامل المستهدفة |  |  |  |  | 946 |  | ساعة/ عامل
الجهة
مدير المشروع
موافقة الجهة
التاريخ:

## Table (hidden)
| CIVIL:ALL-IN | 0.85 | 1 | 37.5988
11 | CIVIL:FORMS | 0.85 | 1 | 37.01
12 | CIVIL:METAL DK | 0.85 | 1 | 41.07
13 | CIVIL:REBAR | 0.85 | 1 | 41.07
14 | CIVIL:EMBEDS | 0.85 | 1 | 40.11
15 | CIVIL:CONCRETE | 0.85 | 1 | 34.89
16 | CIVIL:MUDMATS | 0.85 | 1 | 34.89
17 | CIVIL:WTR BARRIERS | 0.85 | 1 | 37.24
19 | CIVIL:PRECAST | 0.85 | 1 | 38.89
20 | STEEL:ALL-IN | 0.85 | 1 | 41.35
21 | STEEL: STR.STEEL | 0.85 | 1 | 41.35
22 | STEEL:MISC. | 0.85 | 1 | 41.35
23 | ARCH:LINERS SITE | 0.85 | 1 | 32
24 | PRE-BLDG | 0.85 | 1 | 41
25 | ARCH: | 0.85 | 1 | 35.67
26 | EARTHWORK: | 0.85 | 1 | 34.65
27 | PILES: | 0.85 | 1 | 41
28 | SITE DEV: | 0.85 | 1 | 37.32
29 | DEMO: | 0.85 | 1 | 41
30 | BOIL: | 1.25 | 1 | 39.97
40 | MECH: ALL-IN | 1.2 | 1 | 40.56
42 | MECH: | 1.2 | 1 | 44.72
43 | MECH:EQUIP,TKS | 1.2 | 1 | 40.56
50 | PIPE: | 1.25 | 1 | 38.89
60 | INSTR: ALL-IN | 1.2 | 1 | 41
61 | INSTR: | 1.2 | 1 | 39.29
62 | INSTR: | 1.2 | 1 | 42.19
70 | EL EQ: ALL-IN | 1.2 | 1 | 42.59
80 | EL BLK: ALL-IN | 1.2 | 1 | 42.59