## Sheet1
| الميزانية |  |  |  |  | المكتسب |  |  |  | التوقعات |  | التباين |  | النسبة المئوية للإكتمال
| الميزانية الأصلية |  | تغيير النطاق | الاتجاهات | الميزانية الحالية | مكتسب الجدول الزمني | المكتسب الفعلي | الساعات الفعلية | الأداء حتي تاريخه | التوقعات غير المكتملة | إجمالي التوقعات | تباين الجدولة | تباين التكلفة | الجدول الزمني (الميزانية) | الفعلي (الميزانية) | الفعلي (التوقعات)
| (A) | (B) | (C ) | (D) | (E=A+C) | (F) | (G) | (H) | (I=G/H) | (J=K-H) | (K=A+C+D) | (M=G-F) | (N=G-H) | (O=F/E) | (P=G/E) | (Q=G/K)
وصف تخصص الرمز | أ |  | ب | ج | د=أ+ب | هـ | و | ز | ح = و/ ز | ط = ي - ز | ي= أ + ب + ج | ك = و - هـ | م = و - ز | ن = هـ/د | س = و/ د | ع = و / ي
منطقة D مرافق - D
معمارية | 365 | 365 |  |  | 365 | 250 | 254 | 153 | 1.6601 | 212 | 365 | 4 | 101 | 68.4932 | 69.589 | 69.589
الإدارة الهندسية | 7717 | 7717 | 0 | 160 | 7717 | 1233 | 1233 | 1167 | 1.0566 | 6710 | 7877 | 0 | 66 | 15.9777 | 15.9777 | 15.6532
مدنية | 13909 | 14134 | 225 | 0 | 14134 | 11009 | 10856 | 7011 | 1.5484 | 7123 | 14134 | -153 | 3845 | 77.8902 | 76.8077 | 76.8077
كهربية | 3485 | 3485 |  |  | 3485 | 2815 | 2862 | 2952 | 0.96951 | 533 | 3485 | 47 | -90 | 80.7747 | 82.1234 | 82.1234
عامة | 1370 | 1370 |  |  | 1370 | 1091 | 988 | 781 | 1.265 | 589 | 1370 | -103 | 207 | 79.635 | 72.1168 | 72.1168
أجهزة | 898 | 898 |  |  | 898 | 677 | 616 | 186 | 3.3118 | 712 | 898 | -61 | 430 | 75.3898 | 68.5969 | 68.5969
ميكانيكية | 1252 | 1552 | 300 | 0 | 1552 | 940 | 982 | 337 | 2.9139 | 1215 | 1552 | 42 | 645 | 60.567 | 63.2732 | 63.2732
إنشائية | 1650 | 1650 |  |  | 1650 | 1255 | 1179 | 841 | 1.4019 | 809 | 1650 | -76 | 338 | 76.0606 | 71.4545 | 71.4545
إجمالي المنطقة D | 30646 | 31171 | 525 | 160 | 31171 | 19270 | 18970 | 13428 | 1.4127 | 17903 | 31331 | -300 | 5542 | 61.8203 | 60.8578 | 60.5471
| الميزانية |  |  |  |  | المكتسب |  |  |  | التوقعات |  | التباين |  | النسبة المئوية للإكتمال
| الميزانية الأصلية |  | تغيير النطاق | الاتجاهات | الميزانية الحالية | مكتسب الجدول الزمني | المكتسب الفعلي | الساعات الفعلية | الأداء حتي تاريخه | التوقعات غير المكتملة | إجمالي التوقعات | تباين الجدولة | تباين التكلفة | لجدول الزمني (الميزانية) | الفعلي (الميزانية) | الفعلي (التوقعات)
| (A) | (B) | (C ) | (D) | (E=A+C) | (F) | (G) | (H) | (I=G/H) | (J=K-H) | (K=A+C+D) | (M=G-F) | (N=G-H) | (O=F/E) | (P=G/E) | (Q=G/K)
وصف تخصص الرمز | أ |  | ب | ج | د=أ+ب | هـ | و | ز | ح = و/ ز | ط = ي - ز | ي= أ + ب + ج | ك = و - هـ | م = و - ز | ن = هـ/د | س = و/ د | ع = و / ي
منطقة D مرافق - D
معمارية | 365 | 365 |  |  | 365 | 250 | 254 | 153 | 1.6601 | 212 | 365 | 4 | 101 | 68.4932 | 69.589 | 69.589
الإدارة الهندسية | 7717 | 7717 | 0 | 160 | 7717 | 1233 | 1233 | 1167 | 1.0566 | 6710 | 7877 | 0 | 66 | 15.9777 | 15.9777 | 15.6532
مدنية | 13909 | 14134 | 225 | 0 | 14134 | 11009 | 10856 | 7011 | 1.5484 | 7123 | 14134 | -153 | 3845 | 77.8902 | 76.8077 | 76.8077
كهربية | 3485 | 3485 |  |  | 3485 | 2815 | 2862 | 2952 | 0.96951 | 533 | 3485 | 47 | -90 | 80.7747 | 82.1234 | 82.1234
عامة | 1370 | 1370 |  |  | 1370 | 1091 | 988 | 781 | 1.265 | 589 | 1370 | -103 | 207 | 79.635 | 72.1168 | 72.1168
أجهزة | 898 | 898 |  |  | 898 | 677 | 616 | 186 | 3.3118 | 712 | 898 | -61 | 430 | 75.3898 | 68.5969 | 68.5969
ميكانيكية | 1252 | 1552 | 300 | 0 | 1552 | 940 | 982 | 337 | 2.9139 | 1215 | 1552 | 42 | 645 | 60.567 | 63.2732 | 63.2732
إنشائية | 1650 | 1650 |  |  | 1650 | 1255 | 1179 | 841 | 1.4019 | 809 | 1650 | -76 | 338 | 76.0606 | 71.4545 | 71.4545
إجمالي المنطقة D | 30646 | 31171 | 525 | 160 | 31171 | 19270 | 18970 | 13428 | 1.4127 | 17903 | 31331 | -300 | 5542 | 61.8203 | 60.8578 | 60.5471

## Tracker Set-up
إنشاء المتتبع الهندسي النموذجي
رقم السجل | نوع الوثيقة
سجل D1T | سجل مخططات أنظمة العمليات | [8 empty] | تنبؤ الميزانية | المعتمدة | الاكتمال % | الميزانية المكتسبة
(نوع 1) نشاط TXXX، المخططات | المنطقة | بدء التصميم والصياغة بمساعدة الحاسوب | صادر للمراجعة | صادر للاعتماد | صادر لتقييم المخاطر والتشغيل | صادر للتصميم | صادر للإنشاء | إكتمال قاعدة البيانات | إكتمال المراجعات
|  | 5% | 20% | 30% | 50% | 60% | 80% | 90% | 100%
مخطط رقم 1، وحدة 1 | S - موقع 1
F - موقع 1
A - موقع 1
مخطط رقم 2، وحدة 1 | S - المكتب الرئيسي
F - المكتب الرئيسي
A - المكتب الرئيسي
الإجمالي الفرعي للنشاط TXXX | S - موقع 1
F - موقع 1
A - موقع 1
S - المكتب الرئيسي
F - المكتب الرئيسي
A - المكتب الرئيسي
نشاط TZZZ، المخططات (نوع 1) | المنطقة | بدء التصميم والصياغة بمساعدة الحاسوب | صادر للمراجعة | صادر للاعتماد | صادر لتقييم المخاطر والتشغيل | صادر للتصميم | صادر للإنشاء | إكتمال قاعدة البيانات | إكتمال المراجعات
|  | 5% | 20% | 30% | 50% | 60% | 80% | 90% | 100%
مخطط رقم 1، وحدة 1 | S - موقع 1
F - موقع 1
A - موقع 1
مخطط رقم 2، وحدة 1 | S - المكتب الرئيسي
F - المكتب الرئيسي
A - المكتب الرئيسي
الإجمالي الفرعي للنشاط TZZZ | S - موقع 1
F - موقع 1
A - موقع 1
S - المكتب الرئيسي
F - المكتب الرئيسي
A - المكتب الرئيسي
معرف السجل | نوع الوثيقة
سجل HAS | سجل مخططات أنظمة العمليات | [8 empty] | تنبؤ الميزانية | المتبقي | الاكتمال % | الميزانية المكتسبة
نشاط T@@@، المخططات (نوع 2) | المنطقة | بدء التصميم والصياغة بمساعدة الحاسوب | صادر للمراجعة | صادر للاعتماد | صادر لتقييم المخاطر والتشغيل | صادر للتصميم | إكتمال المراجعات
|  | 5% | 30% | 50% | 70% | 90% | 100%
مخطط رقم 1، وحدة 1 | S - موقع 1
F - موقع 1
A - موقع 1
مخطط رقم 2، وحدة 1 | S - المكتب الرئيسي
F - المكتب الرئيسي
A - المكتب الرئيسي
الإجمالي الفرعي للنشاط T@@@ | S - موقع 1
F - موقع 1
A - موقع 1
S - المكتب الرئيسي
F - المكتب الرئيسي
A - المكتب الرئيسي
نشاط T###، المخططات (نوع 2) | المنطقة | بدء التصميم والصياغة بمساعدة الحاسوب | صادر للمراجعة | صادر للاعتماد | صادر لتقييم المخاطر والتشغيل | صادر للتصميم | إكتمال المراجعات
|  | 5% | 30% | 50% | 70% | 90% | 100%
مخطط رقم 1، وحدة 1 | S - موقع 1
F - موقع 1
A - موقع 1
مخطط رقم 2، وحدة 1 | S - المكتب الرئيسي
F - المكتب الرئيسي
A - المكتب الرئيسي
الإجمالي الفرعي للنشاط T### | S - موقع 1
F - موقع 1
A - موقع 1
S - المكتب الرئيسي
F - المكتب الرئيسي
A - المكتب الرئيسي
معرف السجل | نوع الوثيقة
سجل CT | حسابات أنظمة العمليات | [8 empty] | تنبؤ الميزانية | المتبقي | الاكتمال % | الميزانية المكتسبة
نشاط T+++ - حساب | المنطقة | البدء | صادر للمراجعة | صادر للاعتماد/صادر للتسعير | صادر للإنشاء/صادر للمشروع | كود طباعة البائع 1/4 #
|  | 5% | 30% | 50% | 90% | 100%
حساب رقم 1 | S - موقع 1
F - موقع 1
A - موقع 1
حساب رقم 2 | S - المكتب الرئيسي
F - المكتب الرئيسي
A - المكتب الرئيسي
الإجمالي الفرعي للنشاط T+++ | S - موقع 1
F - موقع 1
A - موقع 1
S - المكتب الرئيسي
F - المكتب الرئيسي
A - المكتب الرئيسي
تنبؤ الميزانية
معرف السجل | نوع الوثيقة
سجل TT | مهام أنظمة العمليات | [8 empty] | تنبؤ الميزانية | المتبقي | الاكتمال % | الميزانية المكتسبة
نشاط T$$$ - إشراف | المنطقة | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
إدراة التخصصات الهندسية | S - موقع 1
F - موقع 1
A - موقع 1
إدراة التخصصات الهندسية | S - المكتب الرئيسي
F - المكتب الرئيسي
A - المكتب الرئيسي
الإجمالي الفرعي للنشاط T$$$ | S - موقع 1
F - موقع 1
A - موقع 1
S - المكتب الرئيسي
F - المكتب الرئيسي
A - المكتب الرئيسي