## Sheet1
| الميزانية |  |  |  |  | المكتسب |  |  |  | التوقعات |  | التباين |  | النسبة المئوية للإكمال
| الميزانية الأصلية |  | تغيير النطاق | الاتجاهات | الميزانية الحالية | مكتسب الجدول الزمني | المكتسب الفعلي | الساعات الفعلية | الأداء حتي تاريخه | التوقعات غير المكتملة بعد | إجمالي التوقعات | تباين الجدولة | تباين التكلفة | الجدول الزمني (الميزانية) | الفعلي (الميزانية) | الفعلي (التوقعات)
| (A) | (B) | (C ) | (D) | (E=A+C) | (F) | (G) | (H) | (I=G/H) | (J=K-H) | (K=A+C+D) | (M=G-F) | (N=G-H) | (O=F/E) | (P=G/E) | (Q=G/K)
وصف تخصص الرمز | A |  | B | C | D=A+B | E | F | G | H=F/G | I=J-G | J=A+B+C | K=F-E | M=F-G | N=E/D | O=F/D | P=F/J
منطقة D مرافق - D
معمارية | 365 | 365 |  |  | 365 | 250 | 254 | 153 | 1.6601 | 212 | 365 | 4 | 101 | 68.4932 | 69.589 | 69.589
الإدارة الهندسية | 7717 | 7717 | 0 | 160 | 7717 | 1233 | 1233 | 1167 | 1.0566 | 6710 | 7877 | 0 | 66 | 15.9777 | 15.9777 | 15.6532
مدنية | 13909 | 14134 | 225 | 0 | 14134 | 11009 | 10856 | 7011 | 1.5484 | 7123 | 14134 | -153 | 3845 | 77.8902 | 76.8077 | 76.8077
كهربية | 3485 | 3485 |  |  | 3485 | 2815 | 2862 | 2952 | 0.96951 | 533 | 3485 | 47 | -90 | 80.7747 | 82.1234 | 82.1234
عامة | 1370 | 1370 |  |  | 1370 | 1091 | 988 | 781 | 1.265 | 589 | 1370 | -103 | 207 | 79.635 | 72.1168 | 72.1168
أجهزة | 898 | 898 |  |  | 898 | 677 | 616 | 186 | 3.3118 | 712 | 898 | -61 | 430 | 75.3898 | 68.5969 | 68.5969
ميكانيكية | 1252 | 1552 | 300 | 0 | 1552 | 940 | 982 | 337 | 2.9139 | 1215 | 1552 | 42 | 645 | 60.567 | 63.2732 | 63.2732
إنشائية | 1650 | 1650 |  |  | 1650 | 1255 | 1179 | 841 | 1.4019 | 809 | 1650 | -76 | 338 | 76.0606 | 71.4545 | 71.4545
إجمالي المنطقة D | 30646 | 31171 | 525 | 160 | 31171 | 19270 | 18970 | 13428 | 1.4127 | 17903 | 31331 | -300 | 5542 | 61.8203 | 60.8578 | 60.5471
| الميزانية |  |  |  |  | المكتسب |  |  |  | التوقعات |  | التباين |  | النسبة المئوية للإكمال
| الميزانية الأصلية |  | تغيير النطاق | الاتجاهات | الميزانية الحالية | مكتسب الجدول الزمني | المكتسب الفعلي | الساعات الفعلية | الأداء حتي تاريخه | التوقعات غير المكتملة بعد | إجمالي التوقعات | تباين الجدولة | تباين التكلفة | لجدول الزمني (الميزانية) | الفعلي (الميزانية) | الفعلي (التوقعات)
| (A) | (B) | (C ) | (D) | (E=A+C) | (F) | (G) | (H) | (I=G/H) | (J=K-H) | (K=A+C+D) | (M=G-F) | (N=G-H) | (O=F/E) | (P=G/E) | (Q=G/K)
وصف تخصص الرمز | A |  | B | C | D=A+B | E | F | G | H=F/G | I=J-G | J=A+B+C | K=F-E | M=F-G | N=E/D | O=F/D | P=F/J
منطقة D مرافق - D
معمارية | 365 | 365 |  |  | 365 | 250 | 254 | 153 | 1.6601 | 212 | 365 | 4 | 101 | 68.4932 | 69.589 | 69.589
الإدارة الهندسية | 7717 | 7717 | 0 | 160 | 7717 | 1233 | 1233 | 1167 | 1.0566 | 6710 | 7877 | 0 | 66 | 15.9777 | 15.9777 | 15.6532
مدنية | 13909 | 14134 | 225 | 0 | 14134 | 11009 | 10856 | 7011 | 1.5484 | 7123 | 14134 | -153 | 3845 | 77.8902 | 76.8077 | 76.8077
كهربية | 3485 | 3485 |  |  | 3485 | 2815 | 2862 | 2952 | 0.96951 | 533 | 3485 | 47 | -90 | 80.7747 | 82.1234 | 82.1234
عامة | 1370 | 1370 |  |  | 1370 | 1091 | 988 | 781 | 1.265 | 589 | 1370 | -103 | 207 | 79.635 | 72.1168 | 72.1168
أجهزة | 898 | 898 |  |  | 898 | 677 | 616 | 186 | 3.3118 | 712 | 898 | -61 | 430 | 75.3898 | 68.5969 | 68.5969
ميكانيكية | 1252 | 1552 | 300 | 0 | 1552 | 940 | 982 | 337 | 2.9139 | 1215 | 1552 | 42 | 645 | 60.567 | 63.2732 | 63.2732
إنشائية | 1650 | 1650 |  |  | 1650 | 1255 | 1179 | 841 | 1.4019 | 809 | 1650 | -76 | 338 | 76.0606 | 71.4545 | 71.4545
إجمالي المنطقة D | 30646 | 31171 | 525 | 160 | 31171 | 19270 | 18970 | 13428 | 1.4127 | 17903 | 31331 | -300 | 5542 | 61.8203 | 60.8578 | 60.5471

## Engineering Tracker
تقرير المتتبع الهندسي
رقم المشروع:____________________________________ | [12 empty] | تاريخ التقرير: ________________
وصف المشروع:______________________________ | [12 empty] | نهاية الأسبوع: _______________
موقع المشروع:________________________________
الجهة العامة:________________________________________
شركة الهندسة المعمارية:____________________________________
| الميزانية |  |  |  | التنبؤ |  | المكتسب |  |  |  | المنفق |  |  | النسبة المئوية للإكمال
وصف تخصص الرمز | الميزانية الأصلية | تغيير النطاق | الاتجاهات | الميزانية الحالية | إجمالي التوقعات | التوقعات غير المكتملة بعد | ساعات الجدول الزمني | الساعات المكتسبة | تباين الجدولة | مؤشر أداء الجدول الزمني | الساعات الفعلية | تباين التكلفة | أداء ساعات العمل | الجدول الزمني (الميزانية) | الفعلي (الميزانية) | الفعلي (التوقعات)
| A | B | C | D=A+B | E=A+B+C | F=E-K | G | H | I=H-G | J=H/G | K | L=H-K | M=H/K | N=G/D | O=H/D | P=H/E
منطقة د مرافق - د
معمارية | 365 |  |  | 365 | 365 | 212 | 250 | 254 | 4 | 1.016 | 153 | 101 | 1.6601 | 68.4932 | 69.589 | 69.589
الإدارة الهندسية | 7717 | 0 | 160 | 7717 | 7877 | 6710 | 1233 | 1233 | 0 | 1 | 1167 | 66 | 1.0566 | 15.9777 | 15.9777 | 15.6532
مدنية | 13909 | 225 | 0 | 14134 | 14134 | 7123 | 11009 | 10856 | -153 | 0.9861 | 7011 | 3845 | 1.5484 | 77.8902 | 76.8077 | 76.8077
كهربائية | 3485 |  |  | 3485 | 3485 | 533 | 2815 | 2862 | 47 | 1.0167 | 2952 | -90 | 0.96951 | 80.7747 | 82.1234 | 82.1234
عامة | 1370 |  |  | 1370 | 1370 | 589 | 1091 | 988 | -103 | 0.90559 | 781 | 207 | 1.265 | 79.635 | 72.1168 | 72.1168
أجهزة | 898 |  |  | 898 | 898 | 712 | 677 | 616 | -61 | 0.9099 | 186 | 430 | 3.3118 | 75.3898 | 68.5969 | 68.5969
ميكانيكية | 1252 | 300 | 0 | 1552 | 1552 | 1215 | 940 | 982 | 42 | 1.0447 | 337 | 645 | 2.9139 | 60.567 | 63.2732 | 63.2732
إنشائية | 1650 |  |  | 1650 | 1650 | 809 | 1255 | 1179 | -76 | 0.93944 | 841 | 338 | 1.4019 | 76.0606 | 71.4545 | 71.4545
إجمالي المنطقة د | 30646 | 525 | 160 | 31171 | 31331 | 17903 | 19270 | 18970 | -300 | 0.98443 | 13428 | 5542 | 1.4127 | 61.8203 | 60.8578 | 60.5471