## Sheet1
| الميزانية |  |  |  |  | المكتسب |  |  |  | التنبؤات |  | التباين |  | النسبة المئوية للإكتمال
| الميزانية الأصلية |  | تغيير النطاق | الاتجاهات | الميزانية الحالية | مكتسب الجدول الزمني | المكتسب الفعلي | الساعات الفعلية | الأداء حتي تاريخه | التنبؤات غير المكتملة بعد | إجمالي التنبؤات | تباين الجدولة | تباين التكلفة | الجدول الزمني (الميزانية) | الفعلي (الميزانية) | الفعلي (التنبؤات)
| (A) | (B) | (C ) | (D) | (E=A+C) | (F) | (G) | (H) | (I=G/H) | (J=K-H) | (K=A+C+D) | (M=G-F) | (N=G-H) | (O=F/E) | (P=G/E) | (Q=G/K)
وصف تخصص الرمز | أ |  | ب | ج | د=أ+ب | هـ | و | ز | ح = و/ ز | ط = ي - ز | ي= أ + ب + ج | ك = و - هـ | م = و - ز | ن = هـ/د | س = و/ د | ع = و / ي
منطقة D مرافق - D
معمارية | 365 | 365 |  |  | 365 | 250 | 254 | 153 | 1.6601 | 212 | 365 | 4 | 101 | 68.4932 | 69.589 | 69.589
الإدارة الهندسية | 7717 | 7717 | 0 | 160 | 7717 | 1233 | 1233 | 1167 | 1.0566 | 6710 | 7877 | 0 | 66 | 15.9777 | 15.9777 | 15.6532
مدنية | 13909 | 14134 | 225 | 0 | 14134 | 11009 | 10856 | 7011 | 1.5484 | 7123 | 14134 | -153 | 3845 | 77.8902 | 76.8077 | 76.8077
كهربية | 3485 | 3485 |  |  | 3485 | 2815 | 2862 | 2952 | 0.96951 | 533 | 3485 | 47 | -90 | 80.7747 | 82.1234 | 82.1234
عامة | 1370 | 1370 |  |  | 1370 | 1091 | 988 | 781 | 1.265 | 589 | 1370 | -103 | 207 | 79.635 | 72.1168 | 72.1168
أجهزة | 898 | 898 |  |  | 898 | 677 | 616 | 186 | 3.3118 | 712 | 898 | -61 | 430 | 75.3898 | 68.5969 | 68.5969
ميكانيكية | 1252 | 1552 | 300 | 0 | 1552 | 940 | 982 | 337 | 2.9139 | 1215 | 1552 | 42 | 645 | 60.567 | 63.2732 | 63.2732
إنشائية | 1650 | 1650 |  |  | 1650 | 1255 | 1179 | 841 | 1.4019 | 809 | 1650 | -76 | 338 | 76.0606 | 71.4545 | 71.4545
إجمالي المنطقة D | 30646 | 31171 | 525 | 160 | 31171 | 19270 | 18970 | 13428 | 1.4127 | 17903 | 31331 | -300 | 5542 | 61.8203 | 60.8578 | 60.5471
| الميزانية |  |  |  |  | المكتسب |  |  |  | التنبؤات |  | التباين |  | النسبة المئوية للإكتمال
| الميزانية الأصلية |  | تغيير النطاق | الاتجاهات | الميزانية الحالية | مكتسب الجدول الزمني | المكتسب الفعلي | الساعات الفعلية | الأداء حتي تاريخه | التنبؤات غير المكتملة بعد | إجمالي التنبؤات | تباين الجدولة | تباين التكلفة | لجدول الزمني (الميزانية) | الفعلي (الميزانية) | الفعلي (التنبؤات)
| (A) | (B) | (C ) | (D) | (E=A+C) | (F) | (G) | (H) | (I=G/H) | (J=K-H) | (K=A+C+D) | (M=G-F) | (N=G-H) | (O=F/E) | (P=G/E) | (Q=G/K)
وصف تخصص الرمز | أ |  | ب | ج | د=أ+ب | هـ | و | ز | ح = و/ ز | ط = ي - ز | ي= أ + ب + ج | ك = و - هـ | م = و - ز | ن = هـ/د | س = و/ د | ع = و / ي
منطقة D مرافق - D
معمارية | 365 | 365 |  |  | 365 | 250 | 254 | 153 | 1.6601 | 212 | 365 | 4 | 101 | 68.4932 | 69.589 | 69.589
الإدارة الهندسية | 7717 | 7717 | 0 | 160 | 7717 | 1233 | 1233 | 1167 | 1.0566 | 6710 | 7877 | 0 | 66 | 15.9777 | 15.9777 | 15.6532
مدنية | 13909 | 14134 | 225 | 0 | 14134 | 11009 | 10856 | 7011 | 1.5484 | 7123 | 14134 | -153 | 3845 | 77.8902 | 76.8077 | 76.8077
كهربية | 3485 | 3485 |  |  | 3485 | 2815 | 2862 | 2952 | 0.96951 | 533 | 3485 | 47 | -90 | 80.7747 | 82.1234 | 82.1234
عامة | 1370 | 1370 |  |  | 1370 | 1091 | 988 | 781 | 1.265 | 589 | 1370 | -103 | 207 | 79.635 | 72.1168 | 72.1168
أجهزة | 898 | 898 |  |  | 898 | 677 | 616 | 186 | 3.3118 | 712 | 898 | -61 | 430 | 75.3898 | 68.5969 | 68.5969
ميكانيكية | 1252 | 1552 | 300 | 0 | 1552 | 940 | 982 | 337 | 2.9139 | 1215 | 1552 | 42 | 645 | 60.567 | 63.2732 | 63.2732
إنشائية | 1650 | 1650 |  |  | 1650 | 1255 | 1179 | 841 | 1.4019 | 809 | 1650 | -76 | 338 | 76.0606 | 71.4545 | 71.4545
إجمالي المنطقة D | 30646 | 31171 | 525 | 160 | 31171 | 19270 | 18970 | 13428 | 1.4127 | 17903 | 31331 | -300 | 5542 | 61.8203 | 60.8578 | 60.5471

## Summary
المتتبع الهندسي - إحصاء التسليمات
رقم المشروع : ____________________________________ | [8 empty] | تاريخ التقرير: ________________
وصف المشروع: ______________________________ | [8 empty] | نهاية الأسبوع: _______________
موقع المشروع: ________________________________
الجهة العامة: ________________________________________
شركة الهندسة المعمارية : ____________________________________
| الإجمالي |  | الأسبوع السابق |  |  | هذا الأسبوع |  |  | حتي تاريخه
وصف تخصص الرمز | الخطة | التنبؤ | الخطة | الفعلي | التباين | الخطة | الفعلي | التباين | الخطة | الفعلي | التباين
منطقة D مرافق - D
معمارية | 20 | 25 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 14 | 2
الإدارة الهندسية | 30 | 30 | 15 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 18 | 2
مدنية | 25 | 30 | 12 | 10 | -2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | -2
كهربية | 15 | 15 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | -1 | 9 | 9 | 0
عامة | 18 | 18 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1
أجهزة | 12 | 12 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | -1 | 8 | 8 | 0
ميكانيكية | 12 | 15 | 6 | 5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | -1
إنشائية | 10 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0
إجمالي المنطقة D | 142 | 157 | 70 | 73 | 3 | 11 | 10 | -1 | 81 | 83 | 2

## Details
متتبع الأعمال الهندسية - إحصاء التسليمات
تاريخ التقرير:________________
|  | رقم المشروع :____________________________________ | [6 empty] | نهاية الأسبوع: _______________
وصف المشروع: ______________________________
موقع المشروع: ________________________________
الجهة العامة: ________________________________________
شركة الهندسة المعمارية : ____________________________________
وصف تخصص الرمز | الإجمالي |  | الأسبوع السابق |  |  | هذا الأسبوع |  |  | حتي تاريخه
| الخطة | التنبؤ | الخطة | الفعلي | التباين | الخطة | الفعلي | التباين | الخطة | الفعلي | التباين
منطقة D مرافق - D
1. معمارية | 20 | 22
1.1 المخططات | 20 | 22
1.1.1 المبدوء |  |  | 8 | 7 | -1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | -1
1.1.2 الصادر للمراجعة |  |  | 7 | 6 | -1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | -1
1.1.3 الصادر للاعتماد |  |  | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0
1.1.4 الصادر للإنشاء / المراجعات المكتملة |  |  | 3 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -1
2. مدنية | 25 | 25
2.1 المخططات | 25 | 25
2.1.1 المبدوء |  |  | 5 | 4 | -1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0
2.1.2 الصادر للمراجعة |  |  | 4 | 3 | -1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0
2.1.3 الصادر للاعتماد |  |  | 3 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0
2.1.4 الصادر للتنفيذ / المراجعات المكتملة |  |  | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0
3. كهربية | 37 | 42
3.1 المواصفات | 7 | 7
3.1.1 المبدوء |  |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0
3.1.2 الصادر للمراجعة |  |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0
3.1.3 الصادر للاعتماد |  |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0
3.1.4 الصادر للإنشاء / المراجعات المكتملة |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0
3.2 المخططات | 30 | 35
3.1.1 المبتدئ |  |  | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1
3.1.2 الصادر للمراجعة |  |  | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2
3.1.3 الصادر للاعتماد |  |  | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2
3.1.4 الصادر للإنشاء / المراجعات المكتملة |  |  | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0