## Project Contracting Strategy
نموذج الاستراتيجية التعاقدية للمشاريع
رقم المشروع: | : | <<أدخل رقم>> |  | المكتب الهندسي |  |  | مراجعات الطلب المخططة |  |  |  | نوع العقد |  | موقع التوريد |  |  | المجموعة الحرجة |  |  |  |  | تاريخ الإنجاز
|  |  | الملاحظات الإرشادية / الدليل إلى حقول البيانات | أدخل اسم أو قسم المصمم |  |  | كاملة = مراجعات 60 %، 90 %، 100 % |  |  |  | PO = أمر شراء |  | محلي: داخل الدولة / البلد |  |  | نعم = علي المسار الحرج للمشروع |  |  |  |  | أدخل تاريخ الإنجاز المخطط الحالي للعقد
الموظفين الرئيسيين |  |  | يتم ملء الحقول في استراتيجية التعاقد الخاصة بالمشروع باستخدام الفئات والاختصارات الواردة في هذه الملاحظات الإرشادية ، وهذه الحقول هي دليل للمساعدة في توحيد استخدام استراتيجية المشروع التعاقدية ، ومع ذلك قد يضيف مدير إدارة العقود والمشتريات المسؤول إلىها أو يعدل عليها لتتناسب مع طبيعة الأعمال والخدمات التي تنوي الهيئة التعاقد عليها. |  |  |  | جزئية = مراجعات 60 %، و 100 % فقط |  |  |  | ENG = التصميم الهندسي |  | إقليمي: داخل البلد |  |  | لا = ليس علي المسار الحرج
مدير العقد | : | <<أدخل اسم>> |  | منشئ الطلب |  |  |  | مقاولات عامة |  |  | D&B = التصميم والبناء (EPC) |  | عالمي: كأعلاه + دولي | [7 empty] | فترة المسؤولية عن العيوب (الضمان)
مدير العقد | : | <<أدخل اسم>> |  | أدخل أسماء أو الحروف الأولي للمنشئين |  |  | أخصائي العقود |  |  |  | CC = عقد إنشاءات |  |  |  |  | متطلبات التسليم |  |  |  |  | اذكر عدد الأشهر (أي 12 شهر)
مدير العقد | : | <<أدخل اسم>> |  |  |  |  | أدخل اسم أو الحروف الأولي من اسم المنشئ |  |  |  | CON = عقد استشاري أو خدمات |  | إصدار دعوة المناقصو وتاريخ الترسية المخططة |  |  | نموذجي = أولي ثم نهائي للأعمال الكاملة
مدير العقد | : | <<أدخل اسم>> |  | القسم المسؤول عن الطلب | [8 empty] | أدخل تاريخ الإصدار / الترسية |  |  | مخصص = تسليم جزئي أو مرحلي |  |  |  |  | تعليقات
[5 empty] | ENG = الهندسة |  | قيمة الميزانية |  |  | متطلبات تقديم العطاء | [10 empty] | أدرج أي معلومات إضافية ذات صلة حسب الضرورة
[5 empty] | CONS = الإنشاء |  | حدد الميزانية الحالية بالريال السعودي(م) |  |  | SSJ = المصدر الوحيد / المناقصة المختارة |  |  | قطع الغيار التشغيلية |  |  | مستويات جودة المورد بالنسبة للمعدات الحرجة
[5 empty] | HSSE = الصحة والسلامة والأمن والبيئة |  |  |  | PQQ = وفقاً للتأهيل المسبق |  |  |  | نعم = قطع الغيار اللازم تضمينها |  |  | 1 = المتابعة النهائية وتأكيد الشحن
[5 empty] | O&M = التشغيل والصيانة |  |  |  | PQQ =وفقاً للتأهيل المسبق |  |  |  | نعم = قطع الغيار اللازم تضمينها |  |  | 2 = مراقبة جودة المورد في النطاق المحدود
3 = مراقبة جودة المورد في النطاق الكامل
4 = مراقبة جودة المقيم
رقم العقد |  |  | عنوان العقد | مسئولية الطلب |  |  |  |  | معلومات تقديم العطاء | [6 empty] | معلومات ما قبل الترسية |  |  |  |  | تعليقات
|  |  |  | المكتب الهندسي | القسم المسؤول | المنشئ | المراجعات المخططة | أخصائي العقد | قيمة الميزانية | نوع العقد | متطلبات تقديم العطاء | موقع التوريد | تاريخ إصدار دعوة المناقصة | تااريخ الترسية المخططة | قطع الغيار التشغيلية المطلوبة | المجموعة الحرجة | متطلبات التسليم | مستويات جودة المورد | تاريخ الإنجاز | فترة المسؤولية عن العيوب
مجموعات التصميمات والاستشارات
مجموعات الأعمال