## Concrete (2)
كميات الحزمة
نموذج مشروع رقم مهمة العمل: 12345
التنبؤات رقم 1، تاريخ 17يونيو
تحليل كمية الخرسانة حسب المرفق
المرفق |  | انشائي | أخرى | حصيرة الأرضية | مجاري القنوات | Grout | Formwork | Rebar | Embeds
| وحدة القياس | [8 empty] | التعليقات |  | Field Qty | Field vs Eng.
الساحة/ الموقع
SITE DEVELOPMENT | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LANDSCAPING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SITE PREP | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FINAL GRADING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STORM WATER MANAGEMENT | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OIL/WATER SEPARATOR | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROADS AND PARKING LOTS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
طريق الوصول إلى الموقع | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
المرافق تحت الأرض باستثناء مجاري القنوات وخنادق أنابيب اللحام المستمر | م3 | 0 | 101 | 0 | 0 | -101 | 0 | 0 | 0 | معبر خط الأنابيب
حاملات الأنابيب | م3 | 0 | 129 | 0 | 0 | -129 | 0 | 0 | 0
POWER BLOCK | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLY ASH | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIMESTONE | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXPORT STEAM | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WATER TREATMENT AREA | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARINE FACILITIES | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMOLITION | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
غير محدد | م3 | 0 | 125 | 558 | 1631 | 1506 | 0 | 0 | 0
أنابيب الساحة (فولاذية وخاصة) | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سخان/ مولد البخار لاسترداد الحرارة | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سخان/ مولد البخار لاسترداد الحرارة | م3 | 2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2865 | 444
أساس المنطقة | م3 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأساس | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
المنطقة/ المبنى (الخنادق) | م3 | 0 | 25 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0
منطقة التغذية الكيميائية (بما في ذلك التفريغ) | م3 | 0 | 180 | 0 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0
مجرى الهواء (وحدة) | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
التحكم (وحدة) | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
معدل التحكم بالسيليكون (وحدة) زلاقة التحكم في معدل الأمونيا | م3 | 0 | 69 | 0 | 0 | -69 | 0 | 0 | 0
KETTLE BOILER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AIR PREHEATER AREA | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SILO AREA | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORCED DRAFT FAN | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRIMARY AIR FAN | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECONDARY AIR FAN | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLUE GAS REHEATER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRIMARY AIR FAN | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAMPLE PANEL | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مضخة تغذية السخان | م3 | 0 | 135 | 0 | 0 | -135 | 0 | 0 | 0
خط تصريف السخان | م3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0
بالوعات | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
خزانات محصنة ميدانية (أمونيا مائية) | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
توربين الاحتراق | م3 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1539 | 114
المنطقة/ المبنى | م3 | 0 | 1074 | 0 | 0 | -1074 | 0 | 0 | 0 |  | 0
الاساس | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مرشح المدخل الهوائي | م3 | 0 | 465 | 0 | 0 | -465 | 0 | 0 | 0 |  | 155
موزع غاز العادم | م3 | 0 | 120 | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 |  | 40
زلاق غسل بالماء | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
خزان صرف الإنطلاق الخطأ | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
السخان المساعد | م3 | 0 | 156 | 0 | 0 | -156 | 0 | 0 | 0
الأساس | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بلاط المنطقة | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
دعائم مجموعة المواسير/ القنوات | م3 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUX BOILER CONTROL BUILDING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MISCELLANEOUS AUX. BOILER EQUIPMENT | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOILER / HRSG MISC. EQUIPMENT | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
غير محدد | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجموعة توربينات البخار | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
توربينات البخار | م3 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3051 | 732
المنطقة/ المبنى | م3 | 0 | 939 | 0 | 0 | -939 | 0 | 0 | 0 |  | 313
الأساس | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HEATER BAY | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUBE OIL AREA | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
منطقة المكثف | م3 | 0 | 600 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |  | 200
AIR COOLED CONDENSER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONDENSING, DEAERATING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUMP CONDESER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HELLER SYSTEM | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WET SURFACE AIR COOLED CONDENSER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STG MISC. EQUIPMENT | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCW HEAT EXCHANGER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCW PUMPS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLAND STEAM CONDENSER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIN FAN COOLERS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
غير محدد | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
المرافق الكهربائية | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مبنى التحكم | م3 | 0 | 95 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0
التحم في غاز المداخن | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELECTRICAL EQUIPMENT AREA/BUILDING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAC | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAC | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEECC | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOAD CENTER BUILDING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCC BUILDING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODULES | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مبنى المفاتيح الكهربائية (العام) | م3 | 0 | 45 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0
مبنى المفاتيح الكهربائية (الوحدة) | م3 | 0 | 372 | 0 | 0 | -372 | 0 | 0 | 0
المبنى الكهرائي المتنوع | م3 | 0 | 34 | 0 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0
BAGHOUSE CONTROL ROOM | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CABLE SPREADING ROOM | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLY ASH CONTROL ROOM | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
المحولات | م3 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT MAIN | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST MAIN | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUXILIARY | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EMERGENCY/BACKUP | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCITATION | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOW VOLTAGE (LOAD CENTER) | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ISOLATION | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIUM VOLTAGE | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STATION SERVICE | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
START UP | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPECIALTY | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBSTATION | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SWITCHYARD | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL/RELAY HOUSE | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSMISSION/DISTRIBUTION LINE | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIESEL GENERATOR | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BLACK START | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EMERGENCY | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MISC. ELECTRICAL EQUIPMENT | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ISO PHASE BUS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NON SEGREGATED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENERATOR BREAKER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
غير محددة | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLUE GAS GROUP | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGHOUSE (AIR INLET FILTER W/ FACILITY 14) | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRECIPITATOR (DUCT BURNER W/ FACILITY 11) | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUBBER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCR | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPRAY DRYER ABSORBER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS ENCLOSURE | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID FANS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STACK/CHIMNEY | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGD ELECT / CONTROL ROOM | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLUE GAS REHEATERS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLUE GAS DUCT SUPPORTS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIMESTONE AND ASH GROUP | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIMESTONE HANDLING / STORAGE / PREP | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIMESTONE CONVEYORS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIMESTONE CRUSHERS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIMESTONE STORAGE | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIMESTONE SILO | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNLOADING AREA | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUBBER REAGENT PREP | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIME HANDLING / STORAGE / PREP | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIME PREP (EQUAL, TANK, SLURRY TANK) | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIME SILO | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOTTOM ASH | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SILO | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUNKER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONVEYORS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLY ASH STORAGE / PROCESSING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مرافق الوقود | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUEL UNLOADING FACILITIES | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUEL FORWARDING PUMPS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUEL UNLOADING PUMPS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAIL CAR POSITIONER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAIL CAR DUMPER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAIL CAR UNLOADER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SHIP UNLOADER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUCK CAR UNLOADER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROM UNLOADER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECEIVING BUILDING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUEL CONVEYORS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTIVE FUEL STORAGE | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COAL SILOS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOME | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EURO SILOS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUEL STORAGE BUILDING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V NOTCH | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUEL STORAGE PILES | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FDR/PRF STORAGE BUILDING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INACTIVE FUEL STORAGE FACILITIES / PILES | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUEL HANDLING AND PROCESSING FACILITIES | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUSHER TOWERS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUST COLLECTORS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSFER TOWERS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SHREDDER BUILDING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGNETIC SEPARATOR BUILDING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECLAIM FACILITIES | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECLAIM HOPPERS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EMERGENCY RECLAIM HOPPERS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EMERGENCY RECLAIM TUNNEL | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCAPE TUNNEL | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOWERING WELLS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STACKER RECLAIMER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INFEED BUILDING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECONDARY FUEL STORAGE | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUEL OIL TANK FARM | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تخزين الغاز/ الخزانات | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مبنى التحكم في معالجة الوقود (جهاز تسخين / تكييف) | م3 | 0 | 96 | 0 | 0 | -96 | 0 | 0 | 0
GAS PROCESSING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FILTER SEPARATORS/KNOCK OUT DRUMS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAS COMPRESSORS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METERING SKIDS/STATIONS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تخفيف الضغط | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مرافق المياه | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
معالجة المياه (خنادق) | م3 | 0 | 25 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0
المنطقة/ المبنى | م3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACID AND CAUSTIC STORAGE | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRINE CONCENTRATORS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVAPORATORS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLARIFIERS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLEARWELLS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONDENSATE POLISHING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMINERALIZER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESAL UNITS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELECTRO DEIONIZATION (EDI) | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HYPOCHLORITE GENERATORS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAW WATER TREATMENT | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REVERSE OSMOSIS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOFTENERS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZERO WATER DISCHARGE | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAVITY FILTERS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAB/CONTROL AREA | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MISC. BIOLOGICAL WATER TREATMENT EQUIPMENT | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MISC. DEMINERALIZER EQUIPMENT | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MISC. EDI EQUIPMENT | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
معدات التناضح العكسي المتنوعة | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
برج التبريد | م3 | 0 | 123 | 0 | 0 | -123 | 0 | 0 | 0
حوض | م3 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مخطط ميكانيكي (خرسانة) | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NATURAL DRAFT (CONCRETE) | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTAKE STRUCTURES | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIRC WATER PIPE | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مدخل المياه المتداولة | م3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مبنى مضخات المياه المتداولة | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
خزان أمامي لمضخة المياه المتداولة | م3 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تخزين و(تفريغ) كيميائي للمياه المتداولة | م3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مبنى توليد الكلور | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTAKE SCREENS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEPPERPOTS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAKEUP WATER FACILITIES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUMPHOUSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WELLS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مرفق مياه إطفاء الحرائق | م3 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0
مبنى مضخات مياه إطفاء الحرائ | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
توليد الفوم | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
خزانات محصنة ميدانية (أمونيا مائية) | م3 | 0 | 110 | 0 | 0 | -110 | 0 | 0 | 0
تخزين تكييف الرماد | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تكثيف | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مياه محلاة | م3 | 0 | 21 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0
مياه إطفاء الحرائق | م3 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0
المياه المنقاة/مياه إطفاء الحرائق | م3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0
التحييد | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
المياه الخام (مضخات المعالجة) | م3 | 0 | 86 | 0 | 0 | -86 | 0 | 0 | 0
حجز الأوحال | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مياه الصرف الصحي | م3 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0
CHEMICAL WASTE SUMP | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEUTRALIZATION BASINS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OIL WATER SEPARATORS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEDIMENT POND | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WASTE WATER COLLECTION BASINS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مرافق التصريف (بالوعات النفايات) | م3 | 0 | 88 | 0 | 0 | -88 | 0 | 0 | 0
DISCHARGE CANALS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DISCHARGE STRUCTURES | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEAL WELLS (WEIRS) | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MISC. MECHANICAL EQUIPMENT | M3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPRESSORS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUMPS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TANKS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUXILIARY SERVICE FACILITIES | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADMIN BUILDING | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADMIN/CONTROL BLDG | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADMIN/CONTROL/WHSE/MAINT BLDG | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADMIN/WHSE/MAINT BLDG | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREHOUSE/MAINTENANCE BLDG | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUARD HOUSE | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEHICLE STORAGE / MAINTENANCE | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCALE HOUSE | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مرافق متنوعة | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
حمل السكة الحديدية | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
معالجة مياه الصرف الصحي | م3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0
الأمونيا (الخنادق) | م3 | 0 | 25 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0
الأمونيا المائية | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأمونيا اللامائية | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
التخزين الكيميائي السائب | م3 | 0 | 58 | 0 | 0 | -58 | 0 | 0 | 0
UNSPECIFIED | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCALES | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OFFSITE PIPELINES | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CITY WATER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONDENSATE | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTRACTION STEAM | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUEL GAS | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAKEUP WATER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAW WATER | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تصريف مياه الصرف | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
غير محدد | م3 | 0 | 142 | 0 | 0 | -142 | 0 | 0 | 0
هياكل المساحة المتنوعة | م3 | 0 | 150 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0
|  | 12052 | 5698 | الإجمالي = | 17750