## Plan
نموذج مشروع -رقم مهمة العمل XXXXX
التوقع رقم 1 شهر/ سنة
جدول تطوير التنبؤات
|  | الأسبوع | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10
| على التوالي | الشخص | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الثلاثاء | الجمعة | االسبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد
أمور متنوعة
اجتماع أولي لتحديد التنبؤات
الكميات المعتمدة | [40 empty] | مباشر | [5 empty] | غير مباشر | [5 empty] | اخرى | [5 empty] | نهائي
مراجعات إدارة المشروع
التوقع الحالي للإدارة
الجدول
مراجعة/ تحديث نطاق العمل
تحديث منحنيات سلع المجموعة
مراجعة جدول الأهداف
التكاليف المباشرة
تطوير الكمية
عمل الموقع
خرسانة
حديد
معماري
معدات
الأنابيب
كهربائي
الأدوات
الطلاء
العزل
أخرى
مراجعة معدلات الوحدة/ ساعات العمل/ تحليل الإنتاجية
تطوير/ مراجعة أسعار المواد
تطوير/ مراجعة سعر العقد من الباطن
تطوير/ مراجعة معدلات أجور الحرف
إعداد ومراجعة إجمالي مجموعة التكاليف المباشرة
تكاليف مصاريف الموقع
مرافق البناء المؤقتة
خدمات البناء المتنوعة
المعدات والأدوات والمستلزمات
البناء غير اليدوي
البدء غير اليدوي
إعداد ومراجعة مجموعة تكاليف مصاريف الموقع
التكاليف الأخرى
[24 empty] | خطة التوظيف الجارية | [13 empty] | تكلفة العمالة وغير العمالة
تكاليف الأعمال الهندسية والخدمات الأخرى
الشحن
الضمان
التأمين
التقوية
التصاريح
الضرائب
التكاليف الأخرى المتنوعة
التصعيد
الاحتمالية
تكلفة رأس المال العامل
مصاريف بأثر رجعي
إعداد ومراجعة مجموعة التكاليف الأخرى
إعداد مجموعة العرض
ملخصات التكاليف
التسوية
مقارنات المشروع
تقرير الخدمات
التدفق النقدي
تحليل الأدارة العامة
جدول مستوى الملخص
السرد/ الملخصات
تقييمات وتغييرات إدارة المشروع النهائية
إدارة مجموعة الإصدار
ملخص تطوير الكمية النموذجية
قاعدة بيانات المعلومات المحدثة
التصميم/ الكميات المركبة المحدثة
قيم نظام طلب إدارة العقود الإلكترونية/ الكميات/البدلات الحالية
مراجعة وتوقيع مدير المشروع/ المهندس المهني