## Quantity Tracker Summar
ملخص متتبع الكميات
رقم المشروع: ____________________________________ | [20 empty] | تاريخ التقرير: ________________
وصف المشروع:______________________________ | [20 empty] | نهاية الأسبوع: _______________
موقع المشروع: ________________________________
الجهة العامة: ________________________________________
المقاول: ____________________________________
[7 empty] | ساعات العمل | [7 empty] | الأداء
|  |  | الكميات | [5 empty] | المسستغرقة |  | المكتسبة |  | الجدول الزمني |  | مؤشر أداء الجدول الزمني |  | أداء ساعات العمل |  | النسبة المئوية للإكتمال |  |  | (ساعات/وحدة) سعر الوحدة
حساب التكلفة | الوصف | وحدة القياس | التنبؤ الحالي | الميزانية الحالية | حتي تاريخه | هذه الفترة | التنبؤ الحالي | الميزانية الحالية | حتي تاريخه | هذه الفترة | حتي تاريخه | هذه الفترة | حتي تاريخه | هذه الفترة | حتي تاريخه | هذه الفترة | حتي تاريخه | هذه الفترة | الجدول الزمني (C.B.) | الفعلي (C.B.) | الفعلي (C.F.) | التنبؤ الحالي | الميزانية الحالية | حتي تاريخه | هذه الفترة
|  |  | أ | ب | ج | د | ه | و | ز | ح | ط =ج/ب*و | ي = د/ب*و | ك | ل | م = ط/ك | ن = ي/ل | س = ط/ز | ع = ي/ ح | ف = ك / و | ص = ط / و | ق = ط/ هـ | ر= هـ/أ | ش = و/ب | ت = ز/ج | ث = ح / د
100 | موقع العمل | M2 | 113272 | 106253 | 97966 | 380 | 241308 | 230789 | 202149.5997 | 905 | 212789.0523 | 825.3868 | 212257.0797 | 877.85 | 1.0025 | 0.94024 | 1.0526 | 0.91203 | 91.97% | 92.2% | 88.18% | 2.1303 | 2.1721 | 2.0635 | 2.3816
110 | الخرسانة | M3 | 43540 | 40040 | 39852 | 80 | 850106 | 700157 | 710806.9405 | 1150 | 696869.5496 | 1398.9151 | 690875 | 1184.5 | 1.0087 | 1.181 | 0.98039 | 1.2164 | 98.67% | 99.53% | 81.97% | 19.5247 | 17.4864 | 17.8362 | 14.375
120 | الصلب | MT | 6062 | 6384 | 6060 | 25 | 252387 | 260185 | 259329.1283 | 985 | 246980.1222 | 1018.8949 | 254142.5457 | 1014.55 | 0.97182 | 1.0043 | 0.95238 | 1.0344 | 97.68% | 94.92% | 97.86% | 41.6343 | 40.7558 | 42.7936 | 39.4
130 | المعماري | M2 | 58919 | 57738 | 54804 | 100 | 240970 | 209013 | 190456.173 | 500 | 198391.8468 | 362.0025 | 199978.9816 | 515 | 0.99206 | 0.70292 | 1.0417 | 0.724 | 95.68% | 94.92% | 82.33% | 4.0899 | 3.62 | 3.4752 | 5
140 | الأنابيب | LM | 79990 | 86351 | 79932 | 205 | 815300 | 868456 | 747625.4501 | 1856 | 803898.3335 | 2061.742 | 755101.7046 | 1911.68 | 1.0646 | 1.0785 | 1.0753 | 1.1109 | 86.95% | 92.57% | 98.6% | 10.1925 | 10.0573 | 9.3533 | 9.0537
150 | الكهربائي | LM | 303440 | 295668 | 245096 | 3000 | 318612 | 325234.8 | 291174.048 | 3350 | 269605.6 | 3300 | 276615.3456 | 3450.5 | 0.97466 | 0.95638 | 0.92593 | 0.98507 | 85.05% | 82.9% | 84.62% | 1.05 | 1.1 | 1.188 | 1.1167
160 | الأجهزة | EA | 1605 | 1605 | 1468 | 58 | 109308 | 115012 | 105194.7763 | 2865 | 105194.7763 | 4156.1969 | 94675.2987 | 2950.95 | 1.1111 | 1.4084 | 1 | 1.4507 | 82.32% | 91.46% | 96.24% | 68.1047 | 71.6586 | 71.6586 | 49.3966
170 | المضخات والسائقين | EA | 27 | 25 | 18 | 1 | 5552 | 5230 | 4142.16 | 230 | 3765.6 | 209.2 | 4349.268 | 236.9 | 0.8658 | 0.88307 | 0.90909 | 0.90957 | 83.16% | 72% | 67.82% | 205.6296 | 209.2 | 230.12 | 230
| الإجمالي | [5 empty] | 2833543 | 2714076.8 | 2510878.2759 | 11841 | 2537494.8806 | 13332.3381 | 2487995.2239 | 12141.93 | 1.0199 | 1.098 | 1.0106 | 1.1259 | 91.67% | 93.49% | 89.55%
ملاحظات:
الميزانية الحالية = الميزانية الأصلية + تغيير النطاق
التنبؤ الحالي = الميزانية الأصلية + تغيير النطاق + الاتجاهات
SPI = مؤشر أداء الجدول الزمني (الأداء الجيد => 1.0 الأداء السيء <1.0)
JHP = أداء ساعات العمل (يشير إليه آخرون بعامل الأداء) (الأداء الجيد => 1.0 الأداء السيء <1.0)

## Quantity Tracker Details
تفاصيل متتبع الكميات
رقم المشروع: ____________________________________ | [20 empty] | تاريخ التقرير: ________________
وصف المشروع: ______________________________ | [20 empty] | نهاية الأسبوع: _______________
موقع المشروع: ________________________________
الجهة العامة: ________________________________________
المقاول: ____________________________________
[7 empty] | ساعات العمل | [7 empty] | الأداء
|  |  | الكميات | [5 empty] | المسستغرقة |  | المكتسبة |  | الجدول الزمني |  | مؤشر أداء الجدول الزمني |  | أداء ساعات العمل |  | النسبة المئوية للإكمال |  |  | (ساعات/وحدة) سعر الوحدة
حساب التكلفة | الوصف | وحدة القياس | التنبؤ الحالي | الميزانية الحالية | حتي تاريخه | هذه الفترة | التنبؤ الحالي | الميزانية الحالية | حتي تاريخه | هذه الفترة | حتي تاريخه | هذه الفترة | حتي تاريخه | هذه الفترة | حتي تاريخه | هذه الفترة | حتي تاريخه | هذه الفترة | الجدول الزمني (C.B.) | الفعلي (C.B.) | الفعلي (C.F.) | التنبؤ الحالي | الميزانية الحالية | حتي تاريخه | هذه الفترة
|  |  | أ | ب | ج | د | ه | و | ز | ح | ط =ج/ب*و | ي = د/ب*و | ك | ل | م = ط/ك | ن = ي/ل | س = ط/ز | ع = ي/ ح | ف = ك / و | ص = ط / و | ق = ط/ هـ | ر= هـ/أ | ش = و/ب | ت = ز/ج | ث = ح / د
100.100.100 | الحفر الهيكلي - بالآلة واليد | M3## | 4461.09 | 6458.93 | 4460.86 | 133.8258 | 2963.91 | 3520 | 4691.5 | 86 | 2431.088 | 72.9326 | 2505 | 74.4081 | 0.97049 | 0.98017 | 0.51819 | 0.84805 | 71.16% | 69.06% | 82.02% | 0.66439 | 0.54498 | 1.0517 | 0.64263
100.100.200 | الردم بالآلة وبعض اليد | M3## | 10177.32 | 4712.62 | 4200 | 126 | 25666.07 | 16081.51 | 16564 | 350 | 14332.2275 | 429.9668 | 15639.6705 | 326.0918 | 0.9164 | 1.3185 | 0.86526 | 1.2285 | 97.25% | 89.12% | 55.84% | 2.5219 | 3.4124 | 3.9438 | 2.7778
100.100.100 | حفر وردم الخنادق، الحفر | M3## | 3411.03 | 3820.05 | 3450 | 103.5 | 7260 | 7397.45 | 16210.5 | 170.745 | 6680.8556 | 200.4257 | 7369.8492 | 224.5225 | 0.90651 | 0.89268 | 0.41213 | 1.1738 | 99.63% | 90.31% | 92.02% | 2.1284 | 1.9365 | 4.6987 | 1.6497
100.100.100 | حفر وردم الخنادق، الردم | M3## | 3645.72 | 4394.33 | 3645.51 | 109.3653 | 7659.82 | 8395.35 | 7215 | 201 | 6964.7324 | 208.942 | 7170.847 | 231.77 | 0.97126 | 0.90151 | 0.96531 | 1.0395 | 85.41% | 82.96% | 90.93% | 2.101 | 1.9105 | 1.9791 | 1.8379
100.100.300 | الركائز المحفورة، إزالة النفايات | M3 | 678 | 676 | 670 | 20.1 | 789.11 | 786.68 | 1779 | 35 | 779.6976 | 23.3909 | 770 | 27.7901 | 1.0126 | 0.8417 | 0.43828 | 0.66831 | 97.88% | 99.11% | 98.81% | 1.1639 | 1.1637 | 2.6552 | 1.7413
100.100.400 | السياج، حلقة السلسلة | LM | 176.9 | 231 | 97 | 2.91 | 2782.33 | 2860 | 2018 | 30 | 1200.9524 | 36.0286 | 1050 | 22.7569 | 1.1438 | 1.5832 | 0.59512 | 1.201 | 36.71% | 41.99% | 43.16% | 15.7283 | 12.381 | 20.8041 | 10.3093
100.100.400 | السياج، البوابات | EA | 6 | 8 | 2 | 0.06 | 107.4 | 244 | 80 | 3 | 61 | 1.83 | 55 | 1.4054 | 1.1091 | 1.3021 | 0.7625 | 0.61 | 22.54% | 25% | 56.8% | 17.9 | 30.5 | 40 | 50
100.100.500 | دعامات الحراسة | EA | 110 | 100 | 90 | 2.7 | 480 | 450 | 350 | 15 | 405 | 12.15 | 445.5 | 12.6816 | 0.90909 | 0.95808 | 1.1571 | 0.81 | 99% | 90% | 84.38% | 4.3636 | 4.5 | 3.8889 | 5.5556
100.100.600 | الصرف والمجاري (الجاذبية فقط) فتحات المجاري ، وصهاريج الاحتجاز وغيرها | EA | 4 | 4 | 4 | 0.12 | 68.12 | 68 | 115 | 4 | 68 | 2.04 | 65 | 2.4444 | 1.0462 | 0.83456 | 0.5913 | 0.51 | 95.59% | 100% | 99.82% | 17.03 | 17 | 28.75 | 33.3333
100.100.100 | الحفر الهيكلي - بالآلة واليد | M3## | 4462.67 | 6451.42 | 4462.67 | 133.8801 | 4950 | 5200 | 6293.5 | 95 | 3597.0196 | 107.9106 | 3207.5866 | 99.9976 | 1.1214 | 1.0791 | 0.57155 | 1.1359 | 61.68% | 69.17% | 72.67% | 1.1092 | 0.80602 | 1.4103 | 0.70959
100.100.200 | الردم بالآلة وبعض اليد | M3## | 1899 | 5433.75 | 1899 | 56.97 | 4034.49 | 10911 | 4671.5 | 125 | 3813.2025 | 114.3961 | 2895 | 131.0008 | 1.3172 | 0.87325 | 0.81627 | 0.91517 | 26.53% | 34.95% | 94.52% | 2.1245 | 2.008 | 2.46 | 2.1941
100.100.100 | حفر وردم الخنادق، الحفر | M3## | 5099.14 | 4890 | 4560 | 136.8 | 5926.81 | 5367.57 | 6223 | 158 | 5005.3413 | 150.1602 | 5105 | 156.8462 | 0.98048 | 0.95737 | 0.80433 | 0.95038 | 95.11% | 93.25% | 84.45% | 1.1623 | 1.0977 | 1.3647 | 1.155
100.100.100 | حفر وردم الخنادق، الردم | M3## | 3560 | 3498.66 | 3332.4 | 99.972 | 11600 | 11461.62 | 7841.5 | 359 | 10916.9518 | 327.5086 | 11082 | 373.7254 | 0.98511 | 0.87633 | 1.3922 | 0.91228 | 96.69% | 95.25% | 94.11% | 3.2584 | 3.276 | 2.3531 | 3.591
100.100.300 | الركائز المحفورة، إزالة النفايات | M3 | 647.56 | 648 | 647.56 | 19.4268 | 751.17 | 751 | 724.5 | 35 | 750.4901 | 22.5147 | 735 | 26.9973 | 1.0211 | 0.83396 | 1.0359 | 0.64328 | 97.87% | 99.93% | 99.91% | 1.16 | 1.159 | 1.1188 | 1.8016
100.100.400 | تسييج وطرق المناظر الطبيعية - التسييج | LM | 44 | 44 | 43 | 1.29 | 393.8 | 394 | 453 | 15 | 385.0455 | 11.5514 | 370 | 13.6048 | 1.0407 | 0.84906 | 0.84999 | 0.77009 | 93.91% | 97.73% | 97.78% | 8.95 | 8.9545 | 10.5349 | 11.6279
ملاحظة: وحدة القياس مع ## هي سلعة رئيسية